## PMAI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Libni Angelim Feijó					Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite					Silvano Jackson Queiroz de Brito
EXERCÍCIO: 2022					CPF 084.378.544-66					CPF 027.702.354-86					CPF 091.254.264-00
PERÍODO REFERENCIAL: Anual					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo licitatório 021/2016 Concorrência pública 001/2016	Contratação de empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso à Tabira), com extensão de 0,76 km e Afogados da Ingazeira / PE-320 (acesso à Carnaíba), com extensão de 1,72 km.	007/2016	SEPLAG-PE (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco)	6.940.745,48	175.109,28	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA	021/2016	02/01/2017	12 meses	7.115.854,76	26/09/2022	78 meses	4.724.451,56	-2.391.403,20	4.4.90.51	4.600.321,66	225.103,04	225.103,04	4.600.321,66	Concluída
Processo licitatório 037/2017 Tomada de preços 003/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços (recurso Caixa Econômica Federal) de revitalização das Praças Nelson Oliveira, Padre Carlos Cottart e do Sistema Viário na Zona Urbana do município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1031.791-96 SICONV 830296/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	791.497,12	48.411,26	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	040/2017	17/08/2017	12 meses	839.908,38	30/10/2021	52 meses	1.089.490,76	249.582,38	4.4.90.51	1.089.486,24	197.531,13	197.531,13	1.089.486,24	Concluída
Processo licitatório 030/2018 Tomada de preços 003/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1035.962-66 SICONV 839696/2016	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	987.600,00	426.734,22	14.054.309/0001-79	Brito & Melo Incorporações LTDA	032/2018	28/06/2018	12 meses	1.414.334,22	17/01/2022	36 meses	1.983.916,89	569.582,67	4.4.90.51	1.632.511,69	166.341,78	166.341,78	1.983.916,89	Concluída
Processo licitatório 003/2020 Tomada de preços 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no município de Afogados da Ingazeira-PE.	Operação 1038.749-86 SICONV 845799/2017	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	657.631,32	700,00	46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	003/2020	06/03/2020	5 meses	658.331,32		35 meses	748.554,78	90.223,46	4.4.90.51	352.537,85	176.676,04	176.676,04	352.537,85	Em andamento
Processo licitatório 015/2020 Carta convite 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e intertravado nas seguintes localidades: Rua Ed-ek Gonçalves no Bairro Manoela Valadares, Trav. São Francisco no Bairro Brotas, Trecho da Rua Berta Celli Liberal no Bairro Sobreira/Cohab e na Rua 7 - Hermegenildo Marinho no Bairro Cohab/Sobreira conforme recursos do FEM III (SEPLAG/Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco)	FEM III (2014) - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	SEPLAG-PE (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco)	305.768,43	18.342,47	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	024/2020	13/08/2020	5 meses	325.105,95	13/07/2022	18 meses	364.478,51	38.377,51	4.4.90.51	364.478,51	232.440,28	232.440,28	364.478,51	Concluída
Processo licitatório 014/2020 Tomada de preços 003/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão, Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato de repasse nº 869290/2018 - Processo nº 1054697-87 Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal).	Operação 1054.697-87 SICONV 869290/2018	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	460.952,38	35.175,41	07.811.641/0001-75	Marinho Construções EIRELI	025/2020	14/08/2020	6 meses	496.127,79		29 meses	617.603,29	121.475,50	4.4.90.51	255.795,10	255.795,10	255.795,10	255.795,10	Em andamento
Processo licitatório 003/2021 Tomada de Preços 001/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em piso intertravado, com terraplanagem, meio-fio, passeio (calçadas) e sarjeta nas seguintes localidades: Rua Amaro Batista no bairro São Francisco, trecho da Rua Maria Aurora Virgínio no bairro São Francisco, trecho da Rua Jaime Batista Lima no bairro São Francisco e Rua Projetada 10 no conjunto Residencial Miguel Arraes	Operação 1065.447-13 SICONV 884611/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	202.774,76	203,00	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	007/2021	18/03/2021	5 meses	202.977,76		13 meses			4.4.90.51	143.176,10	143.175,61	143.175,61	143.175,61	Em andamento
Processo licitatório 028/2021 Tomada de preços 003/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em blocos intertravados da rua Damião Alves dos Santos no Bairro São Braz no município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1070.723-44 SICONV 900304/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	303.031,00	24.066,73	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	036/2021	11/10/2021	4 meses	327.097,73		12 meses	408.837,20	81.739,47	4.4.90.51	351.138,04	351.138,04	351.138,04	351.138,04	Em andamento
Processo licitatório 023/2021 Tomada de preços 002/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em 06 (seis) ruas urbanas do município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1071.197-88 SICONV 900508/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	481.104,00	42.911,90	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio & Serviços EIRELI	032/2021	06/09/2021	6 meses	524.015,90		12 meses	617.115,07	0,00	4.4.90.51	300.453,93	45.886,40	45.886,40	45.886,40	Em andamento
Processo licitatório 039/2021 Tomada de preços 001/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de construção de 01 (uma) praça e adequação de rotatória no bairro Padre Pedro Pereira, zona urbana do município de Afogados da Ingazeira.					19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio & Serviços EIRELI	052/2021	10/12/2021	4 meses	214.886,67	06/09/2022	35 meses	266.337,40	51.450,73	4.4.90.51	266.337,40	266.337,40	266.337,40	266.337,40	Concluída
Processo licitatório 006/2022 Dispensa 003/2022	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de engenharia para construção de 01 (uma) ponte.					07.854.421/0001-29	ECSEL - Empresa de Consultoria e Serviços de Engenharia LTDA	006/2022	24/02/2022	2 meses	58.000,00	24/04/2022				33.90.39	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	Concluído
Processo licitatório 007/2022 Dispensa 004/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de reposição de pavimentação (tapa buraco).					32.226.386/0001-40	R. Lopes da Silva Construtora EIRELI	008/2022	25/02/2022	6 meses	93.880,00	25/08/2022	6 meses	116.434,65	22.554,65	4.4.90.51	116.434,65	116.434,65	116.434,65	116.434,65	Concluída
Processo licitatório 026/2022 Convite 002/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de construção de 01 (uma) cozinha comunitária com terraço, depósito para material de limpeza, despensa e banheiro PNE, localizada no sítio Leitão.	FEM 2015	SEPLAG-PE (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco) FEM Mulher	65.047,49	58.882,70	42.073.261/0001-81	Realplan Empreendimentos LTDA	037/2022	30/06/2022	6 meses	123.930,19	29/11/2022	6 meses	154.912,74	30.982,55	44.90.51	154.912,74	46.450,19	46.450,19	46.450,19	Concluída
	Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos da Travessa José Antônio dos Santos no município de Afogados da Ingazeira-PE.					32.226.386/0001-40	R. Lopes da Silva Construtora EIRELI		16/09/2022	2 meses	17.943,69	01/11/2022				44.90.51	17.943,69	17.943,69	17.943,69	17.943,69	Concluída
Processo licitatório 046/2022 Dispensa 013/2022	Contratação de empresa para prestar serviços de roçada, capina, remoção de entulhos, pintura de meio-fio no município de Afogados da Ingazeira.					40.953.104/0001-35	Concretiza Construtora EIRELI	061/2022	22/09/2022	101 dias	95.505,08	31/12/2022		118.062,06	22.556,98	33.90.39	118.062,06	118.062,06	118.062,06	118.062,06	Concluída
Processo licitatório 044/2022 Tomada de preços 001/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do município de Afogados da Ingazeira (referente ao convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação / Governo de Pernambuco / Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira)	78/2022	SEDUH-PE (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco)			46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	065/2022	19/10/2022	6 meses	1.331.372,61					44.90.51					Em andamento
Processo licitatório 050/2022 Convite 004/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na zona rural do município de Afogados da Ingazeira-PE.					46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	066/2022	27/10/2022	6 meses	308.517,25					44.90.51	25.712,14				Em andamento

## FMS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2022					Maria Eduarda de Souza Martins					Artur Belarmino Amorim					Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro					CPF 121.696.984.18					Responsável pela unidade					CPF 027.702.354-86
					Engenheira Civil CREA-PE 182004597-8					CPF: 057.246.464-98				Prefeito Municipal

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

Convite 0001/2021	Construção de Pontos de Apoio de Saúde no Sítio Nova Brasília e Curral Velho no Município de Afogados da Ingazeira	-	-	-	-	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	019/2021	30/07/2021	6 meses	320.003,82	_	12 meses	27.381,51	_	44.90.51	187.383,42	187.383,42	187.383,42	187.383,42	Em andamento
Convite 0004/2021	Construção de Academia da Saúde no Bairro São Braz na Sede do Município de Afogados da Ingazeira	-	-	-	-	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	084/2021	01/11/ 2021	60 dias	132.462,82	_	_	33.115,18	_	44.90.51	165.577,99	165.577,99	165.577,99	165.577,99	Concluido
Tomada de Preço N° 0001/2022	Construçao de uma piscina, com sistema de aquecimento e coberta, para Centro Especializado em Reabilitação - CER III	-	-	-	-	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	025/2022	15/06/2022	12 meses	239.539,90	-	-	-		44.90.51	94.981,82	94.981,82	94.981,82	94.981,82	Em andamento
Convite 0002/2021	REFORMA E MANUTEÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS no Município de Afogados da Ingazeira	-	-	-	-	43.251.705/0001-94	JMS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI	024/2021	08 / 11 / 2021	12 meses	286.820,25	_	_	_	_	44.90.51	163.413,94	163.413,94	163.413,94	163.413,94	Em andamento

## FME
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Educação
EXERCÍCIO: 2022					___________________________________________					__________________________________					________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro					LUIZ PEREIRA NUNE JÚNIOR					Alesando Palmeira de Vasconcelos Leite					Wiviane Fonseca da Silva Almeida
					Responsável pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

TP 001/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSIMO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	027/2021	04/05/2021	360	620.009,33	-	-	-	-	4.4.90.51	245.803,76	245.803,76	245.803,76	1.088.478,21	CONCLUIDA
CC 001/2019/CPL/FMEAI	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE .	201804346-1	FNDE	4.022.804,26	-	03.226.372/0001-29	CONSTRUTORA VL TECNOLÓGICA LTDA	019/2019	24/07/2019	270	4.003.790,49	-	-	218.912,12	97.555,86	4.4.90.51	239.292,84	239.292,84	239.292,84	952.580,11	RESCINDIDO
TP 001/2020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DE BRITO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	009/2021	08/01/2021	270	330.980,59	-	-	82.463,46	-	4.4.90.51	386.284,92	386.284,92	386.284,92	386.284,92	CONCLUIDA
CV002/2022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DE BRITO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	008/2022	14/02/2022	365	322.570,42	-	-	-	-	4.4.90.51	322.570,42	322.570,42	322.570,42	322.570,42	CONCLUIDA
CC 001/2022/CPL/FMEAI	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE. (NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO)	201804346-1	FNDE	3.065.943,36	1.543.119,01	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	060/2022	12/08/2022	365	4.609.062,37	-	-	607.410,33	-	4.4.90.51	450.003,71	450.003,71	450.003,71	450.003,71	EM ANDAMENTO
TP 002/2022	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSIMO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	057/2022	15/06/2022	365	1.386.746,45	-	-	693.366,45	-	4.4.90.51	1.279.858,35	1.279.858,35	1.279.858,35	1.279.858,35	EM ANDAMENTO
TP 002/2021	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA MELO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	038/2021	06/09/2021	365	1.500.461,93	-	365	273.398,66	-	4.4.90.51	1.765.448,25	1.765.448,25	1.765.448,25	1.765.448,25	EM ANDAMENTO

## FMAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social
EXERCÍCIO: (3)					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			NADA CONSTA