## PMAI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					ANUAL

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Libni Angelim Feijó					Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite					Silvano Jackson Queiroz de Brito
EXERCÍCIO: 2023					CPF 084.378.544-66					CPF 027.702.354-86					CPF 091.254.264-00
PERÍODO REFERENCIAL: Anual					Engenheiro Civil CREA-PE 056790					Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo licitatório 003/2020 Tomada de preços 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no município de Afogados da Ingazeira-PE.	Operação 1038.749-86 SICONV 845799/2017	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	657.631,32	700,00	46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	003/2020	06/03/2020	5 meses	658.331,32		45 meses	748.554,78	90.223,46	44.90.51	450.053,59	97.515,74	97.515,74	450.053,59	Em andamento
Processo licitatório 014/2020 Tomada de preços 003/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e passeio (calçadas) nas seguintes localidades: Trecho da Rua Berta Celli no Residencial Dom Francisco, Rua Virgínio Gomes de Almeida no Bairro São Cristóvão, Rua Manoel Benedito Paiva no Bairro São Francisco e Trecho da Rua Inácio José da Silva no Bairro Sobreira (Contrato de repasse nº 869290/2018 - Processo nº 1054697-87 Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal).	Operação 1054.697-87 SICONV 869290/2018	Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal	460.952,38	35.175,41	07.811.641/0001-75	Marinho Construções EIRELI	025/2020	14/08/2020	180 dias	496.127,79	20/09/2023	1260 dias	617.603,29	121.475,50	44.90.51	617.603,29	335.890,90	335.890,90	591.686,00	Concluída
Processo licitatório 003/2021 Tomada de Preços 001/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em piso intertravado, com terraplanagem, meio-fio, passeio (calçadas) e sarjeta nas seguintes localidades: Rua Amaro Batista no bairro São Francisco, trecho da Rua Maria Aurora Virgínio no bairro São Francisco, trecho da Rua Jaime Batista Lima no bairro São Francisco e Rua Projetada 10 no conjunto Residencial Miguel Arraes	Operação 1065.447-13 SICONV 884611/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	202.774,76	203,00	23.363.398/0001-26	Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	007/2021	18/03/2021	150 dias	202.977,76	09/03/2023	750 dias			44.90.51	202.977,76	59.801,66	59.801,66	202.977,76	Concluída
Processo licitatório 028/2021 Tomada de preços 003/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em blocos intertravados da rua Damião Alves dos Santos no Bairro São Braz no município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1070.723-44 SICONV 900304/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	303.031,00	24.066,73	12.912.423/0001-67	DNJ Construções LTDA	036/2021	11/10/2021	120 dias	327.097,73	04/08/2023	690 dias	408.837,20	81.739,47	44.90.51	408.837,20	57.699,16	57.699,16	408.837,20	Concluída
Processo licitatório 023/2021 Tomada de preços 002/2021	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em 06 (seis) ruas urbanas do município de Afogados da Ingazeira.	Operação 1071.197-88 SICONV 900508/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	481.104,01	42.911,89	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio & Serviços EIRELI	032/2021	06/09/2021	6 meses	524.015,90		24 meses	617.115,07	93.099,17	44.90.51	553.183,73	499.283,04	499.283,04	545.169,44	Em andamento
Processo licitatório 026/2022 Convite 002/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de construção de 01 (uma) cozinha comunitária com terraço, depósito para material de limpeza, despensa e banheiro PNE, localizada no sítio Leitão.	FEM 2015	SEPLAG-PE (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco) FEM Mulher	65.047,49	58.882,70	42.073.261/0001-81	Realplan Empreendimentos LTDA	037/2022	30/06/2022	180 dias	123.930,19	29/11/2022	540 dias	154.912,74	30.982,55	44.90.51	154.912,74	54.911,71	54.911,71	101.361,90	Concluída
Processo licitatório 044/2022 Tomada de preços 001/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do município de Afogados da Ingazeira (referente ao convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação / Governo de Pernambuco / Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira)	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022	SEDUH-PE (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco)	773.220,24	558.152,37	46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	065/2022	19/10/2022	180 dias	1.331.372,61		540 dias			44.90.51	773.220,24	624.967,38	624.967,38	773.220,24	Em andamento
Processo licitatório 050/2022 Convite 004/2022	Contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na zona rural do município de Afogados da Ingazeira-PE.					46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	066/2022	27/10/2022	180 dias	308.517,25		360 dias	361.461,89	52.944,64	44.90.51	235.472,95	143.518,40	143.518,40	169.230,54	Em andamento
Processo licitatório 002/2023 Tomada de Preços 001/2023	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de adequação de ruas (implantação de rede coletora de esgoto sanitário) com características de execução, critérios, entre outras normas visando a funcionalidade, durabilidade, economia e segurança para o município de Afogados da Ingazeira-PE.					07.811.641/0001-75	Marinho Construções EIRELI	004/2023	03/02/2023	12 meses	1.163.477,75					44.90.51	236.424,85	72.208,02	72.208,02	236.424,85	Em andamento
Processo licitatório 015/2023 Convite 001/2023	Contratação de empresa para executar os serviços de reposição (tapa-buraco) de pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município de Afogados da Ingazeira-PE.					32.226.386/0001-40	R. Lopes da Silva Construtora EIRELI	014/2023	23/03/2023	12 meses	322.330,00					44.90.51 33.90.39	92.906,20	92.906,20	92.906,20	92.906,20	Em andamento
Processo licitatório 013/2023 Concorrência pública 001/2023	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de 01 (uma) ponte rodoviária sobre o rio Pajeú, interligando os bairros São Cristóvão e São Francisco no município de Afogados da Ingazeira-PE.					00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA	038/2023	02/06/2023	150 dias	3.875.126,82		150 dias			44.90.51	1.690.847,27	1.690.847,27	1.690.847,27	1.690.847,27	Em andamento
Processo licitatório 014/2023 Concorrência pública 002/2023	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas do município de Afogados da Ingazeira.	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 89/2022	SEDUH-PE (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco)	1.021.036,42	1.897.188,07	46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	034/2023	11/05/2023	240 dias	2.918.224,49		240 dias			44.90.51	696.733,55	696.733,55	696.733,55	696.733,55	Em andamento
Processo licitatório 028/2023 Concorrência pública 003/2023	Contratação de empresa especializada para execução, fornecimento, instalação, treinamento e comissionamento de mini gerador fotovoltaico.					48.991.146/0001-72	Geração Energia Solar LTDA	042/2023	16/06/2023	12 meses	2.731.622,66					44.90.51	2.530.806,30	2.530.806,30	2.530.806,30	2.530.806,30	Em andamento
Processo licitatório 052/2023 Tomada de Preços 002/2023	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de adequação e ampliação da estação ferroviária (pátio da feira) no município de Afogados da Ingazeira.					46.246.766/0001-51	Realiza Construções e Incorporações LTDA	090/2023	29/09/2023	5 meses	707.742,01					44.90.51	107.942,70	107.942,70	107.942,70	107.942,70	Em andamento

## FMS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2023					Maria Eduarda de Souza Martins					Artur Belarmino Amorim					Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite
PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro					CPF 121.696.984.18					Responsável pela unidade					CPF 027.702.354-86
					Engenheira Civil CREA-PE 182004597-8					CPF: 057.246.464-98				Prefeito Municipal

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

Convite 0001/2021	Construção de Pontos de Apoio de Saúde no Sítio Nova Brasília e Curral Velho na Zona Rural do Município de Afogados da Ingazeira	-	-	-	-	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	019/2021	30/07/2021	6 meses	320.003,82	_	24 meses	171352,72	_	44.90.51	303.973,12	303.973,12	303.973,12	491.356,54	Concluido
Tomada de Preço N° 0001/2022	Construçao de uma piscina, com sistema de aquecimento e coberta, para Centro Especializado em Reabilitação - CER III	-	-	-	-	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	025/2022	15/06/2022	12 meses	239.539,90	-	6 meses	50442,57		44.90.51	195.000,65	195.000,65	195.000,65	289.982,47	Concluido
	Ampliação da Academia da Saude da comunidade de Pintada - zona rural					43.251.705/0001-94	JMS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI					44.90.51	10.080,37	10.080,37	10.080,37	10.080,37	Concluido
Convite 002/2023	REFORMA E MANUTEÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS no CER Município de Afogados da Ingazeira	-	-	-	-	43.251.705/0001-94	JMS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI	081/2023	26/07/2023	12 meses	230.861,23	_	_	_	_	44.90.51	56.294,34	56.294,34	56.294,34	56.294,34	Em andamento

## FME
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		LUIZ PEREIRA NUNE JÚNIOR	Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite			Wivianne Fonseca da Silva Almeida
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC 001/2022/CPL/FMEAI	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804346-1 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE. (NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO)	201804346-1	FNDE	3.065.943,36	1.543.119,01	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	060/2022	12/08/2022	365	4.609.062,37	-	-	607.410,33	-	4.4.90.51	2.982.029,46	2.982.029,46	2.982.029,46	2.982.029,46	EM ANDAMENTO
TP 002/2022	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSIMO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	057/2022	15/06/2022	365	1.386.746,45	-	-	693.366,45	-	4.4.90.51	2.034.578,84	2.034.578,84	2.034.578,84	2.034.578,84	CONCLUIDA
TP 002/2021	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA MELO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.	-	RECURSO PRÓPRIO	-	-	23.363.398/0001-26	REALIZA SERVIÇOS DE COSNTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	038/2021	06/09/2021	365	1.500.461,93	-	365	737.330,58	-	4.4.90.51	2.294.535,38	2.294.535,38	2.294.535,38	2.294.535,38	CONCLUIDA
TP 001/2022	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO CIPRIANO DOS SANTOS.		RECURSO PRÓPRIO	-	604.637,29	37.090.538/0001-44	NOTÓRIA CONSTRUÇÕES EIRELI	048/2022	11/05/2022	365	604.637,29	-	365	38.687,81	-	4.4.90.51	445.921,91	445.921,91	445.921,91	445.921,91	EM ANDAMENTO

## FMAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social
EXERCÍCIO: (3)					______________________________________________					______________________________________________					______________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA / OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR / ADITADO / ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO / NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NA / OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			NADA CONSTA

## 'https://d.docs.live.net/bd6366104de526a7/Josivaldo/Prestação%20de%20Contas%202024/Afogados/Gestão/PM%20MAPA%20DEMONSTRATIVO%20DE%20OBRAS.xlsx'#ANUAL_2022
352537.85

351138.04
45886.400000000001

46450.19

## 'https://d.docs.live.net/bd6366104de526a7/Josivaldo/Prestação%20de%20Contas%202024/Afogados/Gestão/PM%20MAPA%20DEMONSTRATIVO%20DE%20OBRAS.xlsx'#2º_TRIM__2023
517019.19999999995