## Fevereiro_á_15_Jan_a_15__abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## 2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)
					Item 46, Anexo II da Resolução Nº 48/2018.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE PALMEIRINA					PERÍODO REFERENCIAL: MAPA ANUAL DE OBRAS 2018

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)

		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

				NÃO HOUVE

			TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL					34.454.611,20					0,00		4.736.828,50	12.084.617,05					TOTAL

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Município, 29 de março de 2019

		Responsavél pelo preenchimento				Responsável pela Unidade Gestora					Ordenador da Despesa
		CPF				CPF					CPF
		Cargo				Cargo					Cargo

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).