## CONSOLIDADO_PRESTAÇÃO_CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023 |  | ANTÔNIO BALBINO DA SILVA FILHO -CPF. 410.233.313-20 | ANTÔNIO BALBINO DA SILVA FILHO -CPF. 410.233.313-20 |  |  | THATIANNE PINTO MACÊDO LIMA– PREFEITA -CPF.817.896.613-15
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECIFICADAS NO PROJETO DE ENGENHARIA. | Nº. 884401/2029/MDR/CAIXA.- 2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REPASSE Nº. 884401/2029/MDR/CAIXA. | 238750 | 124889.56 | 21.921.643/0001-48 | JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA LTDA-EPP | 02/2023-SE.INFR | 2023-07-14 | 90 DIAS | 359950.6 | 2023-10-14 | 180 DIAS | 430029.65 | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARATUBA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE | 01/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA | 0 | 0 | 28.631.058/0001-52 | ALX EMPREEDIMENTOS LTDA | 03/2023-SE.INFR | 2023-12-08 | 120 DIAS | 175658.68 | 2024-04-26 | 0,0 | 182377.44 | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO