## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo					2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2019 a 31/12/2019)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012c	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO C, NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES, NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO	81.424.962/0001-70	MVC COMPONENTES PLÁSTICOS	PAC2 5069/2011 ID OBRA: 24781			083/2013			905.809,58					OBRA CANCELADA
EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012a	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO C, NO DISTRITO DE RAINHA ISABEL, NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO	81.424.962/0001-70	MVC COMPONENTES PLÁSTICOS	PAC2 5069/2011 ID OBRA: 24780			084/2013	30/05/2014	PARALISADA EM 30/05/2016	920.829,58					299.111,20	299.111,20	PARALISADA E INACABADA. AGUARDANDO DECISÕES DO FNDE .
EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012b	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO C, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO	81.424.962/0001-70	MVC COMPONENTES PLÁSTICOS	PAC2 5069/2011 ID OBRA: 24783	-	-	085/2013			1.392.962,20					OBRA CANCELADA
CC005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTA DE QUADRA POLIESPORTIVA: 19X33= 627M² NA ESCOLA SÃO GERALDO. (2ª LICITAÇÃO)	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	-	-	-	091/2013	14/02/2014	RECISÃO EM 13/06/2017	144.532,41	PAC2 3958/2013 ID OBRA: 32689					EM EXECUÇÃO - NÃO HOUVE PAGAMENTO
TP 001/2013	CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA COBERTA (25,80x38,00m) NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES - LOTE I (1ª LICITAÇÃO)	10.952.038/0001-18	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - ME	-	-	-	091/2013	18/08/2017	RECISÃO EM 13/06/2017	479.277,39	PAC2 4305/2013 ID OBRA: 33299					378.491,23	FINALIZADO POR ESTA EMPRESA
CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA COBERTA (25,80x38,00m) NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES - LOTE I (2ª LICITAÇÃO)	03.265.219/0001-00	JCR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	-	-	-	079/2017	14/02/2014	06/04/2020	86.264,43	PAC2 4305/2013 ID OBRA: 33299					77.354,51	EM EXECUÇÃO
TP 001/2013	CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA COBERTA (25,80x38,00m) NA ESCOLA DOM EDGAR - LOTE II (1ª LICITAÇÃO)	10.952.038/0001-18	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - ME	-	-	-	091/2013	18/08/2017	RECISÃO EM 13/06/2017	479.277,39	PAC2 4305/2013 ID OBRA: 33298					186.898,70	FINALIZADO POR ESTA EMPRESA
CC 002/2017	CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA COBERTA (25,80x38,00m) NA ESCOLA DOM EDGAR - LOTE II (2ª LICITAÇÃO)	03.265.219/0001-00	JCR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	-	-	-	079/2017	18/08/2017	06/04/2020	291.384,13	PAC2 4305/2013 ID OBRA: 33298					268.066,39	EM EXECUÇÃO
CC 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LOTE I - ESCOLA SÃO GERALDO	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	087/2017	31/10/2017	AGOSTO 2018	173.970,89		10.825,27		162.979,94	162.979,94	162.979,94	CONCLUIDA EM AGOSTO DE 2018
CC 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:, LOTE II - ESCOLA LUIZA MARIA RAMOS	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	087/2017	31/10/2017	ABRIL 2018	276.300,93		134.078,92		386.668,71	386.668,71	386.668,71	CONCLUIDA EM ABRIL DE 2018
CC 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LOTE III - ESCOLA MONSENHOR ALFREDO PINTO DÂMASO,	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	087/2017	31/10/2017	OUTUBRO 2018	353.298,96		128.637,69		481.936,65	481.936,25	481.936,25	CONCLUIDA EM OUTUBRO DE 2018
CC 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LOTE IV - ESCOLA JOSÉ VIEIRA FILHO	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	087/2017	31/10/2017	SETEMBRO 2018	557.039,05		94.931,56		651.970,61	651.970,61	651.970,61	CONCLUIDA EM SETEMBRO DE 2018
CC 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LOTE V - ESCOLA PLÁCIDO FIRMINO.	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	087/2017	31/10/2017	SETEMBRO 2018	3.160,53				3.160,53	3.160,53	3.160,53	CONCLUIDA EM SETEMBRO DE 2018
CC 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE) NO LOTEAMENTO SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE.	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA				033/2019	09/07/2019	09/07/2020	3.500.880,75					NÃO INICIADA
CC 004/2019	LOTE I - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO, DO CENTRO INFANTIL MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				038/2019	30/09/2019	30/07/2020	515.250,89					285.163,12	285.163,12	EM EXECUÇÃO
CC 004/2019	LOTE II - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR URQUISA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				038/2019	30/09/2019	30/03/2020	350.310,73					235.047,94	235.047,94	EM EXECUÇÃO
CC 004/2019	LOTE III - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR GOUVEIA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				038/2019	30/09/2019	30/03/2020	399.908,21					276.295,26	276.295,26	EM EXECUÇÃO
CC 004/2019	LOTE IV - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PEDRO DA SILVA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				038/2019	30/09/2019	01/03/2020	278.348,82					176.368,73	176.368,73	EM EXECUÇÃO
CC 004/2019	LOTE V - ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DANTAS BARRETO NESTA CIDADE.	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP				039/2019	30/09/2019	30/11/2019	42.040,22				8.725,65	50.765,87	50.765,87	CONCLUIDA EM NOVEMBRO DE 2019
CC 006/2019	LOTE II - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAINHA ISABEL	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP				044/2019			211.434,71					NÃO INICIADA / SEM ORDEM DE SERVIÇO
CC 006/2019	LOTE III - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DORALICE RODRIGUES DA SILVA	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP				044/2019			222.873,41					NÃO INICIADA / SEM ORDEM DE SERVIÇO
CC 006/2019	LOTE IV - REFORMA DA ESCOLA MARÇAL RODRIGUES DE CARVALHO	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP				044/2019			39.955,36					NÃO INICIADA / SEM ORDEM DE SERVIÇO
CC 006/2019	LOTE V - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL URSULINO PACHECO DE LIMA	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP				044/2019			88.251,32					NÃO INICIADA / SEM ORDEM DE SERVIÇO
CC 006/2019	LOTE VII - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO ALFREDO CAVALCANTE DE MIRANDA;	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP				044/2019			70.503,55					NÃO INICIADA / SEM ORDEM DE SERVIÇO
CC 006/2019	LOTE VIII - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TENÓRIO	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP				044/2019			55.703,29					NÃO INICIADA / SEM ORDEM DE SERVIÇO
CC 007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E ADEQUAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE.	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				045/2019	04/12/2019	04/02/2020	800.533,74					537.208,37	537.208,37	EM EXECUÇÃO
					TOTAL	1.695.442,09	3.546.676,53	4.457.487,36

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2019

		Suzana Prazeres Cortez					Cibelly Cavalcante Vieira Ferro
		CPF: 662.205.134-87

## DESENV__SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/18 a 31/12/18)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Não houve Processo Licitatório durante esse Trimestre
					TOTAL	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2018

		José Eduardo Tenório Paz					Genival Cavalcante Tavares
		CPF: 091.087.024-11

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019

UNIDADE:	Fundo Municipal de Saúde					EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2019 a 31/12/2019)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA UBS PAULO TENÓRIO NO DISTRITO DE CALDEIRÕES DOS GIUEDES, DE ACORDO COM A PROPOSTA N° 10800021000114003.	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	014/2016	28/03/2016	28/07/2019	163.780,07				119.496,90	119.496,90	119.496,90	FINALIZADO COM ESTA EMPRESA
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA UBS PAULO TENÓRIO NO DISTRITO DE CALDEIRÕES DOS GIUEDES, DE ACORDO COM A PROPOSTA N° 10800021000114003.	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI	-	-	-	026/2019	14/08/2019		64.344,34				53.660,95	53.660,95	53.660,95	EM EXECUÇÃO
CC 001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SALDOS DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS POVOADO DO ANGICO - PROPOSTA N° 10800021000113002 (LOTE I) - 1ª LICITAÇÃO	10.952.038/0001-18	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - ME	-	-	-	046/2015	RECISÃO CONTRATO 13/06/2017		485.918,69				213.597,49	213.597,49	213.597,49	FINALIZADO POR ESTA EMPRESA
CC 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SALDOS DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS POVOADO DO ANGICO - PROPOSTA N° 10800021000113002 (LOTE I) - 2ª LICITAÇÃO	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	038/2017	29/09/2017	28/12/2018	313.336,13				309.514,19	309.514,19	309.514,19	CONCLUIDA
CC 001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SALDOS DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS POVOADO DO FEIJÃO - PROPOSTA N° 10800021000113001 (LOTE II) - 1ª LICITAÇÃO	10.952.038/0001-18	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - ME	-	-	-	046/2015	RECISÃO CONTRATO 13/06/2017		485.918,69				395.819,15	395.819,15	395.819,15	FINALIZADO POR ESTA EMPRESA
CC 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SALDOS DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS POVOADO DO FEIJÃO - PROPOSTA N° 10800021000113001 (LOTE II) - 2ª LICITAÇÃO	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI- EPP	-	-	-	038/2017	29/09/2017	28/12/2018	173.229,31				158.299,62	158.299,62	158.299,62	CONCLUIDA
CC 002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DOS DISTRITOS DE BOM CONSELHO - LOTE I - UBS BARRA DO BREJO (1ª LICITAÇÃO) - PROPOSTA Nº 108000210001/16-009	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI				053/2017	31/10/2017	31/06/2019	126.405,10					51.614,39	51.614,39	FINALIZADO COM ESTA EMPRESA
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DOS DISTRITOS DE BOM CONSELHO - LOTE I - UBS BARRA DO BREJO (2ª LICITAÇÃO) - PROPOSTA Nº 108000210001/16-009	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI				026/2019	14/08/2019	30/06/2019	91.407,06		8.451,95			79.739,05	79.739,05	CONCLUIDA
CC 002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DOS DISTRITOS DE BOM CONSELHO - LOTE II - UBS CACHOEIRA DO PINTO (1ª LICITAÇÃO) - PROPOSTA Nº 108000210001/16-006	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI				053/2017	31/10/2017	30/06/2019	132.335,82					43.795,41	43.795,41	FINALIZADO COM ESTA EMPRESA
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DOS DISTRITOS DE BOM CONSELHO - LOTE II - UBS CACHOEIRA DO PINTO (2ª LICITAÇÃO) - PROPOSTA Nº 108000210001/16-006	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI				026/2019	14/08/2019	10/02/2020	111.948,50		13.836,43			100.027,83	100.027,83	CONCLUIDA
CC 002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DOS DISTRITOS DE BOM CONSELHO - LOTE III - UBS IGREJA NOVA (1ª LICITAÇÃO) - PROPOSTA Nº 108000210001/16-007	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI				053/2017	31/10/2017	30/06/2019	126.085,77					25.446,48	25.446,48	FINALIZADO COM ESTA EMPRESA
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DOS DISTRITOS DE BOM CONSELHO - LOTE II - UBS IGREJA NOVA (2ª LICITAÇÃO) - PROPOSTA Nº 108000210001/16-007	30.736.637/0001-01	FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI				026/2019	14/08/2019	31/01/2020	111.001,19		13.274,07			99.020,09	99.020,09	CONCLUIDA
TP 001/2018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO PINTO DÂMASO NESTA CIDADE.	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				030/2018	05/10/2018	05/10/2020	3.055.088,41					1.462.634,02	1.462.634,02	EM EXECUÇÃO
CC 001/208	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE 01 - 24HORAS	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				014/2018	27/12/2018	27/12/2020	3.147.278,50					2.244.102,75	2.244.102,75	EM EXECUÇÃO
					TOTAL	1.250.388,30	5.356.768,32	5.356.768,32

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2019

		Suzana Prazeres Cortez					Elayne Cristine Neves Lima
		CPF: 662.205.134-87

## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Prefeitura Munnicipal de Bom Conselho					EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2019 a 31/12/2019)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC006/2015	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO REGIOMAL COM CAPACIDADE PARA ABATE DE 100 ANIMAIS DIA.	03.265.219/0001-00	JCR-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA				062/2015	24/08/2015	24/01/2016	1.154.080,66		34.615,03		1.188.695,68	1.188.695,68	1.188.695,68	CONCLUIDO
CC 002/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BOM CONSELHO-PE. - FEM 3	19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E COSNTRUÇÃO EIRELLI-EPP				067/2016	10/05/2016	10/09/2020	1.459.319,18				1.242.069,92	1.242.069,92	1.242.069,92	EM EXECUÇÃO
CC 003/2016	LOTE 1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE RAINHA IZABEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE PERNAMBUCO - SEPLAG	19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E COSNTRUÇÃO EIRELLI-EPP				089/2016	20/07/2016	20/03/2020	215.569,80				199.014,35	199.014,35	199.014,35	CONCLUIDO
CC 003/2016	LOTE II - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE CALDERÕES DOS GUEDES - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE PERNAMBUCO - SEPLAG	19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E COSNTRUÇÃO EIRELLI-EPP				089/2016	20/07/2016	20/03/2020	1.076.058,87				318.329,00	318.329,00	318.329,00	EM EXECUÇÃO
CC 003/2016	LOTE III - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO POVOADO QUEIMADAS E NA RUA JOÃO CORDEIRO NA CIDADE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE PERNAMBUCO - SEPLAG	19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E COSNTRUÇÃO EIRELLI-EPP				089/2016	20/07/2016	20/03/2020	199.538,57				199.014,25	199.014,25	199.014,25	CONCLUIDO
CC 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BOM CONSELHO-PE.	20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME				056/2018	11/04/2018	11/04/2020	756.006,72		756.006,72		962.391,29	962.391,29	962.391,29	EM EXECUÇÃO
CC 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS: MÁRIO MELO, 13 DE MAIO, PRAÇA FREI CAETANO DE MESSINA, VIDAL DE NEGREIROS E CLETO CAMPELO NA CIDADE DE BOM CONSELHO - PE	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	1036263-47		985.243,74	076/2018	27/06/2018		985.243,74				49.240,69	49.240,69	49.240,69	EM EXECUÇÃO
CC 005/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - 1ª LICITAÇÃO	05.219.643/0001-44	CONSERV- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TC/PAC 0154/2014			58/2015	19/06/2015	19/06/2018	4.083.599,86				849.074,49	849.074,49	849.074,49	FINALIZADO POR ESTA EMPRESA
CC 004/2018	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - 2ª LICITAÇÃO	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP				103/2018	19/12/2018	19/06/2020	3.238.853,55				2.455.272,58	2.455.272,58	2.455.272,58	EM EXECUÇÃO
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS: TRAVESSA MANOEL BANDEIRA; TRAVESSA MÁRIO MELO E RUA PROJETADA NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE.	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	1041604-64		245.850,00	029/2019	03/08/2019		295.881,70					EM EXECUÇÃO SEM PAGAMENTO
TP 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA RUA XV DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	1041606-15		245.850,00	030/2019	03/08/2019		269.795,30					EM EXECUÇÃO SEM PAGAMENTO
TP 005/2019	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIAR-MSD NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 839066/2016	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	0363/2016 - FUNASA		500.000,00	039/2019	18/07/2019	31/12/2020	510.872,47					EM EXECUÇÃO SEM PAGAMENTO
					TOTAL	7.463.102,25	7.463.102,25	7.463.102,25
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2019

		Suzana Prazeres Cortez				Luis Henrique Crêspo de Matos					Dannilo Cavalcante Vieira
		CPF: 662.205.134-87					CPF: 054.239.854-04