## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020

UNIDADE:	Prefeitura Munnicipal de Bom Conselho					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/20 a 31/12/20)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC006/2015	Construção de abatedouro regiomal com capacidade para abate de 100 animais dia.	03.265.219/0001-00	JCR-Construção e Incorporação Ltda	-	-	-	062/2015	24/08/2015	24/01/2016	1.154.080,66		34.615,03	4.4.90.51	1.188.695,68	1.188.695,68	1.188.695,68	Obra concluído
CC 003/2016	Lote 1 - Pavimentação em paralelepípedo de ruas da cidade e no Distrito de Rainha Izabel, lote III - Pavimentação em paralelepípedos em Ruas do Povoado Queimadas e na Rua João cordeiro na cidade - Secretaria de Planejamento - SEPLAG	19.625.211/0001-48	Ponto Locação e Cosntrução Eirelli-EPP	-	-	-	089/2016	30/06/2016	30/09/2016 Lote I e Lote III 30/12/2016 Lote II	Lote I - 215.569,80 Lote III - 199.538,57			4.4.90.51	Lote I - 199.014,35 Lote III - 102.030,15	Lote I - 199.014,35 Lote III - 102.030,15	Lote I - 199.014,35 Lote III - 102.030,15	Contrato rompido com essa empresa.
CC 001/2018	Contratação de empresa para manutenção, reparos e consertos pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da sede e distritos de Bom Conselho-PE.	20.326.544/0001-55	Agrape Projetos e Consultoria Ltda-ME	-	-	-	056/2018	11/04/2018	11/04/2019	756.006,72		756.006,72	4.4.90.51	1.392.688,71	1.392.688,71	1.392.688,71	Obra concluído
CC 002/2018	Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico nas ruas: Mário Melo, XV de Novembro, 13 de Maio, Praça Frei Caetano de Messina, Vidal de Negreiros e Cleto Campelo na cidade de Bom Conselho-PE.	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	-	-	-	076/2018	27/06/2018	27/02/2018	1.067.149,30			4.4.90.51	954.623,13	954.623,13	954.623,13	Obra concluída. Aguardando liberação do pagamento do último BM pela caixa
CC 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescente de construção de sistema de abastecimento de água da zona rural do Município de Bom Conselho.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp	-	-	-	103/2018	19/12/2018	19/06/2019	3.238.853,55			4.4.90.51	2.540.535,32	2.540.535,32	2.540.535,32	Obra em andamento
TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico nas ruas: Travessa Manoel Bandeira; Travessa Mário Melo e Rua Projetada no município de Bom Conselho-PE.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				029/2019	14/06/2019	14/11/2019	295.881,70				-	-	-	Aguardando liberação de pagamento pela Caixa
TP 004/2019	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico na Rua XV de Novembro no município de Bom Conselho-PE	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				030/2019	14/06/2019	14/11/2019	269.795,30				-	-	-	Aguardando liberação de pagamento pela Caixa
TP 005/2019	Implantação de melhorias sanitárias domiciliar-MSD no Município de Bom Conselho-PE, de acordo com o convênio nº 839066/2016	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				039/2019	18/07/2019	18/07/2020	510.872,47				-	-	-	Obra não iniciada
CC 002/2020	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de pavimentação de diversas ruas da cidade em paralelepípedo, com recursos do FEM 03, neste município de Bom Conselho	07.863.330/0001-50	GM Incorporadora Serviços e Transportes LTDA				025/2020	27/04/2020	27/02/2021	227.463,64			4.4.90.51	1.368.708,80	1.368.708,80	1.368.708,80	Obra concluída, em fase de prestação de contas
CC 003/2020	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da cidade e distrito de Caldeirões dos Guedes - CV 008/2016 SEPLAG, neste município de Bom Conselho.	07.863.330/0001-50	GM Incorporadora Serviços e Transportes LTDA				026/2020	27/04/2020	27/10/2020	749.483,09			4.4.90.51	920.341,47	920.341,47	920.341,47	Obra concluída
					TOTAL	8.666.637,61	8.666.637,61	8.666.637,61

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a presente data 16 de Março de 2021.
					Felipe Ferraz Tenório					João Lucas da Silva Cavalcante

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020

UNIDADE:	Fundo Municipal de Saúde					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2020 a 31/12/2020)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 001/2016	Contratação de empresa de engenharia para ampliação da estrutura da ubs Paulo Tenório no Distrito de Caldeirões dos Giuedes, de acordo com a proposta n° 10800021000114003.	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	014/2016	28/03/2016	28/08/2016	163.780,07			4.4.90.51	108.282,78	108.282,78	108.282,78	Contrato rompido com essa empresa.
CC 001/2017	Contratação de empresa especializada para construção dos saldos de serviços de prédios em alvenaria de unidade básica de saúde dos povoados do Angico - proposta n° 10800021000113002 (lote I), Feijão proposta n° 10800021000113001 (lote II)	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	038/2017	28/09/2017	03/28/2017	Lote I - 313.336,13 Lote II - 173.229,31			4.4.90.51	Lote I - 234.954,62 Lote II - 98.190,64	Lote I - 234.954,62 Lote II - 98.190,64	Lote I - 234.954,62 Lote II - 98.190,64	Obra concluída
CC 002/2017	Contratação de empresa especializada de unidades básicas de saúde (ubs) dos distritos de Bom Conselho-PE, lote I - Ubs Barra do Brejo proposta n° 10800.0210001/16-009, lote II - Ubs de Cachoeira dos Pintos proposta n° 10800.0210001/16-006, lote III - Ubs Igreja Nova proposta n° 108000210001/16-007	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	053/2017	31/10/2017	31/12/2017	Lote I - 126.405,10 Lote II - 132.335,82 Lote III - 126.085,77			4.4.90.51	Lote I - 25.969,32 Lote II - 30.758,65 Lote III - 25.446,48	Lote I - 25.969,32 Lote II - 30.758,65 Lote III - 25.446,48	Lote I - 25.969,32 Lote II - 30.758,65 Lote III - 25.446,48	Contrato rompido com essa empresa.
CC 033/2018	Contratação de empresa especializada para construção de unidade de pronto atendimento (UPA) porte 01 - 24 horas.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				033/2018	27/12/2018	27/12/2019	3.147.278,50		645.883,84	4.4.90.51	3.131.782,04	3.131.782,04	3.131.782,04	Obra concluída
TP 001/2018	Reforma, Ampliação e Revitalização do Hospital Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso nesta Cidade.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp	-	-	-	030/2018	05/10/2018	05/10/2019	3.055.088,41		197.167,01	4.4.90.51	1.613.108,50	1.613.108,50	1.613.108,50	Obra paralisada, com processo vigente.
TP 001/2019	LOTE I - Conclusão dos serviços de construção e ampliação da UBS do povoado de Igreja Nova; LOTE II - Conclusão dos serviços de construção e ampliação da UBS do povoado de Barra do Brejo; LOTE III - Conclusão dos serviços de construção e ampliação da UBS do Distrito de Caldeirões dos Guedes; LOTE IV - Conclusão dos serviços de construção e ampliação da UBS do povoado de Cachoeira do Pinto.	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli				026/2019	14/08/2019	14/10/2019 para todos os lotes	Lote I - 111.001,19 / Lote II - 91.407,06 / Lote III - 64.344,34 / Lote IV - 111.948,50			4.4.90.51	LOTE I - 99.020,09 / LOTE II - 79.739,05 / LOTE III - 163.779,50 / LOTE IV - 100.027,83	LOTE I - 99.020,09 / LOTE II - 79.739,05 / LOTE III - 163.779,50 / LOTE IV - 100.027,83	LOTE I - 99.020,09 / LOTE II - 79.739,05 / LOTE III - 163.779,50 / LOTE IV - 100.027,83	Obra concluída
PE 001/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de saúde do município de Bom Conselho/PE, através de emendas parlamentares e incremento do PAB.	10.771.018/0001-40	ACI Serviços & Locações Eireli-ME				023/2020	21/07/2020	31/12/2020	1.243.950,00			4.4.90.51	226.066,74	226.066,74	226.066,74	Obra paralisada
					TOTAL	5.937.126,24	5.937.126,24	5.937.126,24

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2018

					Maria Tânia Alexandre Botelho de Oliveira

## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020

UNIDADE:	Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2020 a 31/12/2020)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
TP 002/2017	Contratação de empresa especializada para coberta de quadra poliesportiva: 19x33= 627m² na Escola São Geraldo.	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	023/2017	15/03/2017	15/08/2017	203.678,48			4.4.90.51	86.406,00	86.406,00	86.406,00	Contrato rompido com essa empresa.
CC 002/2017	Construção de (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m) no Distrito de Logradouro dos Leões - lote I e (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m), na Escola Dom Edgar - lote II.	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda-EPP	-	-	-	079/2017	18/08/2017	18/12/2017	Lote I - 86.265,43 Lote II - 291.384,13			4.4.90.51	Lote I -77.354,51 Lote II - 275.343,75	Lote I -77.354,51 Lote II - 275.343,75	Lote I -77.354,51 Lote II - 275.343,75	Obra concluída, aguardando o recebimento do restante do recurso do FNDE para prestação de contas.
CC 001/2019	Construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA				033/2019	09/07/2019	09/07/2020	3.500.880,75			4.4.90.51	584.662,09	584.662,09	584.662,09	Obra em execução.
CC 004/2019	LOTE I - Reforma, ampliação e requalificação, do Centro Infantil Maria Marlucia Correia Ferro; Lote II - Reforma e ampliação da Escola Municipal Valdemar Urquisa; Lote III - Reforma e ampliação da Escola Municipal Dom Edgar Gouveia; Lote IV - Reforma e Ampliação da Escola José Pedro da Silva	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				038/2019	30/09/2019	Lote I - 30/07/2020 / Lote II - 30/03/2020 / Lote III - 30/03/2020 / Lote IV - 01/03/2020	Lote I - 515.250,89 / Lote II - 350.310,73 / Lote III - 399.908,21 / Lote IV - 278.348,84		LOTE I - 258.365,28 / LOTE II - 29.985,21 / LOTE III - 154.897,18 / LOTE IV - 58.239,48	4.4.90.51	LOTE I - (Valor do projeto inicial: 515.250,89, suprimido: 226.629,23) 285.163,12 (executado da planilha inicial) / LOTE II - 345.918,80 / LOTE III - 399.721,97 / LOTE IV - 278.348,82	LOTE I - 285.163,12 / LOTE II - 345.918,80 / LOTE III - 399.721,97 / LOTE IV - 278.348,82	LOTE I - 285.163,12 / LOTE II - 345.918,80 / LOTE III - 399.721,97 / LOTE IV - 278.348,82	Obra concluída e entregue.
CC 004/2019	LOTE V - Escola Municipal Marechal Dantas Barreto nesta cidade.	22.594.155/0001-36	Glidden Empreendimentos e Locações Eireli-Epp				039/2019	30/09/2019	30/11/2019	42.040,22		8.725,65	4.4.90.51	40.040,22	40.040,22	40.040,22	Obra concluída e entregue.
CC 005/2019	Saldos Remanescentes da cobertura da quadra na Escola São Geraldo nesta cidade	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				035/2019	11/09/2019	11/12/2019	144.532,41		4.363,05	4.4.90.51	120.934,07	120.934,07	120.934,07	Obra concluida em fase de prestação de conta.
CC 006/2019	LOTE II - Reforma da Escola Municipal Rainha Isabel; LOTE III - Reforma da Escola Municipal Doralice Rodrigues da Silva; LOTE IV - Reforma da Escola Marçal Rodrigues de Carvalho; LOTE V - Reforma da Escola Municipal Ursulino Pacheco de Lima; LOTE VII - Reforma da Escola Municipal Capitão Alfredo Cavalcante de Miranda; LOTE VII - Reforma da Escola Municipal Pedro Tenório	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli-epp				044/2019	02/12/2019	Lote II - 02/04/2020 / Lote III - 02/04/2020 / Lote IV - 02/02/2020 / Lote V - 02/04/2020 / Lote VII - 02/04/2020 / Lote VIII - 02/02/2020	Lote II - 211.434,71 / Lote III - 222.873,41 / Lote IV - 39.955,36 / Lote V - 88.251,32 / Lote VII - 70.503,55 / Lote VIII - 55.703,29			4.4.90.51	231.911,18	231.911,18	231.911,18	Obra em execução
CC 007/2019	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de preparo e adequação de terreno para implantação de escola com 12 (doze) salas de aula no Município de Bom Conselho-PE.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				045/2019	04/12/2019	04/02/2020	800.533,74			4.4.90.51	786.746,11	786.746,11	786.746,11	Obra concluída
					TOTAL	3.512.550,64	3.512.550,64	3.512.550,64

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 16 de Março de 2021

					Cibelly Cavalcante Vieira Ferro

## DESENV__SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/18 a 31/12/18)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Não houve Processo Licitatório durante esse Trimestre
					TOTAL	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2018