## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2018 a 31/12/2018)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
TP 002/2017	Contratação de empresa especializada para coberta de quadra poliesportiva: 19x33= 627m² na Escola São Geraldo.	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	023/2017	15/03/2017	15/082017	203.678,48			4.4.90.51	85.630,41	85.630,41	85.630,41	Em andamento
CC 002/2017	Construção de (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m) no Distrito de Logradouro dos Leões - lote I e (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m), na Escola Dom Edgar - lote II.	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda-EPP	-	-	-	079/2017	18/08/2017	18/12/2017	Lote I - 86.265,43 Lote II - 291.384,13			4.4.90.51	Lote I - 33.086,36 Lote II - 67.362,69	Lote I - 33.086,36 Lote II - 67.362,69	Lote I - 33.086,36 Lote II - 67.362,69	Em andamento
CC 003/2017	Reforma e ampliação de escolas da rede municipal de ensino: lote I - Escola São Geraldo, lote II - Escola Luiza Maria Ramos, Lote III - Escola Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso, Lote IV - Escola José Vieira Filho, Lote V - Escola Plácido Firmino.	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	087/2017	31/10/2017	31/12/2017	Lote I - 173.970,89 Lote II - 276.301,00 Lote III - 353.298,96 Lote IV - 557.039,05 Lote V - 3.160,53		Lote I - 10.825,27 Lote II - 123.297,23 10.781,60 Lote III - 126.637,29 Lote IV - 75.283,43 19.648,13	4.4.90.51	Lote I - 162.979,94 Lote II - 410.379,85 Lote III - 481.936,25 Lote IV - 651.416,30 Lote V - 3.160,53	Lote I - 162.979,94 Lote II - 410.379,85 Lote III - 481.936,25 Lote IV - 651.416,30 Lote V - 3.160,53	Lote I - 162.979,94 Lote II - 410.379,85 Lote III - 481.936,25 Lote IV - 651.416,30 Lote V - 3.160,53	Em andamento
					TOTAL	1.895.952,33	1.895.952,33	1.895.952,33

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2018

		José Eduardo Tenório Paz					Cibelly Cavalcante Vieira Ferro
		CPF: 091.087.024-11

## DESENV__SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/18 a 31/12/18)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Não houve Processo Licitatório durante esse Trimestre
					TOTAL	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2018

		José Eduardo Tenório Paz					Genival Cavalcante Tavares
		CPF: 091.087.024-11

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Fundo Municipal de Saúde					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2018 a 31/12/2018)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 001/2016	Contratação de empresa de engenharia para ampliação da estrutura da ubs Paulo Tenório no Distrito de Caldeirões dos Giuedes, de acordo com a proposta n° 10800021000114003.	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	014/2016	28/03/2016	28/08/2016	163.780,07			4.4.90.51	108.282,78	108.282,78	108.282,78	Em andamento
CC 001/2017	Contratação de empresa especializada para construção dos saldos de serviços de prédios em alvenaria de unidade básica de saúde dos povoados do Angico - proposta n° 10800021000113002 (lote I), Feijão proposta n° 10800021000113001 (lote II)	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	038/2017	28/09/2017	03/28/2017	Lote I - 313.336,13 Lote II - 173.229,31			4.4.90.51	Lote I - 234.954,62 Lote II - 98.190,64	Lote I - 234.954,62 Lote II - 98.190,64	Lote I - 234.954,62 Lote II - 98.190,64	Em andamento
CC 002/2017	Contratação de empresa especializada de unidades básicas de saúde (ubs) dos distritos de Bom Conselho-PE, lote I - Ubs Barra do Brejo proposta n° 10800.0210001/16-009, lote II - Ubs de Cachoeira dos Pintos proposta n° 10800.0210001/16-006, lote III - Ubs Igreja Nova proposta n° 108000210001/16-007	15.803.425/0001-06	Veneza Construção e Locação Eireli- EPP	-	-	-	053/2017	31/10/2017	31/12/2017	Lote I - 126.405,10 Lote II - 132.335,82 Lote III - 126.085,77			4.4.90.51	Lote I - 25.969,32 Lote II - 30.758,65 Lote III - 25.446,48	Lote I - 25.969,32 Lote II - 30.758,65 Lote III - 25.446,48	Lote I - 25.969,32 Lote II - 30.758,65 Lote III - 25.446,48	Em andamento
TP 001/2018	Reforma, Ampliação e Revitalização do Hospital Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso nesta Cidade.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp	-	-	-	030/2018	05/10/2018	05/10/2019	3.055.088,41			4.4.90.51	-	-	-	Em andamento
					TOTAL	523.602,49	523.602,49	523.602,49

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 28/12/2018

		José Eduardo Tenório Paz					Elayne Cristine Neves Lima
		CPF: 091.087.024-11

## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2018

UNIDADE:	Prefeitura Munnicipal de Bom Conselho					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/18 a 31/12/18)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC006/2015	Construção de abatedouro regiomal com capacidade para abate de 100 animais dia.	03.265.219/0001-00	JCR-Construção e Incorporação Ltda	-	-	-	062/2015	24/08/2015	24/01/2016	1.154.080,66		34.615,03	4.4.90.51	1.188.695,68	1.188.695,68	1.188.695,68	Concluído
CC 002/2016	Contratação de empresa especializada para pavimentaão em paralelepipedo de diversas ruas da cidade de Bom Conselho-PE.	19.625.211/0001-48	Ponto Locação e Cosntrução Eirelli-EPP	-	-	-	067/2016	10/05/2016	10/03/2017	1.459.319,18			4.4.90.51	913.357,19	913.357,19	913.357,19	Em andamento
CC 003/2016	Lote 1 - Pavimentação em paralelepípedo de ruas da cidade e no Distrito de Rainha Izabel, lote II - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade e distrito de Calderões dos Guedes, lote III - Pavimentação em paralelepípedos em Ruas do Povoado Queimadas e na Rua João cordeiro na cidade - Secretaria de Planejamento - SEPLAG	19.625.211/0001-48	Ponto Locação e Cosntrução Eirelli-EPP	-	-	-	089/2016	30/06/2016	30/09/2016 Lote I e Lote III 30/12/2016 Lote II	Lote I - 215.569,80 Lote II - 1.076.058,87 Lote III - 199.538,57			4.4.90.51	Lote I - 199.014,35 Lote II - 215.810,86 Lote III - 102.030,15	Lote I - 199.014,35 Lote II - 215.810,86 Lote III - 102.030,15	Lote I - 199.014,35 Lote II - 215.810,86 Lote III - 102.030,15	Em andamento
CC 001/2018	Contratação de empresa para manutenção, reparos e consertos pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da sede e distritos de Bom Conselho-PE.	20.326.544/0001-55	Agrape Projetos e Consultoria Ltda-ME	-	-	-	056/2018	11/04/2018	11/04/2019	756.006,72			4.4.90.51	408.730,63	408.730,63	408.730,63	Em andamento
CC 002/2018	Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico nas ruas: Mário Melo, XV de Novembro, 13 de Maio, Praça Frei Caetano de Messina, Vidal de Negreiros e Cleto Campelo na cidade de Bom Conselho-PE.	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	-	-	-	076/2018	27/06/2018	27/02/2018	1.067.149,30			4.4.90.51	-	-	-	Em andamento
CC 004/2018	Contratação de mepresa de engenharia para execução dos serviços remanescente de construção de sistema de abastecimento de água da zona rural do Município de Bom Conselho.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp	-	-	-	103/2018	19/12/2018	19/06/2019	3.238.853,55			4.4.90.51	-	-	-	Em andamento
					TOTAL	3.027.638,86	3.027.638,86	3.027.638,86

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a presente data 28 de dezembro de 2018.

		José Eduardo Tenório Paz				Luis Henrique Crêspo de Matos					Dannilo Cavalcante Vieira
		CPF: 091.087.024-11					CPF: 054.239.854-04