## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE:	Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2022 a 31/12/2022)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 002/2017	Construção de (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m) no Distrito de Logradouro dos Leões - lote I e (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m), na Escola Dom Edgar - lote II.	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda-EPP	-	-	-	079/2017	18/08/2017	18/12/2017	Lote I - 86.265,43 Lote II - 291.384,13			4.4.90.51	Lote I - 85.841,74 Lote II - 291.384,13	Lote I -85.841,74 Lote II - 291.384,13	Lote I -85.841,74 Lote II - 291.384,13	Obra concluida em fase de prestação de conta.
CC 001/2019	Construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA				033/2019	09/07/2019	09/07/2020	3.500.880,75			4.4.90.51	762.613,68	704.556,29	704.556,29	Obra em execução.
CC 005/2019	Saldos Remanescentes da cobertura da quadra na Escola São Geraldo nesta cidade	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				035/2019	11/09/2019	11/12/2019	144.532,41		4.363,05	4.4.90.51	144.532,41	144.532,41	144.532,41	Obra concluida em fase de prestação de conta.
CC 006/2019	LOTE II - Reforma da Escola Municipal Rainha Isabel; LOTE III - Reforma da Escola Municipal Doralice Rodrigues da Silva; LOTE IV - Reforma da Escola Marçal Rodrigues de Carvalho; LOTE V - Reforma da Escola Municipal Ursulino Pacheco de Lima; LOTE VII - Reforma da Escola Municipal Capitão Alfredo Cavalcante de Miranda; LOTE VIII - Reforma da Escola Municipal Pedro Tenório	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli-epp				044/2019	02/12/2019	Lote II - 02/04/2020 / Lote III - 02/04/2020 / Lote IV - 02/02/2020 / Lote V - 02/04/2020 / Lote VII - 02/04/2020 / Lote VIII - 02/02/2020	Lote II - 211.434,71 / Lote III - 222.873,41 / Lote IV - 39.955,36 / Lote V - 88.251,32 / Lote VII - 70.503,55 / Lote VIII - 55.703,29		Lote II: / Aditivo de supressão: 37.560,33 / Aditivo de valor I: 65.880,54 / Aditivo de valor II: 34.332,66 / Aditivo de valor III: 12.390,50 / LOTE III: / Aditivo de supressão: 27.273,31 / Aditivo de valor I: 66.694,31 / Aditivo de valor II: 30.640,04 / LOTE IV: / Aditivo de valor I: 11.566,82 / LOTE V: / Aditivo de valor I: 28.793,12 / Aditivo de valor II: 9.574,60 / LOTE VII: / Aditivo de supressão: 15.390,30 / Aditivo de valor I: 29.457,03 / Aditivo de valor II: 5.721,21 / LOTE VIII: / Aditivo de supressão: 6.625,04 / Aditivo de valor I: 26.109,44	4.4.90.51	LOTE II - 272.797,82 / LOTE III - 253.574,74 / LOTE IV - 48.154,79 / LOTE V - 123.330,48 / LOTE VII - 90.291,49 / LOTE VIII - 75.187,69	LOTE II - 272.797,82 / LOTE III - 253.574,74 / LOTE IV - 48.154,79 / LOTE V - 123.330,48 / LOTE VII - 90.291,49 / LOTE VIII - 75.187,69	LOTE II - 272.797,82 / LOTE III - 253.574,74 / LOTE IV - 48.154,79 / LOTE V - 123.330,48 / LOTE VII - 90.291,49 / LOTE VIII - 75.187,69	LOTE II - Obra concluida / LOTE III - Obra concluída / LOTE IV - Obra concluida / LOTE V - Obra concluida / LOTE VII - Obra concluida / LOTE VIII - Obra concluida
CC 002/2021	Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal São Geraldo nesta cidade.	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estrutura Eireli				033/2021	16/08/2021	16/08/2022	Valor do Contrato: 498.241,24 / Valor com reprogramação: / 522.172,31		Aditivo de valor I: 81.703,03	4.4.90.51	579.944,04	579.944,04	579.944,04	Obra concluida
CC 001/2021	Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Doralice Severino Barbosa; LOTE II - reforma e ampliação das Escola Municipal Antonio Tenório Sobrinho; LOTE III - reforma e ampliação da Escola Municipal Mestre Laurindo; LOTE IV - reforma e ampliação da Escola Municipal Hosana Vieira Barros neste municipio.	01.088.740/0001-94	M.O.C Serviços de Construções - EPP				040/2021	30/08/2021	30/01/2022	Lote I: 98.183,83 / Lote II: 185.141,73 / Lote III: / Valor do contrato: 335.749,30 / Valor com reprogramação: 397.749,16 / Lote IV: 175.088,42		Lote I : / Aditivo de supressão: 11.632,75 / Aditivo de valor I: 11.959,95 / Lote II: / Aditivo de valor I: 56.254,65 / Lote III: / Aditivo de valor I: 76.693,05 / Aditivo de valor II: 52.252,48 / Lote IV: / Aditivo de valor I: 65.500,21 / Aditivo de valor II: 17.269,63	4.4.90.51	LOTE I - 99.282,50 / LOTE II - 45.340,67 / LOTE III - 465.575,63 / LOTE IV - 233.557,58	LOTE I - 99.282,50 / LOTE II - 45.340,67 / LOTE III - 465.575,63 / LOTE IV - 233.557,58	LOTE I - 99.282,50 / LOTE II - 45.340,67 / LOTE III - 465.575,63 / LOTE IV - 233.557,58	Lote I - Obra concluida / Lote II - Em execução / Lote III - Obra concluida / Lote IV - Obra Concluida
PE 001/2021	Contratação de empresa especializada em pretação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviço de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da Secretaria de Educação do Municipio de Bom Conselho/PE.	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli				043/2021	14/09/2021	14/09/2022	1.100.000,00			4.4.90.51	433.391,74	433.391,74	433.391,74	Em execução
CC 003/2021	LOTE I - Contratação de empresa de engenharia para construção de 1 (uma) quadra poliesportiva coberta com vestiário, anexa a Escola Municipal Antonio Tenório Sobrinho no Distrito de Barra do Brejo; LOTE II - construção de 01 (uma) quadra anexa a Escola Municipal Doralice Rodrigues da Silva no Sítio Angico neste município.	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estrutura Eireli				049/2021	27/10/2021	27/03/2022	LOTE I - 803.598,58 / LOTE II - 803.598,58		LOTE I / Aditivo de valor I: 100.841,07	4.4.90.51	LOTE I - 83.092,71 / LOTE II - 384.942,69	LOTE I - 83.092,71 / LOTE II - 384.942,69	LOTE I - 83.092,71 / LOTE II - 384.942,69	Em execução
Dispensa	Prestação de serviços para colocação de lavatórios nas escolas da rede municipal de ensino, para higienização e prevenção do COVID-19 no município de Bom Conselho-PE	26.561.742/0001-80	Colinas Serviços Urbanos Eireli				028/2021	07/07/2021	07/09/2021	58.905,21			4.4.90.51	25.035,96	25.035,96	25.035,96	Em execução
Dispensa	Contratação de empresa de engenharia para reforma da Escola Municipal Luiza Maria Ramos Barbosa	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli				039/2021	23/08/2021	23/11/2021	96.559,58			4.4.90.51	96.559,58	96.559,58	96.559,58	Obra concluida
Dispensa	Contratação de empresa de engenharia para construção de calçada e rampa de acessibilidade da Escola Municipal Dantas Barreto - Avenida Santa Maria	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli				002/2022	05/01/2022	05/04/2022	46.396,29			4.4.90.51	46.396,29	46.396,29	46.396,29	Obra Concluida
CC 004/2021	Contratação de empresa de engenharia para revitalização (ampliação e reforma) da quadra anexaa Escola Municipal Capitão Alfredo Cavalcante de Miranda no Bairro São Rafael do Municipio de Bom Conselho-PE.	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estrutura Eireli				009/2022	18/01/2022	18/09/2022	930.875,69			4.4.90.51	-	-	-	Em execução
,					TOTAL

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 14/03/2023

## DESENV__SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE:	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/22 a 31/12/22)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Não houve Processo Licitatório durante esse Trimestre
					TOTAL	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 14/03/2022

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE:	Fundo Municipal de Saúde					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2022 a 31/12/2022)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
PE 001/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de saúde do município de Bom Conselho/PE, através de emendas parlamentares e incremento do PAB.	10.771.018/0001-40	ACI Serviços & Locações Eireli-ME				023/2020	21/07/2020	31/12/2020	1.243.950,00		Aditivo de valor I: 1.243.950,00 (serviço continuo)		1.362.971,01	1.362.971,01	1.362.971,01	em execução
Dispensa	Contratação de empresa especializada para execução da subestação de unidade de pronto atendimento (UPA) porte 01-24 horas	20.274.508/0001-95	Gilson Alves do Nascimento Instalação Eletrica				056/2021	01/12/2021	01/02/2022	48.696,12				48.696,12	48.696,12	48.696,12	Obra concluida
Dispensa	Contratação de empresa especializada para execução do pátio externo do Hospital Municipal de Bom Conselho-PE	36.138.703/0001-28	RJ Cavalcanti de Oliveira				029/2022	20/04/2022	20/06/2022	54.413,39				54.413,39	54.413,39	54.413,39	Obra concluida
CC 001/2022	Contratação de empresa de engenharia para construção USF - Unidade de Saúde da Família, no distrito de Rainha Isabel - Bom Conselho-PE	12.627.923/0001-57	Santos e Silva Construções LTDA-ME				034/2022	24/08/2022	24/11/2022	469.770,06				-	-	-	Obra não iniciada
					TOTAL

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 14/03/2022

## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE:	Prefeitura Munnicipal de Bom Conselho					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/22 a 31/12/22)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescente de construção de sistema de abastecimento de água da zona rural do Município de Bom Conselho.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp	-	-	-	103/2018	19/12/2018	19/06/2019	3.238.853,55			4.4.90.51	Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020	Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020	Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020	Em andamento
TP 005/2019	Implantação de melhorias sanitárias domiciliar-MSD no Município de Bom Conselho-PE, de acordo com o convênio nº 839066/2016	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				039/2019	18/07/2019	18/07/2020	510.872,47			4.4.90.51	-	-	-	Obra não iniciada
CC 003/2020	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da cidade e distrito de Caldeirões dos Guedes - CV 008/2016 SEPLAG, neste município de Bom Conselho.	07.863.330/0001-50	GM Incorporadora Serviços e Transportes LTDA				026/2020	27/04/2020	27/10/2020	749.483,09			4.4.90.51	602.012,47	602.012,47	602.012,47	Obra em fase final, aguardando a decisão do estado
CC 003/2021	Contratação de empresa para manutenção, reparos e consertos pavimentação em paralelepípedos das ruas da cidade, distritos e povoados do município de Bom Conselho-PE	17.985.704/0001-63	Ferreira & Moraes LTDA				066/2021	30/09/2021	30/09/2022	838.785,00			4.4.90.51	578.375,48	578.375,48	578.375,48	em execução
PE 015/2021	Contratação de empresa para modernização, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública do municipio de Bom Conselho - PE.	17.985.704/0001-63	Ferreira & Moraes LTDA				075/2021	19/11/2021	19/11/2022	936.419,83			4.4.90.51	195.396,04	195.396,04	195.396,04	em execução
CC 005/2021	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em (paralelepípedo) em diversas ruas município de Bom Conselho-PE	11.888.179/0001-81	Nordeste Empreendimentos Eireli				052/2021	08/09/2021	08/05/2022	1.778.515,55		Aditivo de va lor I: 129.063,76	4.4.90.51	1.029.313,60	1.029.313,60	1.029.313,60	em execução
CC 004/2021	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em (paralelepípedo) em diversas ruas do município de Bom Conselho - PE	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estruturas Eireli				071/2021	27/10/2021	27/06/2022	1.664.652,68			4.4.90.51	568.458,05	568.458,05	568.458,05	em execução
Dispensa	Contratação de empresa para execução dos serviços de reassentamento de paralelepípedo em trecho para colocação de rede de abastecimento de água no bairro da cidade de Deus	30.530.170/0001-49	Fenix Construtora Eireli				004/2021	04/01/2021	04/04/2021	39.052,89			4.4.90.51	38.381,12	38.381,12	38.381,12	Obra concluida
CC 001/2019	Reequilibrio do valor da construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA				033/2019	09/07/2019	09/07/2020	1.045.674,45			4.4.90.51	45.249,53	-	-	Obra em execução.
CC 006/2021	Contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização do centro de lazer municipal (Beira Rio)	30.736.637/0001-01	Fort Locações e Edificações Eireli				009/2022	10/01/2022	10/07/2022	1.074.077,29		Aditivo de valor I: 528.956,86	4.4.90.51	1.230.902,72	1.230.902,72	1.230.902,72	Obra em execução.
CC 013/2022	Contratação de empresa de engenharia para revitalização da Praça José de Sá - Logradouro dos Leões.	35.610.056/0001-42	Lonardo Engenharia LTDA				013/2022	13/01/2022	13/05/2022	106.692,29			4.4.90.51	106.692,29	106.692,29	106.692,29	Obra concluida
					TOTAL

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a presente data 14/03/2022

					Felipe Ferraz Tenório					João Lucas da Silva Calvalcante
					CPF: 703.852.024-58