## EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2023 a 31/12/2023)
OBRA OU SERVIÇO | [12 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$) | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
CC 002/2017 | Construção de (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m) no Distrito de Logradouro dos Leões - lote I e (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m), na Escola Dom Edgar - lote II. | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda-EPP | - | - | - | 079/2017 | 2017-08-18 | 18/12/2017 | Lote I - 86.265,43 Lote II - 291.384,13 |  |  | 4.4.90.51 | Lote I - 85.841,74 Lote II - 291.384,13 | Lote I -85.841,74 Lote II - 291.384,13 | Lote I -85.841,74 Lote II - 291.384,13 | Obra concluida em fase de prestação de conta.
CC 001/2019 | Construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços LTDA |  |  |  | 033/2019 | 2019-07-09 | 09/07/2020 | 3500880.75 |  |  | 4.4.90.51 | 762613.68 | 704556.29 | 704556.29 | Obra paralisada no SIMEC. O municipio aderiu a repactuação com o FNDE
CC 005/2019 | Saldos Remanescentes da cobertura da quadra na Escola São Geraldo nesta cidade | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda Epp |  |  |  | 035/2019 | 2019-09-11 | 11/12/2019 | 144532.41 |  | 4363.05 | 4.4.90.51 | 144.532,41 | 144.532,41 | 144.532,41 | Obra concluida, em fase de prestação de conta.
CC 001/2021 | Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Doralice Severino Barbosa; LOTE II - reforma e ampliação das Escola Municipal Antonio Tenório Sobrinho; LOTE III - reforma e ampliação da Escola Municipal Mestre Laurindo; LOTE IV - reforma e ampliação da Escola Municipal Hosana Vieira Barros neste municipio. | 01.088.740/0001-94 | M.O.C Serviços de Construções - EPP |  |  |  | 040/2021 | 2021-08-30 | 30/01/2022 | Lote I: 98.183,83 Lote II: 185.141,73 Lote III: Valor do contrato: 335.749,30 Valor com reprogramação: 397.749,16 Lote IV: 175.088,42 |  | Lote I : Aditivo de supressão: 11.632,75 Aditivo de valor I: 11.959,95 Lote II: Aditivo de valor I: 56.254,65 Lote III: Aditivo de valor I: 76.693,05 Aditivo de valor II: 52.252,48 Lote IV: Aditivo de valor I: 65.500,21 Aditivo de valor II: 17.269,63 | 4.4.90.51 | LOTE I - 99.282,50 LOTE II - 271.504,51 LOTE III - 465.575,63 LOTE IV - 233.557,58 | LOTE I - 99.282,50 LOTE II - 271.504,51 LOTE III - 465.575,63 LOTE IV - 233.557,58 | LOTE I - 99.282,50 LOTE II - 271.504,51 LOTE III - 465.575,63 LOTE IV - 233.557,58 | Lote I - Obra concluida Lote II - Obra Concluida Lote III - Obra concluida Lote IV - Obra Concluida
PE 001/2021 | Contratação de empresa especializada em pretação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviço de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da Secretaria de Educação do Municipio de Bom Conselho/PE. | 30.736.637/0001-01 | Fort Locações & Edificações Eireli |  |  |  | 043/2021 | 2021-09-14 | 14/09/2022 | 1100000 |  |  | 4.4.90.51 | 1011644.74 | 1011644.74 | 1011644.74 | Em execução
CC 003/2021 | LOTE I - Contratação de empresa de engenharia para construção de 1 (uma) quadra poliesportiva coberta com vestiário, anexa a Escola Municipal Antonio Tenório Sobrinho no Distrito de Barra do Brejo; LOTE II - construção de 01 (uma) quadra anexa a Escola Municipal Doralice Rodrigues da Silva no Sítio Angico neste município. | 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estrutura Eireli |  |  |  | 049/2021 | 2021-10-27 | 27/03/2022 | LOTE I - 803.598,58 LOTE II - 803.598,58 |  | LOTE I Aditivo de valor I: 100.841,07 | 4.4.90.51 | LOTE I - 83.092,71 LOTE II - 384.942,69 | LOTE I - 83.092,71 LOTE II - 384.942,69 | LOTE I - 83.092,71 LOTE II - 384.942,69 | Em execução
Dispensa | Prestação de serviços para colocação de lavatórios nas escolas da rede municipal de ensino, para higienização e prevenção do COVID-19 no município de Bom Conselho-PE | 26.561.742/0001-80 | Colinas Serviços Urbanos Eireli |  |  |  | 028/2021 | 2021-07-07 | 07/09/2021 | 58905.21 |  |  | 4.4.90.51 | 25035.96 | 25035.96 | 25035.96 | Em execução
CC 004/2021 | Contratação de empresa de engenharia para revitalização (ampliação e reforma) da quadra anexaa Escola Municipal Capitão Alfredo Cavalcante de Miranda no Bairro São Rafael do Municipio de Bom Conselho-PE. | 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estrutura Eireli |  |  |  | 009/2022 | 2022-01-18 | 18/09/2022 | 930875.69 |  |  | 4.4.90.51 | - | - | - | Em execução
Dispensa | Construção de banheiro acessível, acessibilidade de entrada e comp. do ver. da cozinha da Escola Valdemar C. Miranda | 30.736.637/0001-01 | Fort Locações e Edificações Eireli |  |  |  | 027/2023 | 2023-11-09 | 09/01/2024 | 23452.1 |  |  | 4.4.90.51 | - | - | - | Em execução
, | [12 empty] | TOTAL
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 22/02/2024

## DESENV. SOCIAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/23 a 31/12/23)
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
[11 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 14/03/2022
Não houve Processo Licitatório durante esse Trimestre

## SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | Fundo Municipal de Saúde | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2023 a 31/12/2023)
OBRA OU SERVIÇO | [12 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$) | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
PE 001/2020 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de saúde do município de Bom Conselho/PE, através de emendas parlamentares e incremento do PAB. | 10.771.018/0001-40 | ACI Serviços & Locações Eireli-ME |  |  |  | 023/2020 | 2020-07-21 | 31/12/2020 | 1243950 |  | Aditivo de valor I: 1.243.950,00 (serviço continuo) |  | 1523161.62 | 1523161.62 | 1523161.62 | em execução
CC 001/2022 | Contratação de empresa de engenharia para construção USF - Unidade de Saúde da Família, no distrito de Rainha Isabel - Bom Conselho-PE | 12.627.923/0001-57 | Santos e Silva Construções LTDA-ME |  |  |  | 034/2022 | 2022-08-24 | 24/11/2022 | 469770.06 |  |  |  | - | - | - | Contrato rescindido
TOTAL
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 22/02/2024

## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: | Prefeitura Munnicipal de Bom Conselho | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/23 a 31/12/23)
OBRA OU SERVIÇO | [12 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$) | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
CC 004/2018 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescente de construção de sistema de abastecimento de água da zona rural do Município de Bom Conselho. | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda Epp | - | - | - | 103/2018 | 2018-12-19 | 19/06/2019 | 3238853.55 |  |  | 4.4.90.51 | Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020 | Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020 | Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020 | Em andamento
TP 005/2019 | Implantação de melhorias sanitárias domiciliar-MSD no Município de Bom Conselho-PE, de acordo com o convênio nº 839066/2016 | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda Epp |  |  |  | 039/2019 | 2019-07-18 | 18/07/2020 | 510872.47 |  |  | 4.4.90.51 | - | - | - | Obra não iniciada
CC 003/2020 | Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da cidade e distrito de Caldeirões dos Guedes - CV 008/2016 SEPLAG, neste município de Bom Conselho. | 07.863.330/0001-50 | GM Incorporadora Serviços e Transportes LTDA |  |  |  | 026/2020 | 2020-04-27 | 27/10/2020 | 749483.09 |  |  | 4.4.90.51 | 602012.47 | 602012.47 | 602012.47 | Obra em fase final, aguardando a decisão do estado
CC 003/2021 | Contratação de empresa para manutenção, reparos e consertos pavimentação em paralelepípedos das ruas da cidade, distritos e povoados do município de Bom Conselho-PE | 17.985.704/0001-63 | Ferreira & Moraes LTDA |  |  |  | 066/2021 | 2021-09-30 | 30/09/2022 | 838785 |  |  | 4.4.90.51 | 795903.96 | 795903.96 | 795903.96 | em execução
PE 015/2021 | Contratação de empresa para modernização, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública do municipio de Bom Conselho - PE. | 17.985.704/0001-63 | Ferreira & Moraes LTDA |  |  |  | 075/2021 | 2021-11-19 | 19/11/2022 | 936419.83 |  |  | 4.4.90.51 | 442135.25 | 442135.25 | 442135.25 | em execução
CC 005/2021 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em (paralelepípedo) em diversas ruas município de Bom Conselho-PE | 11.888.179/0001-81 | Nordeste Empreendimentos Eireli |  |  |  | 052/2021 | 2021-09-08 | 08/05/2022 | 1778515.55 |  | Aditivo de va lor I: 129.063,76 | 4.4.90.51 | 1029313.6 | 1029313.6 | 1029313.6 | em execução
CC 004/2021 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em (paralelepípedo) em diversas ruas do município de Bom Conselho - PE | 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estruturas Eireli |  |  |  | 071/2021 | 2021-10-27 | 27/06/2022 | 1664652.68 |  |  | 4.4.90.51 | 568440.74 | 568440.74 | 568440.74 | em execução
CC 001/2019 | Reequilibrio do valor da construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE. | 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços LTDA |  |  |  | 033/2019 | 2019-07-09 | 09/07/2020 | 1045674.45 |  |  | 4.4.90.51 | 45249.53 | 0 | 0 | Obra paralisada no SIMEC. O municipio aderiu a repactuação com o FNDE
CC 006/2021 | Contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização do centro de lazer municipal (Beira Rio) | 30.736.637/0001-01 | Fort Locações e Edificações Eireli |  |  |  | 009/2022 | 2022-01-10 | 10/07/2022 | 1074077.29 |  | Aditivo de valor I: 528.956,86 | 4.4.90.51 | 1603034.15 | 1603034.15 | 1603034.15 | Obra concluida
CC 001/2022 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação (Paralelepípedo) no Distrito de Rainha Isabel e Diversas Ruas da Sede do Município de Bom Conselho - PE | 26.561.742/0001-80 | Colinas Serviços Urbanos Eireli | - | - | - | 023/2022 | 2022-08-01 | 01/08/2023 | 3823675.73 |  |  | 4.4.90.51 | 761903.82 | 761903.82 | 761903.82 | Obra em execução.
CC 002/2022 | Contratação de empresa especializada para Lote I - Execução dos serviços de construção de barragem de terra no distrito de barra do brejo e Lote II - execução dos serviços de construção de barragem de terra no distrito de Logradouro dos Leões neste município. | 17.985.704/0001-63 | Ferreira & Moraes LTDA |  |  |  | 033/2023 | 2023-06-07 | LOTE I - 05 meses LOTE II - 02 meses | LOLTE I - 810.542,34 LOTE II - 513.703,75 |  |  | 4.4.90.51 | LOTE I - 160.247,73 LOTE II - 0 | LOTE I - 160.247,73 LOTE II - 0 | LOTE I - 160.247,73 LOTE II - 0 | Obra em execução.
Dispensa | Reforma de galpão da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, de acordo com o termo de referencia e projeto básico da administração municipal. | 30.736.637/0001-01 | Fort Locações e Edificações Eireli |  |  |  | 018/2023 | 2023-02-10 | 10/05/2023 | 88.913,73 |  |  | 4.4.90.51 | 53388.86 | 53388.86 | 53388.86 | Obra em execução.
Dispensa | Contratação de empresa para execução de alambrado para a quadra e mesas de convivência do Centro de Lazer José Feliciano dos Santos | 30.736.637/0001-01 | Fort Locações e Edificações Eireli |  |  |  | 048/2023 | 2023-09-21 | 21/11/2023 | 102348.64 |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | Obra em execução.
TOTAL
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a presente data 22/02/2024
[6 empty] | Felipe Ferraz Tenório | [6 empty] | João Lucas da Silva Calvalcante
CPF: 703.852.024-58