## 1_TRIM_2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2017					DATA : 12/01/2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			4.º TRIMESTRE (ACUMULADO)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONVITE SAUDE 002/2014	AMPLIAÇÃO DO PSF DE JAQUEIRA	FNS 2607952712318/6225	FUNDO	74.380,00	0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	-	12/03/2014	120 DIAS	73.639,49	12/07/2014	05/05/2016	15.618,81	44.90.51				89.258,30	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 001/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIARIO	209761/2014	PRO-INFANCIA/FNDE	509.703,03	0,00	10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA LTDA	-	14/07/2014	120 DIAS	509.703,02	14/05/2015	14/05/2015		44.90.51				289.648,34	PARALISADA AGUARDANDO RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 003/2014	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	SICONV 048203/2013	MINISTERIO DAS CIDADES	493.100,00	19.223,43	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA	-	15/11/2014	180 DIAS	510.531,30				44.90.51	16.059,97		219.642,01	293.563,98	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	TA 2014	FEM/SEPLAG/2014	603.773,24	0,00	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	-	28/01/2016	180 DIAS	597.731,85	-	-	69.099,12	44.90.51	93.965,80		144.565,80	561.337,39	CONCLUIDA
CONVITE 08/2015	CONSTRUÇÃO DE BASE DE ALVENARIA DE PEDRA E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DE UMA PASSARELA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	26.278,59	20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME	-	22/10/2015	120 DIAS	26.076,97	-	-	-	44.90.51				21.652,79	CONCLUIDA
CONVITE 02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO POSTO PSF ALTO DA BOA VISTA	FNS	FUNDO	129.434,48	0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	-	21/10/2015	120 DIAS	128.531,45	-	-	-	44.90.51	66.069,19		66.069,19	115.834,24	CONCLUIDA
CONCORRENCIA 001/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1	1012781	PRO-INFANCIA/FNDE	1.959.902,25	0,00	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	-	22/06/2016	12 MESES	1.822.638,69	-	-	-	44.90.51	249.796,89		319.118,82	422.232,48	PARALISADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO MINISTERIO DESDE MAIO/2017
CONVITE 003/2016	LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHÕES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	134.291,50	0,00	21.627.038/0001-69	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUC. SERVIÇOS E CIA LTDA		15/12/2016	180 DIAS	132.952,00				44.90.51	6.965,26		18.326,36	144.313,10	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 002/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA RUA BANHEIRO DE PEDRA E TRAVESSA DO BRUM	TA n°. 088/2013	FEM / SEPLAG	235.549,33	0,00	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	-	10/06/2013	180 DIAS	236.410,07	10/12/2013		40.781,10	44.90.51	45.781,20		45.781,20	282.191,27	CONCLUIDA
CARTA CONVITE N. 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	XXXX	0,00	08.473,488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	-	17/03/2017	12 MESES	104.000,00	16/03/2018			33.90.39	8.700,00		96.700,00	96.700,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA PRIVADAS HIGIENICAS	796508	FUNASA	500.000,00	99.318,64	15.088.207/0001-37	S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP		22/12/2016	180 dias	R$ 593.384,10	20/06/2017			44.90.51					NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇOS N.03/2016	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERAS RUAS DO POVOADO DE BALSAMO DA LINHA	CR . 1.024.971-24/2015	MINISTERIO DAS CIDADES	493.100,00	26019,48	15.088.207/0001-37	S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP		19/06/2017	180 DIAS	519.119,48	19/12/2017			44.90.51			256.277,39	256.277,39	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 06/2017	PERFURAÇÃO DE 7 (SETE) POCOS ARTESIANOS	-	RECURSOS PRÓPRIOS	XXXX	XXXX	21.627.038/0001-69	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUC. SERVIÇOS E CIA LTDA		03/05/2017	120 dias	137.760,82	02/09/2017			44.90.51			79.389,08	79.389,08	CONCLUIDA
CARTA CONVITE 05/2017.	LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DE UM CAMINHÃO PARA ATERRO DO MURO DE ARRIMO NAS MARGENS DO RIO PIRANGY	-	RECURSOS PRÓPRIOS	XXXX	XXXX	26.941.006/0001-57	GENESIS LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		02/05/2017	120 dias	62.106,00	01/09/2017			44.90.51		25.528,80	25.528,80	25.528,80	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 -FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE	-	MINISTERIO DA SAUDE	180000	38657,44	10.556.657/0001-93	AMBRELLA CONSTRURA E INCORPORADORA LTDA		30/01/2015	180 dias	216.903,06	29/07/2015			44.90.51		145.985,43	145.985,43	145.985,43	CONCLUIDA

					TOTAL	487.338,31	171.514,23	1.417.384,08	2.823.912,59

Jaqueira, 12 de janeiro de 2018
					______________________________________________
					SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA