## 4. TRIM 2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2020 | [6 empty] | DATA : 22/02/2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (1) |  |  | 4º TRIMESTRE 2020
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇOS 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIARIO | 209761/2014 | PRO-INFANCIA/FNDE | 509.703,03 | 0,00 | 10.829.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA LTDA | - | 14/07/2014 | 120 DIAS | 509.703,02 | 14/05/2015 | 12/06/2020 |  | 44.90.51 | 40083.74 | 40083.74 | 40083.74 | 502304.68 | CONCLUIDA
CONCORRENCIA 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1012781 | PRO-INFANCIA/FNDE | 1959902.25 | 0,00 | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 22/06/2016 | 12 MESES | 1822638.69 | - | - | - | 44.90.51 | 193450.3 | 193450.3 | 193450.3 | 878796.14 | EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE N. 03/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 120.000,00 | 08.473,488/0001-86 | ENG-TECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 30/03/2018 | 12 MESES | 104.400,00 | 30/03/2019 | 30/12/2020 |  | 33.90.39 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017 | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL - JAQUEIRA - PERNAMBUCO | PTM 2 | FEM 3 SEPLAG | 307.297,36 | 53.215,18 | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |  | 18/01/2018 | 180 Dias | 356941.36 |  | 24/06/2021 |  | 44.90.51 | 227177.11 | 227177.11 | 227177.11 | 227177.11 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2017 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | PTM 1 | FEM 3 SEPLAG | 55.569,18 | 69.892,01 | 15.803.425/0001-06 | VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP |  | 27/12/2017 | 180 Dias | 1119589.26 |  |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | NÃO INICIADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO RECURSO POR PARTE DO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS 003/2017 | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | PTM 3 | FEM 3 SEPLAG | 254.928,32 | 34.013,17 | 15.803.425/0001-06 | VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP | - | 28/12/2017 | 180 Dias | 172140.22 |  |  |  | 44.90.51 | 39977.05 | 39977.05 | 39977.05 | 294454.14 | CONCLUIDA
DISPENSA | REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MARIA ELZA COSTA SILVEIRA BARROS DA REDE MUNICIPAL | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | CONSTRULOC CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS | [7 empty] | 44.90.51 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | CONCUIDA
DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA/AMOPLIAÇÃO NA SEDE DO CRAS | - | - | - |  | 07.165.900/0001-38 | S.E. DA SILVA JAQUEIRA | [7 empty] | 44.90.51 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | CONCLUIDA
DISPENSA | MANUTENÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | CONSTRULOC CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS | [7 empty] | 44.90.51 | 46499.57 | 46499.57 | 46499.57 | 46499.57 | CONCLUIDA
DISPENSA | EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA | - | - | - |  | 04.966.896/0001-19 | F.A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA | [7 empty] | 44.90.51 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | CONCLUIDA
CONTRATO 017/2020 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA | - | - | - | 266.747,14 | 26.725.233/0001-45 | B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 20/08/2020 | 180 DIAS | 264074.57 | 20/11/2020 |  |  | 44.90.51 | 138286.69 | 137821.96 | 137821.96 | 137821.96 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 02/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA | CEF | MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 717205 | 42872.7 | 08.534.529/0001-05 | CVM CONSTRUTORA LTDA |  | 23/07/2020 | 23/01/2021 | 759101.31 |  |  |  | 44.90.51 | 147215.2 | 147215.2 | 147215.2 | 147215.2 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 963221.66 | 962756.93 | 962756.93 | 2364800.8
JAQUEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2020
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA