## 1__TRIM_2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2021					DATA : 14/04/2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			1º TRIMESTRE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS 001/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIARIO	209761/2014	PRO-INFANCIA/FNDE	509.703,03	-	10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA LTDA	-	14/07/2014	120 DIAS	509.703,02					44.90.51.00				502.304,68	CONCLUIDA
CONCORRENCIA 001/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1012781	PRO-INFANCIA/FNDE	1.959.902,25	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	-	22/06/2016	12 MESES	1.822.638,69				-	44.90.51.00				878.796,14	REINCIDIDO
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	PTM 2	FEM 3 SEPLAG	307.297,36	53.215,18	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		18/01/2018	180 Dias	356.941,36			6.088,24	363.029,63	44.90.51.00	72.504,01	72.504,01	72.504,01	301.214,30	CONCLUIDO - AGUARDA ULTIMA VISTORIA DO SEPLAG PARA LIBERAÇÃO DE ULTIMA PERCELA
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2017	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER	PTM 1	FEM 3 SEPLAG	55.569,18	69.892,01	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP		27/12/2017	180 Dias	1.119.589,26					44.90.51.00	-	-	-	-	NÃO INICIADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO RECURSO POR PARTE DO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS 01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS - RUA 1, 2 E PARTE DA RUA 4 - VILA MARIA HELENA	863885/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	344.250,00	68.690,25	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		08/08/2019	12 Meses	407.236,65					44.90.51.00				223.509,79
CONTRATO 017/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS	-	265.747,14	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		20/08/2020	180 DIAS	264.074,57					44.90.51.00				138.286,69	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 02/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	717.205,00	42.872,70	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA		23/07/2020	23/01/2021	759.101,31					44.90.51.00				147.215,20	ANDAMENTO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE METRALHA E CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		29.946,50		CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES				29.946,50					44.90.51.00	29.946,50	29.946,50	29.946,50	29.946,50	CONCLUIDA
CONVITE 04/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DAS RUAS PROJETADAS 1,2 3 - LOTEAMENTO FREI CANECA	FEM	EMENDA - SEPLAG	59.999,75	19.746,17	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO EIRELI ME		25/06/2019	120 DIAS	78.781,03			1.474,43	80.255,46	44.90.51.00				78.781,03	CONCLUIDA - AGUARDA VISTORIA DO SEPLAG
CONVITE 045/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA PARTE DA RUA 1, PERTE DA RUA 3, RUA 8 E RUA 9	FEM	EMENDA - SEPLAG	119.999,69	27.228,98	10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA EIRELI		04/07/2019	120 DIAS	144.396,07			3.650,08	148.046,15	44.90.51.00				101.373,92	ANDAMENTO - AGUARDA A LIBERAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE FREI CANECA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		83.755,01	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME		20/10/2020	120 DIAS	81.516,78					44.90.51.00				-	PARALISADA
DISPENSA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA PROJETO DE SAA E PAVIMENTAÇÃO EM GULANDI - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS			40.052.619/0001-64	HULK TOPOGRAFIA LTDA					33.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 001/2021	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E GALERIAS	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		366.510,19					44.90.51.00					PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		600.213,15					44.90.51.00					PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS 003/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		274.931,19					44.90.51.00					PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS 004/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1012781	PRO-INFANCIA/FNDE	1.123.878,16					44.90.51.00					PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA - PARTE DA RUA 1 E PARTE DA RUA 2	897117/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	298.915,00	79.788,56					44.90.51.00					ESTA SENDO APROVADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS MARGENS DO RIO PIRANGI	897414/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	416.380,00	41.794,27					44.90.51.00					ESTA SENDO APROVADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

				5.913.099,42	2.024.331,30					TOTAL	105.950,51	105.950,51	105.950,51	2.404.928,25

JAQUEIRA, 14 DE ABRIL DE 2021
					VALMIR VIEIRA SANTOS
					SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## 2_trimestre_2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2021					DATA : 15/07/2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			2º TRIMESTRE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	PTM 2	FEM 3 SEPLAG	307.297,36	53.215,18	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		18/01/2018	180 Dias	356.941,39			8.643,48	14.731,72	44.90.51.00	371.673,11			301.214,30	CONCLUIDO - AGUARDA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PERCELA PELO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2017	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER	PTM 1	FEM 3 SEPLAG	55.569,18	69.892,01	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP		27/12/2017	180 Dias	1.119.589,26					44.90.51.00	-	-	-	-	NÃO INICIADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO RECURSO POR PARTE DO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS 01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS - RUA 1, 2 E PARTE DA RUA 4 - VILA MARIA HELENA	863885/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	344.250,00	68.690,25	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		08/08/2019	12 Meses	407.236,65					44.90.51.00	407.236,65			223.509,79	OBRA CONCLUIDA - AGUARDA VISTORIA DA CAIXA ECONOMICA PARA TESTE FINAL
CONTRATO 017/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS	-	265.747,14	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		20/08/2020	180 DIAS	264.074,57					44.90.51.00	138.286,69			138.286,69	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS 02/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	717.205,00	42.872,70	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA		23/07/2020	23/01/2021	759.101,31					44.90.51.00	413.778,92			147.215,20	ANDAMENTO - AGUARDA VISTORIA DA CEF PARA ATESTE DA MEDIÇÃO N.03
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE METRALHA E CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		29.946,50		CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES				29.946,50					44.90.51.00	29.946,50			29.946,50	CONCLUIDA
CONVITE 04/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DAS RUAS PROJETADAS 1,2 3 - LOTEAMENTO FREI CANECA	FEM	EMENDA - SEPLAG	59.999,75	19.746,17	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO EIRELI ME		25/06/2019	120 DIAS	78.781,03			1.474,43	80.255,46	44.90.51.00	80.255,46			78.781,03	CONCLUIDA - AGUARDA VISTORIA DO SEPLAG PARA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA
CONVITE 045/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA PARTE DA RUA 1, PERTE DA RUA 3, RUA 8 E RUA 9	FEM	EMENDA - SEPLAG	119.999,69	27.228,98	10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA EIRELI		04/07/2019	120 DIAS	144.396,07			3.650,08	148.046,15	44.90.51.00	118.893,00	10.000,00	10.000,00	106.679,88	EM ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE FREI CANECA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		83.755,01	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME		20/10/2020	120 DIAS	81.516,78					44.90.51.00				-	OBRA CANCELADA PELA GESTÃO ANTERIOR
DISPENSA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA PROJETO DE SAA E PAVIMENTAÇÃO EM GULANDI - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS			40.052.619/0001-64	HULK TOPOGRAFIA LTDA					33.90.39.00	3.500,00			3.500,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 001/2021	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E GALERIAS	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		366.510,19	17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	015/2021	29/04/2021	180 DIAS	255.451,88					44.90.51.00	44.113,00	44.113,00	44.113,00	44.113,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		600.213,15	17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	014/2021	28/04/2021	180 DIAS	414.140,58					44.90.51.00	22.087,30	22.087,30	22.087,30	22.087,30	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 003/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		274.931,19	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI,	024/2021	25/05/2021	120 DIAS	178.706,90					44.90.51.00					EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1012781	PRO-INFANCIA/FNDE	1.123.878,16		13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	020/2021	21/05/2021	12 MESES	1.000.238,12					44.90.51.00					EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 005/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA - PARTE DA RUA 1 E PARTE DA RUA 2 BRUM E GULANDI	897117/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	298.915,00	79.788,56					44.90.51.00					PROJETO APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA - AGUARDA LICITAÇÃO
	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS MARGENS DO RIO PIRANGI	897414/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	416.380,00	41.794,27					44.90.51.00					PROJETO EM ANALISE PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONVITE 02/2021 - FME	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		179.481,78	11.589.285/0001-64	CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES LTDA	008/2021	10/06/2021	120 DIAS	170.499,23					44.90.51.00					EM ANDAMENTO

				3.443.494,14	2.203.813,08					TOTAL	1.629.770,63	76.200,30	76.200,30	1.095.333,69

JAQUEIRA, 15 DE JULHO DE 2021
					VALMIR VIEIRA SANTOS
					SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## 3_TRIMESTRE_2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2021					DATA : 14/10/2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			3º TRIMESTRE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	PTM 2	FEM 3 SEPLAG	307.297,36	53.215,18	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		18/01/2018	180 Dias	356.941,39			8.643,48	14.731,72	44.90.51.00	371.673,11			301.214,30	CONCLUIDO - AGUARDA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PERCELA PELO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2017	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER	PTM 1	FEM 3 SEPLAG	55.569,18	69.892,01	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP		27/12/2017	180 Dias	1.119.589,26					44.90.51.00	-	-	-	-	NÃO INICIADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO RECURSO POR PARTE DO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS 01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS - RUA 1, 2 E PARTE DA RUA 4 - VILA MARIA HELENA	863885/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	344.250,00	68.690,25	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		08/08/2019	12 Meses	407.236,65					44.90.51.00	407.236,65	183.726,86	183.726,86	407.236,65	CONCLUIDA E VISTORIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTRATO 017/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS	-	265.747,14	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		20/08/2020	180 DIAS	264.074,57					44.90.51.00	138.286,69			138.286,69	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS 02/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	717.205,00	42.872,70	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA		23/07/2020	23/01/2021	759.101,31					44.90.51.00	413.778,92			147.215,20	ANDAMENTO - ATESTADA E AGUARDA ANALISE DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE METRALHA E CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		29.946,50		CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES				29.946,50					44.90.51.00	29.946,50			29.946,50	CONCLUIDA
CONVITE 04/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DAS RUAS PROJETADAS 1,2 3 - LOTEAMENTO FREI CANECA	FEM	EMENDA - SEPLAG	59.999,75	19.746,17	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO EIRELI ME		25/06/2019	120 DIAS	78.781,03			1.474,43	80.255,46	44.90.51.00	80.255,46			78.781,03	CONCLUIDA - AGUARDA VISTORIA DO SEPLAG PARA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA
CONVITE 045/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA PARTE DA RUA 1, PERTE DA RUA 3, RUA 8 E RUA 9	FEM	EMENDA - SEPLAG	119.999,69	27.228,98	10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA EIRELI		04/07/2019	120 DIAS	144.396,07			3.650,08	148.046,15	44.90.51.00	118.893,00			106.679,88	EM ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE FREI CANECA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		83.755,01	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME		20/10/2020	120 DIAS	81.516,78					44.90.51.00				-	OBRA CANCELADA PELA GESTÃO ANTERIOR
DISPENSA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA PROJETO DE SAA E PAVIMENTAÇÃO EM GULANDI - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS			40.052.619/0001-64	HULK TOPOGRAFIA LTDA					33.90.39.00	3.500,00			3.500,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 001/2021	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E GALERIAS	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		366.510,19	17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	015/2021	29/04/2021	180 DIAS	255.451,88					44.90.51.00	60.454,57	16.341,57	16.341,57	60.454,57	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		600.213,15	17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	014/2021	28/04/2021	180 DIAS	414.140,58					44.90.51.00	54.289,27	32.201,97	32.201,97	54.289,27	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 003/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		274.931,19	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI,	024/2021	25/05/2021	120 DIAS	178.706,90					44.90.51.00	43.394,01	43.394,01	43.394,01	43.394,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1012781	PRO-INFANCIA/FNDE	1.123.878,16		13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	020/2021	21/05/2021	12 MESES	1.000.238,12					44.90.51.00	17.936,82	17.936,82	17.936,82	17.936,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 005/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA - PARTE DA RUA 1 E PARTE DA RUA 2 BRUM E GULANDI	897117/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	298.915,00	79.788,56	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	032/2021	08/09/2021	6 MESES	354.962,25					44.90.51.00	-	-	-	-	AGUARDA AIO - AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOMADA DE PREÇOS 006/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS MARGENS DO RIO PIRANGI	897414/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	416.380,00	41.794,27					44.90.51.00	-	-	-	-	PROJETO APROVADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EM PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE 02/2021 - FME	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		179.481,78	11.589.285/0001-64	CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES LTDA	08/2021	10/06/2021	120 DIAS	170.499,23					44.90.51.00	140.120,80	140.120,80	140.120,80	140.120,80	EM ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA	EMENDA ESTADUAL - SEPLAG	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	349.145,55	-					PROJETO EM ANALISE NA SEPLAG

				3.792.639,69	2.203.813,08					TOTAL	1.879.765,80	433.722,03	433.722,03	1.529.055,72

JAQUEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021
					VALMIR VIEIRA SANTOS
					SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## 4_TRIM_2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2021					DATA : 14/01/2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL: (1)			4º TRIMESTRE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	PTM 2	FEM 3 SEPLAG	307.297,36	53.215,18	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		18/01/2018	180 Dias	356.941,39			8.643,48	14.731,72	44.90.51.00	371.673,11			301.214,30	CONCLUIDO - AGUARDA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PERCELA PELO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2017	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER	PTM 1	FEM 3 SEPLAG	55.569,18	69.892,01	15.803.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP		27/12/2017	180 Dias	1.119.589,26					44.90.51.00	-	-	-	-	NÃO INICIADA AGUARDA LIBERAÇÃO DO RECURSO POR PARTE DO SEPLAG
TOMADA DE PREÇOS 01/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS - RUA 1, 2 E PARTE DA RUA 4 - VILA MARIA HELENA	863885/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	344.250,00	68.690,25	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		08/08/2019	12 Meses	407.236,65					44.90.51.00	407.236,65			407.236,65	CONCLUIDA E VISTORIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTRATO 017/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS	-	265.747,14	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		20/08/2020	180 DIAS	264.074,57					44.90.51.00	138.286,69			138.286,69	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS 02/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	717.205,00	42.872,70	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA		23/07/2020	23/01/2021	759.101,31					44.90.51.00	413.778,92			147.215,20	ANDAMENTO - ATESTADA E AGUARDA ANALISE DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE METRALHA E CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		29.946,50		CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES				29.946,50					44.90.51.00	29.946,50			29.946,50	CONCLUIDA
CONVITE 04/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DAS RUAS PROJETADAS 1,2 3 - LOTEAMENTO FREI CANECA	FEM	EMENDA - SEPLAG	59.999,75	19.746,17	07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO EIRELI ME		25/06/2019	120 DIAS	78.781,03			1.474,43	80.255,46	44.90.51.00	80.255,46			78.781,03	CONCLUIDA - AGUARDA VISTORIA DO SEPLAG PARA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA
CONVITE 045/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA PARTE DA RUA 1, PERTE DA RUA 3, RUA 8 E RUA 9	FEM	EMENDA - SEPLAG	119.999,69	27.228,98	10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA EIRELI		04/07/2019	120 DIAS	144.396,07			3.650,08	148.046,15	44.90.51.00	118.893,00			106.679,88	EM ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE FREI CANECA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		83.755,01	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA ME		20/10/2020	120 DIAS	81.516,78					44.90.51.00				-	OBRA CANCELADA PELA GESTÃO ANTERIOR
DISPENSA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA PROJETO DE SAA E PAVIMENTAÇÃO EM GULANDI - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS			40.052.619/0001-64	HULK TOPOGRAFIA LTDA					33.90.39.00	3.500,00			3.500,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 001/2021	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E GALERIAS	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		366.510,19	17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	015/2021	29/04/2021	180 DIAS	255.451,88					44.90.51.00	84.203,39	23.748,82	23.748,82	84.203,39	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		600.213,15	17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	014/2021	28/04/2021	180 DIAS	414.140,58					44.90.51.00	191.975,51	137.686,24	137.686,24	191.975,51	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 003/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		274.931,19	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI,	024/2021	25/05/2021	120 DIAS	178.706,90					44.90.51.00	43.394,01			43.394,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 - FNDE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1012781	PRO-INFANCIA/FNDE	1.123.878,16		13.350.372/0001-90	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	020/2021	21/05/2021	12 MESES	1.000.238,12					44.90.51.00	17.936,82			17.936,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 005/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA - PARTE DA RUA 1 E PARTE DA RUA 2 BRUM E GULANDI	897117/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	298.915,00	79.788,56	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	032/2021	08/09/2021	6 MESES	354.962,25					44.90.51.00	-	-	-	-	AGUARDA AIO - AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOMADA DE PREÇOS 006/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS MARGENS DO RIO PIRANGI	897414/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	416.380,00	41.794,27					44.90.51.00	-	-	-	-	PROJETO APROVADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EM PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE 02/2021 - FME	REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	RECURSOS PROPRIOS	RECURSOS PROPRIOS		179.481,78	11.589.285/0001-64	CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES LTDA	08/2021	10/06/2021	120 DIAS	170.499,23					44.90.51.00	140.120,80			140.120,80	EM ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA	EMENDA ESTADUAL - SEPLAG	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	349.145,55	-					PROJETO EM ANALISE NA SEPLAG

				3.792.639,69	2.203.813,08					TOTAL	2.041.200,86	161.435,06	161.435,06	1.690.490,78

JAQUEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022
					VALMIR VIEIRA SANTOS
					SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA