## 3º_trimestre_Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE OBRAS DE JAQUEIRA- PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL - JAQUEIRA - PERNAMBUCO	FEM 2015	FEM 3 SEPLAG	R$ 307.297,36	R$ 53.215,18	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI ME		18/01/2018	06 MESES	R$356.941,39	18/07/2018	48 MESES	R$14.731,72	4.4.90.51	R$70.458,81	R$70.458,81	R$70.458,81	R$371.673,11	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇOS Nº2/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	CEF	MCID	R$ 717.205,00	R$ 42.872,70	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA		23/07/2020	06 MESES	R$759.101,31	23/01/2021	18 MESES		4.4.90.51	R$345.322,39	R$345.322,39	R$345.322,39	R$759.101,31	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			17.440.286/0001-29	COFEM - CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME	014/2021	28/04/2021	06 MESES	R$414.140,58	04/05/2022			4.4.90.51	R$28.527,19	R$28.527,19	R$28.527,19	R$82.816,46	DISTRATO
TOMADA DE PREÇOS 005/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA - PARTE DA RUA 1 E PARTE DA RUA 2 BRUM E GULANDI	897117/2019	MCID	R$ 298.915,00	R$ 56.047,25	14.417.792/0001-09	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	032/2021	08/09/2021	06 MESES	R$354.962,25	08/03/2022	12 MESES		4.4.90.51	R$74.435,39	R$74.435,39	R$74.435,39	R$74.435,39	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	897414/2019	MCID	R$ 375.774,75	R$ 420,00	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	001/2022	04/01/2022	04 MESES	R$376.194,75	04/05/2022	08 MESES		4.4.90.51	R$170.850,43	R$170.850,43	R$170.850,43	R$170.850,43	CONCLUÍDO
CONVITE 02/2021	E REFORMA E PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.589.285/0001-64	CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES LTDA	08/2021	10/06/2021	04 MESES	R$170.499,23	10/10/2021	08 MESES		4.4.90.51	R$13.881,27	R$13.881,27	R$13.881,27	R$154.002,07	CONCLUÍDO
CONVITE 03/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS 1, 2 E 3 DO ENGENHO FERVEDOURO NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	006/2022	10/03/2022	03 MESES	R$180.860,05	10/06/2022		R$43.740,75	4.4.90.51	R$224.600,80	R$224.600,80	R$224.600,80	R$224.600,80	CONCLUÍDO
CONVITE 09/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS DA LAVANDERIA E DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	031/2022	20/07/2022	03 MESES	R$66.102,74	20/10/2000			4.4.90.51	R$42.819,78	R$42.819,78	R$42.819,78	R$42.819,78	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇOS 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA/PE,		RECURSOS PRÓPRIOS			39.536.723/0001-45	LUCAS MATEUS BARROS / MONTEIRO – EPP	55/2022	20/10/2022	06 MESES	R$990.172,88	20/04/2023			4.4.90.51	R$120.997,88	R$120.997,88	R$120.997,88	R$120.997,88	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 003/2022	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO		RECURSOS PRÓPRIOS			41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	34/2022	16/08/2022	03 MESES	R$310.798,27	16/11/2022	03 MESES		4.4.90.51	R$130.771,90	R$130.771,90	R$130.771,90	R$130.771,90	ANDAMENTO
DISPENSA Nº 9/2022	MANUTENÇÃO DA CRECHE FÁBIO DA SILVEIRA BARROS		RECURSOS PRÓPRIOS			13.431.891/0001-82	TEIXEIRA E SOUZA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	032/2022	05/09/2022	30 DIAS	R$67.811,78	05/10/2022			4.4.90.51	R$67.811,78	R$67.811,78	R$67.811,78	R$67.811,78	CONCLUÍDO
CONVITE Nº 7/2022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			35.978.627/0001-04	M.M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	042/2022	15/09/2022	90 DIAS	R$223.094,23	15/12/2022			4.4.90.51	R$223.094,23	R$223.094,23	R$223.094,23	R$223.094,23	CONCLUÍDO
DISPENSA	AQUISIÇÃO DE CHAPA 1/8 6X1,20, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NO ENGENHO FERVEDOURO A QUAL FOI ARRANCADA PELA ENCHENTE QUE CORREU NO PERIODO DE JULHO D / E 2022		RECURSOS PRÓPRIOS			03.439.458/0001-30	RIELDO LINS DE OLIVEIRA-ME					4.4.90.51	R$16.210,00	R$16.210,00	R$16.210,00	R$16.210,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	CONTRUÇÃO DE TRÊS SALAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RECURSOS PRÓPRIOS			69.962.777/0001-33	JOSEANO R OLIVEIRA CONTRUÇÃO					4.4.90.51	R$5.050,00	R$5.050,00	R$5.050,00	R$5.050,00	CONCLUÍDO

					TOTAL	R$ 1.534.831,85	R$ 1.534.831,85	R$ 1.534.831,85	R$ 2.444.235,14

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	23/01/2023
		cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do cordenador de despesa					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade

Bruno Henrique de Oliveira Lagos - Engenheiro Civil					Marco Antônio Alexandre da silva - Secretário de Infraestrutura					Maria Izalta Silva Lopes Gama - Prefeita
		Crea 026.902 D/PE				Cpf: 095.803.084-70					Cpf: 588.176.704-72

					R$ 0,00