## Table_2
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE OBRAS DE JAQUEIRA- PE					EXERCÍCIO: 2023 / PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)		SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TOMADA DE PREÇOS 005/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA - PARTE DA RUA 1 E PARTE DA RUA 2 BRUM E GULANDI	897117/2019	MCID	R$ 298.915,00	R$ 56.047,25	14.417.792/0001- / 09	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	032/2021	08/09/2021	06 MESES	R$	354.962,25	08/03/2022	12 MESES		4.4.90.51.99	R$	137.167,79			R$	137.167,79	R$	211.603,18	CONCLUIDA EM PARTE - SOMENTE BRUM - FALTA GULANDI - REALIZADO NOVO PROCESSO / LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	897414/2019	MCID	R$ 375.774,75	R$ 420,00	26.165.343/0001- / 08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	001/2022	04/01/2022	04 MESES	R$	376.194,75	04/05/2022	08 MESES		4.4.90.51.99					R$	376.194,75	CONCLUÍDA - APROVADA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIAFI - CEF
TOMADA DE PREÇOS 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA/PE,		RECURSOS PRÓPRIOS			39.536.723/0001- / 45	LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP	55/2022	20/10/2022	06 MESES	R$	990.172,88	20/04/2023			4.4.90.51.91	R$	385.029,31			R$	385.029,31	R$	506.027,29	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 003/2022	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - / PERNAMBUCO		RECURSOS PRÓPRIOS			41.551.578/0001- / 13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	34/2022	16/08/2022	03 MESES	R$	310.798,27	16/11/2022	03 MESES		4.4.90.51.99	R$	187.835,83			R$	187.835,83	R$	187.835,83	CONCLUIDA
CONVITE N° 009/2022	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA, EM JAQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			26.725.233/0001- / 45	: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS / LTDA	002/2023	23/01/2023	03 MESES	R$	212.505,85	23/04/2023			4.4.90.51.99	R$	189.739,51			R$	189.739,51	R$	117.080,61	CONCLUÍDA
DISPENSA N° 001/2023 / educação	MONTAGEM DE 02(DUAS) SUBESTAÇÕES DE 75KVA A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA AÉCIO BARROS DE OLIVEIRA E NA QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADOR EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO JUNTO A CELPE E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO INTEGRAL DAS UNIDADES.		RECURSOS PRÓPRIOS			40.389.360/0001- / 41	R S SERVICOS ELETRICOS LTDA	001/2023	30/01/2023	60 dias	R$	67.128,00	01/04/2023			4.4.90.51.99	R$	67.128,00			R$	67.128,00	R$	67.128,00	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO N°0006/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÕES DE ESCADARIAS NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			33.636.896/0001- / 59	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	004/2023	07/02/2023	5 MESES	R$	294.072,05	07/07/2023			4.4.90.51.99	R$	115.255,42			R$	115.255,42	R$	115.255,42	CONCLUIDO EM PARTE - ESTE CONTRATO FOI REINCIDIDO
COONTRAT AÇÃO DIRETO	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DA PALMEIRA, NO MUNICIPÍO DE JAQUEIRA. E PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA NA USINA FREI CANECA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA / MARIA JOSÉ COSTA		RECURSOS PRÓPRIOS			20.882.047/0001- / 33	MEGA PERFORMANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	001/2023	07/04/2023	60 DIAS	R$	12.100,00	07/06/2023			4.4.90.51.99	R$	12.100,00			R$	12.100,00	R$	12.100,00	CONCLUIDO
DISPENSA N°0007/2023	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA USINA FREI CANECA QUE FICA / LOCALIZADA NA CIDADE DE JAQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			41.126.842/0001- / 71	ALVORADA SERVICOS E REPRESEN	011/2023	24/05/2023	60 dias	R$	81.548,74	24/07/2023			4.4.90.51.99	R$	91.875,27			R$	91.875,27	R$	91.875,27	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO N°0001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, A SER CONSTRUÍDA NA RUA PROJETADA DO BRUM, NO MUNICÍPIO DE / JAQUEIRA-PE,	PROPOSTA / Nº 09471.84400 / 01/22-002	MINISTERIO DA SAUDE	R$ 953.000,00		34.737.334/0001- / 64	AGUIA ENGENHARIA E LOCACAO - ME	047/2022	29/11/2022	6 MESES	R$	837.912,36	29/05/2023			4.4.90.51.99	R$	342.340,41	R$	177.024,32	R$	342.340,41	R$	342.340,41	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N°0002/2023	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO ENGENHO CORUBAS NO MUNICIPIO DE JAQUEIREA/PE		MINISTERIO DAS CIDADES			18.627.465/0001- / 32	PETREA EMPREENDIMENTOS LTDA	014/2023	28/07/2023	4 MESES	R$	288.964,14				4.4.90.51.99	R$	288.025,25	R$	106.574,50	R$	288.025,25	R$	288.025,25	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N°0003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E ESCADARIAS NO / MUNICIPIO DE JAQUEIRA/PE		MINISTERIO DAS CIDADES	413260,46		34.737.334/0001- / 64	AGUIA ENGENHARIA E LOCACAO - ME	017/2023	11/09/2023	6 MESES	R$	322.228,16				4.4.90.51.99	R$	74.994,87	R$	74.994,87	R$	74.994,87	R$	74.994,87	ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 1.891.491,66		R$ 358.593,69		R$ 1.891.491,66		R$ 2.390.460,88
Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data Jaqueira, 12 de Janeiro de 2024					JOSIVALDO MANOEL DA SILVA / SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA / PREFEITA