## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE:	Câmara Municipal de Bom Conselho					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Câmara Municipal de Bom Conselho					PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/22 a 31/12/22)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA DA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	REAJUSTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
DP001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	-	-	-	-	43.385.077/0001-30	D AGENTE / CONSTRUÇÃO E / PROJETOS LTDA	002/2022	18/04/2022	18/10/2022	34.500,00	12/09/2022	-	-	-	4.4.90.51	24.447,50	24.447,50	24.447,50	Concluido/ Rescindido
DP002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	-	-	-	-	35.610.056/0001-42	LONARDO ENGENHARIA LTDA	003/2022	30/09/2022	30/12/2022	10.857,17	29/12/2022	-	-	-	4.4.90.51	10.857,17	10.857,17	10.857,17	Concluido
					TOTAL	35.304,67	35.304,67	35.304,67

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a presente data de 31 de dezembro de 2022