## M_R__IV
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2017
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL:		01/10/2017 a 31/12/2017

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	CV-03/17	SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					23.593.622/0001-76	Lins Ser. e Const. Ltda	19/17	29/11/17	29/03/18	47.188,84	29/12/17		3.782,87		3.3.4.9.0.51	50.971,71	50.971,71	50.971,71	50.971,71	concluída
						TOTAL	50.971,71	50.971,71	50.971,71	50.971,71

	Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

	Canhotinho, 31 de dezembro de 2017.

	___________________________________________________					_________________________________________________					______________________________________________________
	Secretário Administrativo: Ednilson Rocha Maia					Diretor de Tesouraria: Josevan Peixoto de Araújo					Ordenador de Despesa: Marco Antônio Magalhães Torres
	CPF: 537.108.194-15					CPF: 069.315.244-37					CPF: 514.234.134-15