## IV_-_MAPA_OBRAS
Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro
Estado de Pernambuco
RESOLUÇÃO TC Nº 189/2022
Anexo - V
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ÓRGÃO: (2) - Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) 2022
PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
Em R$
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO
|  | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  |  | VALOR | VALOR PAGO | VALOR PAGO
| IDENTIFICAÇÃO DA |  |  |  | CONTRAPARTIDA | [5 empty] | VALOR | DATA |  | VALOR | NATUREZA | VALOR | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
MODALIDADE | OBRA, SERVIÇO OU | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | CONTRATADO | CONCLUSÃO / | PRAZO | ADITADO | DA DESPESA | MEDIDO | NO PERÍODO | NO | NA OBRA OU | SITUAÇÃO
Nº LICITAÇÃO | AQUISIÇÃO |  |  | (R$) | [6 empty] | (R$) | PARALIZAÇÃO | ADITIVO | ACUMULADO |  | ACUMULADO | (R$) | EXERCÍCIO | SERVIÇO (R$)
[14 empty] | (R$) |  |  |  | (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP 006/2018 PL 031/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO PROGRESSO E ANANIAS ALVES | 2018 | MDR/CAIXA | 493100 | 83374.45 | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 115/2018 | 2019-12-11 | 90 dias | 576474.45 |  | 600 dias |  | 449051 | 542,296,28 | 18592.26 | 560888.54 | 560888.54 | CONCLUIDO
TP 008/2018 PL 040/2018 | CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE DE LAGOA DO OURO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE | 2018 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM | 433189.54 | 84853.62 | 23.392.263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELES EPP | 184/2018 | 18/09/2018. | 90 dias | 256820.47 |  | 1275 dias |  | 449051 | 68474.15 | 128079.37 | 196553.52 | 196553.52 | CONCLUIDO
TP 001/2019 PL 014/2019 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ANANIAS ALVES | 2019 | MDR/CAIXA | 493041.01 | 16723.77 | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 101/2019 | 11/06/2019. | 120 dias | 509764.78 |  | 900 dias |  | 449051 | 408068.57 | 408068.57 | 408068.57 | 408068.57 | CONCLUIDO
TP 001/2020 PL 008/2020 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO CORRENTE E JOÃO RIBEIRO DE LIMA | 2020 | MDR/CAIXA | 460952.38 | 40641.98 | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 085/2020 | 19/03/2020. | 120 dias | 501594.36 |  | 720 dias |  | 449051 | 501594.36 | 501594.36 | 501594.36 | 501594.36 | CONCLUIDO
TP 001/2021 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 2021 | FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE | 240463.87 | 2403.37 | 32.219.949/0001-73 | MAUFRS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - EIRELI | 025/2021 | 29/04/2021. | 365 dias | 242867.24 |  |  |  | 449051 | 46176.42 | 46176.42 | 46176.42 | 46176.42 | EM EXECUÇÃO
Dispensa 014/2021 PL 044/2021 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE. | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 49869.32 |  | 28.796.562/0001-02 | MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 052/2021 | 2021-08-09 | 120 dias | 49869.32 |  |  |  | 449051 | 49869.32 | 49869.32 | 49869.32 | 49869.32 | CONCLUÍDO
TP 007/2021 PL 039/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÃNCIA TIPO 2 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2021 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1731762.52 |  | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | 059/2021 | 2021-09-27 | 365 DIAS | 1669688.62 |  |  |  | 449051 | 245985.52 | 245985.52 | 245985.52 | 245985.52 | EM EXECUÇÃO
TP 011/2021 PL 057/2021 | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA APOLINÁRIO DANTAS, POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 268686.15 |  | 05.359.867/0001-51 | Construtora Vale do Moxotó LTDA ME | 088/2021 | 2021-11-24 | 120 DIAS | 268686.15 |  |  |  | 449051 | 268686.15 | 268686.15 | 268686.15 | 268686.15 | CONCLUIDO
DISPENSA 010/2021 PL 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO NECROTÉRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 13864.78 |  | 35.380.188/0001-2 | CONSTRULINS CONSTRUÇÕES EIRELLI | 023/2021 | 2021-03-24 | 30 DIAS | 13864.78 |  |  |  | 449051 | 7299.18 | 7299.18 | 7299.18 | 7299.18 | CONCLUIDO
TP 008/2021 PL 048 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DA PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 489468.97 |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI | 057/2021 | 2021-08-12 | 365 DIAS | 489468.97 |  |  |  | 449051 | 489064.72 | 489064.72 | 489064.72 | 489064.72 | CONCLUIDO
TP 009/2021 PL 042/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS E PINTURAS DE POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 264802.94 |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI | 060/2021 | 2021-08-24 | 365 DIAS | 264802.94 |  |  |  | 449051 | 264309.52 | 264309.52 | 264309.52 | 264309.52 | CONCLUIDO
TP 070/2021 PL 039/2021 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 115477.9 |  | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | 059/2021 | 2021-11-17 | 180 DIAS | 115477.9 |  |  |  | 449051 | 115477.9 | 115477.9 | 115477.9 | 115477.9 | CONCLUIDO
TP 06/2021 PL 038/2021 | contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de reforma da Praça do Povoado de Igapó do Município de Lagoa do Ouro –PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 43216.82 |  | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI | 056/2021 | 2021-08-12 | 180 DIAS | 43216.82 |  |  |  | 449051 | 43216.82 | 43216.82 | 43216.82 | 43216.82 | CONCLUIDO
TP 05/2021 PL 033/2021 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de reforma das Quadras do Povoado Campo Alegre e Igapó, ambas no município de Lagoa do Ouro-PE. | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 363844.78 |  | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | 053/2021 | 2021-08-02 | 365 DIAS | 363844.78 |  |  |  | 449051 | 363844.78 | 363844.78 | 363844.78 | 363844.78 | CONCLUIDO
TP 02/2021 PL 017/2021 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 281263.5 |  | 132.219.949/0001-72 | MAUFRS CONSTRUÇÃO E EDIFÍCIOS EIRELI | 147/2021 | 2021-06-17 | 365 DIAS | 281263.5 |  |  |  | 449051 | 217382.19 | 217382.19 | 217382.19 | 217382.19 | CONCLUIDO
TP Nº005/2022 PL035/2022 | Contratação de empresa de engenharia para REFORMA DA PRAÇA JOAB LEITÃO FÉLIX, Rua da Aurora, Centro de Lagoa do Ouro-PE | 2022 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 74271.45 |  | 44.036.692/0001-01 | SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOSCNPJ | 057/2022 | 2022-06-13 | 9 MESES | 74271.45 |  |  |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCLUIDO
TP 002/2022 PL 013/2022 | Contratação de empresa de engenharia para construção de 03 (três) salas de aula na Creche Miguel Arraes no município de Lagoa do Ouro-PE. | 2022 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 158520.66 |  | 05468317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP | 041/2022 | 2022-04-19 | 5 MESES | 158520.12 |  |  |  | 449051 | 125975.26 | 125975.26 | 125975.26 | 125975.26 | CONCLUIDO
TP 01/2022 PL 011/2022 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2022 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 417298.3 |  | 44.036.693/0001-01 | SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOSCNPJ | 015/2022 | 2022-03-21 | 12 MESES | 417298.3 |  |  |  | 449051 | 49666.47 | 49666.47 | 49666.47 | 49666.47 | EM EXECUÇÃO
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
_______________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________________ | [6 empty] | ________________________________________________________________
Thiago Amorim de Moura - Eng. Civil | [5 empty] | Edson Lopes Cavalcante | [6 empty] | SEC. De Obras Milka lorena Cordeiro Ferreira
Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | PREFEITO | [6 empty] | CPF : 112.334.724-70