## MODELO - Anexo da Resolução TC (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2017 | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2017 a 31/12/2017 | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 001/2017 PL 005/2017 | Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude. | 2017 | Ministério da Saúde/FMS |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 005/2017 | 2017-10-26 | 180 dias | 769807.08 | [9 empty] | Em execução
TP 001/2018 PL 002/2018 | Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio. | 2018 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 002/2018 | 2018-03-26 | 120 dias | 153232.93 | [9 empty] | Concluida
TP 002/2017 PL 022/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE | 2017 | Recurso Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 022/2018 | 2018-01-11 | 120 dias | 139.438.53 | [9 empty] | Em execução
TP 009/2018 PL 004/2018 | Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 009/2018 |  | 150 dias | 405070.09
TP 007/2018 PL 002/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo | 2018 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 007/2018 | 2018-06-18 | 240 dias | 785834.24
TP 008/2018 PL 003/2018 | Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município. | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 008/2018 |  | 240 dias | 345735.77
DISPENSA | Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 22.749.567/0001-06 | CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME | Disp | 2018-08-02 | 60 dias | 32013.93 | [5 empty] | 19014.31 |  |  |  | Concluida
TP 001/2018 PL 006/2018 | Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município | 2018 | Ministerio da Saúde/FMS |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 006/2018 | 2018-09-04 | 120 dias | 73656.95 | [5 empty] | 3676.25 |  |  | 71,722,68
TP 011/2018 PL 005/2018 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 011/2018 | 2018-09-11 | 150 dias | 95266.02

## 2º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 001/2017 PL 005/2017 | Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude. | 2017 | Ministério da Saúde/ FMS |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 005/2017 | 2017-10-26 | 180 dias | 769807.08 |  | 180 dias |  |  |  | 45.318.85 |  |  |  | Em execução
TP 001/2018 PL 002/2018 | Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio. | 2018 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 002/2018 | 2018-03-26 | 120 dias | 153232.93 | [9 empty] | Em execução
TP 002/2017 PL 022/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE | 2017 | Recurso Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 022/2018 | 2018-01-11 | 120 dias | 139.438.53 |  | 120 dias | [7 empty] | Em execução
TP 009/2018 PL 004/2018 | Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 009/2018 |  | 150 dias | 405070.09
TP 007/2018 PL 002/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo | 2018 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 007/2018 | 06/18/2019 | 240 dias | 785834.24
TP 008/2018 PL 003/2018 | Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município. | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 008/2018 |  | 240 dias | 345735.77
DISPENSA | Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 22.749.567/0001-06 | CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME | Disp | 2018-08-02 | 60 dias | 32013.93 | [9 empty] | Concluida
TP 001/2018 PL 006/2018 | Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município | 2018 | Ministerio da Saúde/FMS |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 006/2018 | 2018-09-04 | 120 dias | 73656.95 | [8 empty] | 71722.68 | Em execução
TP 011/2018 PL 005/2018 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 011/2018 | 2019-08-04 | 150 dias | 95266.02 | [5 empty] | 22253.98

## 3º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 001/2017 PL 005/2017 | Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude. | 2017 | Ministério da Saúde/ FMS |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 005/2017 | 2017-10-26 | 180 dias | 769807.08 | [5 empty] | 49.000.31 |  |  |  | Em execução
TP 001/2018 PL 002/2018 | Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio. | 2018 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 002/2018 | 2018-03-26 | 120 dias | 153232.93 |  | 120 dias | [7 empty] | Em execução
TP 002/2017 PL 022/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE | 2017 | Recurso Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 022/2018 | 2018-01-11 | 120 dias | 139.438.53 |  | 120 dias | 3465.91 | [6 empty] | Em execução
TP 009/2018 PL 004/2018 | Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 009/2018 |  | 150 dias | 405070.09
TP 007/2018 PL 002/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo | 2018 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 007/2018 | 2018-06-18 | 240 dias | 785834.24
TP 008/2018 PL 003/2018 | Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município. | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 008/2018 |  | 240 dias | 345735.77
DISPENSA | Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 22.749.567/0001-06 | CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME | Disp | 2018-08-02 | 60 dias | 32013.93 | [9 empty] | Em execução
TP 001/2018 PL 006/2018 | Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município | 2018 | Ministerio da Saúde/FMS |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 006/2018 | 2018-09-04 | 120 dias | 73656.95 | [8 empty] | 71722.68 | Em execução
TP 011/2018 PL 005/2018 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 011/2018 | 2019-08-04 | 150 dias | 95266.02 | [8 empty] | 34376.84

## 4º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 001/2017 PL 005/2017 | Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude. | 2017 | Ministério da Saúde/ FMS |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 005/2017 | 2017-10-26 | 180 dias | 769807.08 |  | 180 dias | [7 empty] | Em execução
TP 001/2018 PL 002/2018 | Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio. | 2018 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 002/2018 | 2018-03-26 | 120 dias | 153232.93 | [9 empty] | Em execução
TP 002/2017 PL 022/2017 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE | 2017 | Recurso Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 022/2018 | 2018-01-11 | 120 dias | 139.438.53 | [9 empty] | Em execução
TP 009/2018 PL 004/2018 | Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 009/2018 |  | 150 dias | 405070.09
TP 007/2018 PL 002/2018 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo | 2018 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 007/2018 | 2018-06-18 | 240 dias | 785834.24
TP 008/2018 PL 003/2018 | Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município. | 2018 | Ministério dos Esportes/ Próprio |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA EPP | 008/2018 |  | 240 dias | 345735.77
DISPENSA | Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 22.749.567/0001-06 | CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME | Disp | 2018-08-02 | 60 dias | 32013.93 | [9 empty] | Em execução
TP 001/2018 PL 006/2018 | Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município | 2018 | Ministerio da Saúde/FMS |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 006/2018 | 2018-09-04 | 120 dias | 73656.95 | [8 empty] | 71722.68 | Em execução
TP 011/2018 PL 005/2018 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE | 2018 | Recurso Próprio |  |  | 24.415.447/0001-90 | MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 011/2018 | 2019-08-04 | 150 dias | 95266.02

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE OBRAS |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 006/2018 PL 031/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO PROGRESSO E ANANIAS ALVES | 2018 | MDR/CAIXA | 493100 | 83374.45 | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 115/2018 | 11/12/2019. | 90 dias | 576474.45 |  | 600 dias |  |  | 449051 | 542,296,28 | 18592.26 | 560888.54 | 560888.54 | CONCLUÍDA
TP 008/2018 PL 040/2018 | CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE DE LAGOA DO OURO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE | 2018 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM | 433189.54 | 84853.62 | 23.392.263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELES EPP | 184/2018 | 18/09/2018. | 90 dias | 256820.47 |  | 1275 dias |  |  | 449051 | 68474.15 | 128079.37 | 196553.52 | 196553.52 | EM EXECUÇÃO
TP 001/2019 PL 014/2019 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ANANIAS ALVES | 2019 | MDR/CAIXA | 493041.01 | 16723.77 | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 101/2019 | 11/06/2019. | 120 dias | 509764.78 |  | 900 dias |  |  | 449051 | 408068.57 | 408068.57 | 408068.57 | 408068.57 | EM EXECUÇÃO
TP 001/2020 PL 008/2020 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO CORRENTE E JOÃO RIBEIRO DE LIMA | 2020 | MDR/CAIXA | 460952.38 | 40641.98 | 21.636.958/0001-43 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 085/2020 | 19/03/2020. | 120 dias | 501594.36 |  | 720 dias |  |  | 449051 | 501594.36 | 0 | 0 | 0 | EM EXECUÇÃO
TP 001/2021 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 2021 | FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE | 240463.87 | 2403.37 | 32.219.949/0001-73 | MAUFRS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - EIRELI | 025/2021 | 29/04/2021. | 365 dias | 242867.24 |  |  |  |  | 449051 | 26887.69 | 0 | 0 | 0 | EM EXECUÇÃO
Dispensa 014/2021 PL 044/2021 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE. | 2021 | RECUSRO PRÓPRIO MUNICIPAL | 49869.32 | 0 | 28.796.562/0001-02 | MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 052/2021 | 2021-08-09 | 120 dias | 49869.32 |  |  |  |  | 449051 | 49869.32 | 49869.32 | 49869.32 | 49869.32 | CONCLUÍDO
TP 007/2021 PL 039/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÃNCIA TIPO 2 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2021 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1731762.52 | 0 | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | 059/2021 | 2021-09-27 | 365 DIAS | 1669688.62 |  |  |  |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM EXECUÇÃO
TP 011/2021 PL 057/2021 | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA APOLINÁRIO DANTAS, POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 268686.15 | 0 | 05.359.867/0001-51 | Construtora Vale do Moxotó LTDA ME | 088/2021 | 2021-11-24 | 120 DIAS | 268686.15 |  |  |  |  | 449051 | 268686.15 | 268686.15 | 268686.15 | 268686.15 | CONCLUÍDO
DISPENSA 010/2021 PL 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO NECROTÉRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 13864.78 | 0 | 35.380.188/0001-2 | CONSTRULINS CONSTRUÇÕES EIRELLI | 023/2021 | 2021-03-24 | 30 DIAS | 13864.78 |  |  |  |  | 449051 | 7299.18 | 7299.18 | 7299.18 | 7299.18 | CONCLUÍDO
TP 088/2021 PL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DA PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE. | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 489468.97 | 0 | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI | 057/2021 | 2021-08-12 | 365 DIAS | 489468.97 |  |  |  |  | 449051 | 489064.72 | 489064.72 | 489064.72 | 489064.72 | CONCLUÍDO
TP 009/2021 PL 042/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS E PINTURAS DE POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 264802.94 | 0 | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI | 060/2021 | 2021-08-24 | 365 DIAS | 264802.94 |  |  |  |  | 449051 | 264309.52 | 264309.52 | 264309.52 | 264309.52 | CONCLUÍDO
TP 070/2021 PL 039/2021 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 115477.9 | 0 | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | 059/2021 | 2021-11-17 | 180 DIAS | 115477.9 |  |  |  |  | 449051 | 43607.31 | 43607.31 | 43607.31 | 43607.31 | EM EXECUÇÃO
TP 06/2021 PL 038/2021 | contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de reforma da Praça do Povoado de Igapó do Município de Lagoa do Ouro –PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 43216.82 | 0 | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI | 056/2021 | 2021-08-12 | 180 DIAS | 43216.82 |  |  |  |  | 449051 | 11412.3 | 11412.3 | 11412.3 | 11412.3 | EM EXECUÇÃO
TP 05/2021 PL 033/2021 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de reforma das Quadras do Povoado Campo Alegre e Igapó, ambas no município de Lagoa do Ouro-PE. | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 363844.78 | 0 | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | 053/2021 | 2021-08-02 | 365 DIAS | 363844.78 |  |  |  |  | 449051 | 342471.13 | 342471.13 | 342471.13 | 342471.13 | EM EXECUÇÃO
TP 02/2021 PL 017/2021 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE | 2021 | RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL | 281263.5 | 0 | 132.219.949/0001-72 | MAUFRS CONSTRUÇÃO E EDIFÍCIOS EIRELI | 147/2021 | 2021-06-17 | 365 DIAS | 281263.5 |  |  |  |  | 449051 | 217382.19 | 217382.19 | 217382.19 | 217382.19 | CONCLUIDO
EDSON LOPES CAVALCANTE
PREFEITO