## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2017					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2017 a 31/12/2017					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017 / PL 005/2017	Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude.	2017	Ministério da Saúde/FMS			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	005/2017	26/10/2017	180 dias	769.807,08					Em execução
TP 001/2018 / PL 002/2018	Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio.	2018				05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	002/2018	26/3/2018	120 dias	153.232,93					Concluida
TP 002/2017 / PL 022/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE	2017	Recurso Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	022/2018	11/1/2018	120 dias	139.438.53					Em execução
TP 009/2018 / PL 004/2018	Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	009/2018		150 dias	405.070,09
TP 007/2018 / PL 002/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo	2018	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	007/2018	18/6/2018	240 dias	785.834,24
TP 008/2018 / PL 003/2018	Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município.	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	008/2018		240 dias	345.735,77
DISPENSA	Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado	2018	Recurso Próprio			22.749.567/0001-06	CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME	Disp	08/02/2018	60 dias	32.013,93					19.014,31				Concluida
TP 001/2018 / PL 006/2018	Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município	2018	Ministerio da Saúde/FMS			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	006/2018	4/9/2018	120 dias	73.656,95					3.676,25			71,722,68
TP 011/2018 / PL 005/2018	Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE	2018	Recurso Próprio			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	011/2018	11/9/2018	150 dias	95.266,02

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017 / PL 005/2017	Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude.	2017	Ministério da Saúde/ FMS			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	005/2017	10/26/2017	180 dias	769.807,08		180 dias				45.318.85				Em execução
TP 001/2018 / PL 002/2018	Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio.	2018				05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	002/2018	03/26/2018	120 dias	153.232,93					Em execução
TP 002/2017 / PL 022/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE	2017	Recurso Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	022/2018	01/11/2018	120 dias	139.438.53		120 dias					Em execução
TP 009/2018 / PL 004/2018	Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	009/2018		150 dias	405.070,09
TP 007/2018 / PL 002/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo	2018	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	007/2018	06/18/2019	240 dias	785.834,24
TP 008/2018 / PL 003/2018	Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município.	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	008/2018		240 dias	345.735,77
DISPENSA	Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado	2018	Recurso Próprio			22.749.567/0001-06	CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME	Disp	08/02/2018	60 dias	32.013,93					Concluida
TP 001/2018 / PL 006/2018	Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município	2018	Ministerio da Saúde/FMS			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	006/2018	09/04/2018	120 dias	73.656,95					71.722,68	Em execução
TP 011/2018 / PL 005/2018	Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE	2018	Recurso Próprio			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	011/2018	08/04/2019	150 dias	95.266,02					22.253,98

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017 / PL 005/2017	Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude.	2017	Ministério da Saúde/ FMS			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	005/2017	10/26/2017	180 dias	769.807,08					49.000.31				Em execução
TP 001/2018 / PL 002/2018	Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio.	2018				05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	002/2018	03/26/2018	120 dias	153.232,93		120 dias					Em execução
TP 002/2017 / PL 022/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE	2017	Recurso Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	022/2018	01/11/2018	120 dias	139.438.53		120 dias	3.465,91					Em execução
TP 009/2018 / PL 004/2018	Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	009/2018		150 dias	405.070,09
TP 007/2018 / PL 002/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo	2018	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	007/2018	06/18/2018	240 dias	785.834,24
TP 008/2018 / PL 003/2018	Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município.	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	008/2018		240 dias	345.735,77
DISPENSA	Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado	2018	Recurso Próprio			22.749.567/0001-06	CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME	Disp	08/02/2018	60 dias	32.013,93					Em execução
TP 001/2018 / PL 006/2018	Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município	2018	Ministerio da Saúde/FMS			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	006/2018	09/04/2018	120 dias	73.656,95					71.722,68	Em execução
TP 011/2018 / PL 005/2018	Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE	2018	Recurso Próprio			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	011/2018	08/04/2019	150 dias	95.266,02					34.376,84

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017 / PL 005/2017	Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude.	2017	Ministério da Saúde/ FMS			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	005/2017	10/26/2017	180 dias	769.807,08		180 dias					Em execução
TP 001/2018 / PL 002/2018	Pintura e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Municipio.	2018				05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	002/2018	03/26/2018	120 dias	153.232,93					Em execução
TP 002/2017 / PL 022/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de um Pórtico na entrada que dar acesso a cidade de Calçado -PE	2017	Recurso Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	022/2018	01/11/2018	120 dias	139.438.53					Em execução
TP 009/2018 / PL 004/2018	Modernização do Estádio de Futebol Rafael Pastor dos Santos	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	009/2018		150 dias	405.070,09
TP 007/2018 / PL 002/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Prolongamento da Rua Bernardino Alves, Rua Antônio Izidório, Travessa Antônio Izidório, Rua Manoel Domingos, Rua Hilda Alexandre, Rua João Alexandre da Silva e Rua do Campo	2018	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/ FEM			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	007/2018	06/18/2018	240 dias	785.834,24
TP 008/2018 / PL 003/2018	Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município.	2018	Ministério dos Esportes/ Próprio			05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	008/2018		240 dias	345.735,77
DISPENSA	Construção da Entrada com Elemento Historico da Cidade de Calçado	2018	Recurso Próprio			22.749.567/0001-06	CONSTRUTORA SALVIANO FILHO EIRELI-ME	Disp	08/02/2018	60 dias	32.013,93					Em execução
TP 001/2018 / PL 006/2018	Conclusão dos Serviços remanescentes da Obra de Ampliação do USF Santa Rita, localizada no povoado Santa Rita deste Município	2018	Ministerio da Saúde/FMS			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	006/2018	09/04/2018	120 dias	73.656,95					71.722,68	Em execução
TP 011/2018 / PL 005/2018	Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas Ruas na Sede do Município de Calçado - PE	2018	Recurso Próprio			24.415.447/0001-90	MIVAQ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	011/2018	08/04/2019	150 dias	95.266,02

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 004/2014 PL 056/2014	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM	141.697,58		65.354.250/0001-75	GAROA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	232/2014	31/12/2014.	180 dias	141.670,66		1080 dias			449051	94.319,16			94.319,16	CONCLUÍDA
TP 002/2017 / PL 043/2017	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO E REFORMA DO MURO DA ESCOLA JANDIRA PEDROSA	2017	RECURSOS PRÓPRIOS			23.392.263/0001-99	PIRES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELES EPP	151/2017	04/10/2017.	120 dias	776.730,05		1080 dias	58.600,81	58.600,81	449051	835.330,66	84.006,78	84.006,78	835.330,66	CONCLUÍDA
TP 006/2018 / PL 031/2018	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO PROGRESSO E ANANIAS ALVES	2018	MDR/CAIXA	493.100,00	83.374,45	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	115/2018	11/12/2019.	90 dias	576.474,45		360 dias			449051	237.719,77	304.576,46	542,296,28	542.296,28	EM EXECUÇÃO
TP 008/2018 / PL 040/2018	CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE DE LAGOA DO OURO E DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E DA CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL	2018	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM	433.189,54	84.853,62	23.392.263/0001-99	PIRES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELES EPP	184/2018 185/2018	18/09/2018.	90 dias	298.517,34		810 dias			449051					PARALISADA
TP 009/2018 / PL 047/2018	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ APOLINARIO DANTAS	2018	RECURSOS PRÓPRIOS			02.265.219/0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	215/2018	06/12/2018.	120 dias	7.504.226,44		720 dias			449051	277.519,25			277.519,25	PARALISADA
TP 010/2018 / PL 048/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E REFORMA DA QUADRA DE AREIA	2018	RECURSOS PRÓPRIOS			02.265.219/0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	198/2018	13/11/2018.	210 dias	249.500,00		720 dias			449051	249.500,00			249.500,00	CONCLUÍDA
TP 001/2019 / PL 014/2019	RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ANANIAS ALVES	2019	MDR/CAIXA	493.041,01	16.723,77	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	101/2019	11/06/2019.	120 dias	509.764,78		480 dias			449051					EM EXECUÇÃO
DISP 005/2019 / PL 029/2019	REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS E DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO	2019	RECURSOS PRÓPRIOS			02.265.219/0001-00	JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	116/2019	15/08/2019.	90 dias	31.860,00		420 dias			449051	9.568,39			9.568,39	PARALISADA
TP 001/2020 / PL 008/2020	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO CORRENTE E JOÃO RIBEIRO DE LIMA	2020	MDR/CAIXA	460.952,38	40.641,98	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	085/2020	19/03/2020.	120 dias	501.594,36		240 dias			449051		0,00			EM EXECUÇÃO