## CAMARA_DE_VEREADORES
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	(R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	(R$)
				(R$)							(R$)						(R$)	(R$)	(R$)

CONVITE Nº 01/2022	Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para executar serviço de reforma externa do prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tabira/PE.					383148920001-78	BATISTA ENGENHARIA LTDA	001/2022	05/08/2022	2 MESES	101.988,00	05/10/2022	0,00	0,00	0,00	449051	101988,00	101988,00	101988,00	101988,00	CONCLUÍDA

DJALMA NOGUEIRA SALES											GUSTAVO HENRIQUE MIRON BATISTA
Presidente											ENGENHEIRO 1817774018