## Mapa Obras (Completo)
CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ - PERNAMBUCO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO
,
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA DE OBRAS Nº 001/2022 | Contratação de empresa de engenharia para Manutenção do prédio da Câmara Municipal de Saloá |  |  |  |  | 11.240.231/0001-99 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA ME | 001/2022 | 01/06/2022 | 45 dias | 47260.26 | 15/07/2022 | 45 dias | R$ 5.584,58 | 3.3.90.39 | 52844.84 | 52844.84 | 52844.84 | 52844.84 | CONCLUIDO
DISPENSA | Contratação de empresa de engenharia para Manutenção do prédio da Câmara Municipal de Saloá, referente a pequenos reparos devido as chuvas no município. |  |  |  |  | 11.240.231/0001-99 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA ME | - | 01/12/2022 | 15 dias | 18075.79 | 16/12/2022 | - | - | 3.3.90.39 | 18075.79 | 18075.79 | 18075.79 | 18075.79 | CONCLUIDO
[15 empty] | TOTAL | 70920.63 | 70920.63 | 70920.63 | 70920.63