## Fevereiro_á_15-Jan_a_15-_abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## 1TRI_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					Priscila de Lima Leite				Sinval Rodrigues Albino					Sivaldo Rodrigues Albino
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01					CPF. 100.238.594-66				CPF: 024.886.784-90					CPF: 705.380.344-91
EXERCÍCIO: 2022					Responsável pelo preenchimento				Secretário de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos					Prefeito
PERÍODO REFERÊNCIA: CONSOLIDADO 2022

OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CC - 011/2014	Serviços de Limpeza Urbana do Municipio de Garanhuns.	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	120/2015	01/10/2015	12 meses	R$ 11.387.019,24	----------	1º TAD - 12 MESES, 2º TAD - 02 MESES, 3º TAD - SUPRESSÃO R$ 121.569,56 MENSAL, 4º TAD - 12 MESES, 5º TAD - 12 MESES, 6º TAD - 12 MESES, 7 º TAD REPROGRAMAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO + 90 DIAS/ 8º TA + 90 DIAS	3º TAD - SUPRESSÃO DE R$121.569,56 MENSALMENTE - 7º TA DE REPROGRAMAÇÃO - AC´RESCIMO DE R$ 298.305,22	R$ 556.333,11	33.90.39	R$ 63.604.648,94	R$ 93.271,73	R$ 93.271,73	R$ 63.697.920,67	CONCLUIDO
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------		44.90.51	R$ 89.801,49			R$ 89.801,49	Andamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2022 - SIOSP	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO DE DEBITO DE SERVIÇO PRESTADO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE LIMPEZA URBANA	2022	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2022	05/04/2022	62 (sessenta e dois) dias	R$ 2.478.071,75	07/06/2022				33.90.39	R$ 2.180.703,12	R$ 2.180.703,12	R$ 2.180.703,12	R$ 2.180.703,12	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 003/2022 - PROCESSO ADM 003/82022 - CONTRATO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93	2022	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2022	07 de junho de 2022.	90 (noventa) dias	R$ 3.665.992,92	‎5‎ de ‎setembro‎ de ‎2022	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO + 90 DIAS	R$ 3.665.992,92		33.90.39	R$ 5.129.878,59	R$ 5.129.878,59	R$ 5.129.878,59	R$ 5.129.878,59	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 012/2022 - PROCESSO ADM 013/2022 - CONTRATO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/94	2022				35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2022	05 de dezembro de 2022	90 (noventa) dias	R$ 3.665.992,92	06 de ‎março‎ de ‎2023				33.90.99	R$ 0,00	R$ 2.438.769,28	R$ 420.795,49	R$ 420.795,49	EM ANDAMENTO
CC 010/2015	Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município.	807623/2014	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.875.000,00	275.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	056/2015	18/06/2015	12 meses	R$ 5.114.819,53	---------	3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 6º TAD - 12 meses, 7º TAD - 12 meses, 8º TAD - 12 meses, 9º TAD - 08 meses - 10º TA - 12 MESES	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 243.319,44 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 612.245,80 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 200.260,26	R$ 484.251,18	4.4.90.51	R$ 5.109.842,63			R$ 5.109.842,63	RESCINDIDO
CC 006/2017	Serviços de ampliação e modernização do aterro sanitário de Garanhuns-PE, na Zona Rural de Garanhuns - PE	---------	---------	---------	---------	07.916.655/0001-53	Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda	002/2018	08/01/2018	12 meses	R$ 2.500.188,05	---------	1º TAD - 12 MESES, 2º TAD - 12 MESES / 3º TAD - 90 DIAS/ 4º TAD PRAZO 09 MESES/ 5º REPROGRAMAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DE VALORES / 6º TA - PRAZO + 06 MESES/ 7º TA PRAZO + 12 MESES (PRORROGAÇAO EXCEPCIONAL + REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO INCC + 24.160%	---------	R$ 2.684.879,54	3.3.90.39	R$ 8.947.241,19	R$ 1.653.310,63	R$ 1.653.310,63	R$ 8.947.241,19	EM ANDAMENTO
TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns					12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	42/2021	22/09/2021	05 meses	681.906,07	22/02/2022	05 meses	---------	---------	4.4.90.51.00	85.546,84	85.546,84	84.505,06	85.546,84	EM ANDAMENTO
TP 014/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo B, Padrão FNDE, no bairro Dom Hélder Câmara, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	015/2022	04/02/2022	180 dias	1.635.392,65	03/08/2022	---------	---------	---------	4.4.90.51.00	141.098,35	141.098,35	141.098,35	141.098,35	EM ANDAMENTO
TP 015/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo 1, Padrão FNDE, localizada na comunidade do Vale do Mundaú, no bairro Aluísio Pinto, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	002/2022	27/01/2022	300 dias	1.981.029,70	27/11/2022	---------	---------	---------	4.4.90.51.00	295.338,55	295.338,55	295.338,55	295.338,55	EM ANDAMENTO
TP 018/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Antônio Alves Cavalcante, no sítio mochila, zona rural do município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	50/2021	28/01/2022	03 meses	205.506,73	28/04/2022	---------	---------	---------	4.4.90.51.00	74.958,19	74.958,19	74.958,19	74.958,19	EM ANDAMENTO
DL 002/2022	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Conjunto Modular Habitável, incluindo montagem e desmontagem, com vistas a atender a necessidade de criação de espações físicos para as escolas participantes do Projeto Escola Integral, através da Prefeitura Municipal de Garanhuns e Secretaria Municipal de Educação.					03426130/0001-89	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	002/2022	02/02/2022	06 meses	1.525.500,00	02/08/2022	---------	---------	---------	3.3.90.39.00	195.346,37	67.512,50	67.512,50	67.512,50	EM ANDAMENTO
DL 005/2022	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para demolição, limpeza e remoção de entulhos de um castelo d'água localizado na Creche Reverendo Ezequiel Ventura, na Rua Carlos Jobim, s/n, Bairro Francisco Figueira (cohab II), no município de Garanhuns-PE, com diâmetro de 3,0m e altura de 11,0m, contendo dois reservatórios de 21.000 (vinte e um mil) litros (inferior) e 15.000 (quinze mil) litros (superior).					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	005/2022	16/03/2022	1 mês	13.819,28	16/04/2022	---------	---------	---------	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DL 003/2022	Contratação dos serviços de elaboração de projeto de engenharia para RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, para futura execução das obras de reestruturação da Escola Municipal Gabriela Mistral, no município de Garanhuns-PE.					32.312.813/0001-03	RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	003/2022	26/01/2022	15 dias	5.000,00	06/02/2022				3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CONCLUIDA
TP Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA AGUINALDO DE BARROS E SILVA, NO BAIRRO: VILA DO QUARTEL, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	não se aplica				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	040/2021	17/09/2022	08 (OITO) MESES	R$ 527.202,26	26/10/2022	1TA PRAZO + 120 DIAS / 2º TA + 60 DIAS	1º TA - VALOR + R$ 66.172,28	R$ 593.192,54	4.4.90.51.00	R$ 512.307,00	R$ 512.307,00	R$ 512.307,00	R$ 512.307,00	CONCLUIDA
TP Nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	FEM 2				14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	041/2021	22/09/2021	04 (QUATRO) MESES	R$ 196.569,27	21/05/2022	1TA PRAZO + 04 (QUATRO) MESES	---------	---------	4.4.90.51.00					EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, NO BAIRRO: NOVA HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	FEM 2				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	073/2021	05/12/2021	08 (OITO) MESES	R$ 222.342,69	02/08/2022	1º TA DE PRAZO + 60 DIAS	1º TA DE VALOR + 26.336,57 - 4263,60	R$ 244.415,66	4.4.90.51.00	R$ 239.318,38	R$ 239.318,38	R$ 239.318,38	R$ 239.318,38	CONCLUIDA
TP Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CAMPOS DE VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	FEM 2				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	145/2021	08/11/2021	05 (CINCO) MESES	R$ 835.397,79	08/04/2022	1º TA DE PRAZO + 05 MESES / 2º TA DE PRAZO + 05 MESES	2º TAD - ACRÉSCIMO R$ 214.667,69	R$ 1.050.065,47	4.4.90.51.00	R$ 67.814,71	R$ 67.814,71	R$ 67.814,71	R$ 67.814,71	CONCLUIDA
TP Nº 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS DIGITAIS, NO COMPLEXO DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS GARANHUNS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	RECURSOS PRÓPRIOS				41.061.495/0001-46	CONSTRUTORA JF & SERVIÇOS EIRELI	003/2022	04/02/2022	03 (TRÊS) MESES	R$ 50.799,80	04/05/2022	1º TA DE PRAZO + 45 DIASS / 2º TA DE PRAZO + 60 DIAS / 3º TA DE PRAZO + 60 DIAS	2º TA DE REPROGRAMAÇAO: ACRESCIMO DE R$ 5.706,97 E SUPRESSAO DE R$ 3.360,99	R$ 53.145,78	4.4.90.51.00	R$ 52.588,06	R$ 52.588,06	R$ 52.588,06	R$ 52.588,06	CONCLUIDA
TP N.º 019/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	RECURSOS PRÓPRIOS				14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	016/2022	04/02/2022		R$ 1.531.561,49					4.4.90.51.00					RESCINDIDO
TP N.º 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO; RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL; RECONSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA, TODOS OS SERVIÇOS PERTINENTES À RECUPERAÇÃO DE DANOS LOCALIZADOS NA AVENIDA SENADOR PAULO GUERRA, NO BAIRRO DA BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	RECURSOS PRÓPRIOS				17.459.533/0001-42	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	025/2022	08/02/2022		R$ 1.635.371,82					4.4.90.51.00					RESCINDIDO
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO DE FARINHA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	RECURSOS PRÓPRIOS				18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	038/2022	07/03/2022	06 (SEIS) MESES	R$ 362.385,20	17/09/2022	1º TA PRAZO + 03 MESES / 2º TA PRAZO + 02 MESES	3º TA REPROGRAMAÇAO - SUPRESSÃO DE R$4.326,83 - ACRESCIMO DE R$ 214.546,88	R$ 482.605,25	4.4.90.51.00	R$ 482.605,25	R$ 482.605,25	R$ 482.605,25	R$ 482.605,25	CONCLUIDO
CC Nº 001/2019	Serviços de construção de 01 (uma) unidade básica de saúde - UBS - Manoel Camelo, localizada no bairro Francisco dos Santos Figueira no município de Garanhuns-PE.	---------	---------	---------	---------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda EPP	023/2019	24/05/2019	180 Dias	R$ 758.439,27	---------	1º TAD - 180 Dias	---------	---------	4.4.90.51	R$ 663.472,42	-	R$ 282.745,72	R$ 663.472,42	CONCLUIDO
DL Nº 004/2020	Serviços de reforma de um edifício de saúde para adequação de Centro de Especialidades Médicas e Imagem de Garanhuns - CESMIG, localizado no bairro Francisco Simão dos Santos Figueira no município de Garanhuns/PE.	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	25.250.270/0001-81	Balbino Construções e Empreendimentos & Cia Ltda - ME	023/2020	14/04/2020	30 dias	735.929,34	14/07/2020	1º TAD - 30 dias, 4º TAD - 30 dias	2º TAD - SUPRESSÃO R$ 87.868,67, 3º TAD - ACRÉSCIMO R$ 290.735,82	---------	4.4.90.51	R$ 866.184,20	-	866.184,20	R$ 866.184,20	CONCLUIDO
TP Nº 004/2020	Serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - COHAB I, localizada no bairro Severiano Moraes Filho no município de Garanhuns/PE.	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Serviços Ltda - ME	021/2020	12/03/2020	45 dias	344.281,86	25/07/2021	1º TAD - 45 dias, 2º TAD - 60 dias, 3º TAD - 60 dias, 4º TAD - 90 Dias, 5º TAD - 90 Dias	4º TAD - ACRÉSCIMO DE R$ 12.149,35	---------	4.4.90.51	R$ 103.240,27	R$ 81.600,00	178.288,07	R$ 351.554,17	CONCLUIDO
DISPENSA 006/2020	Serviços de conclusão da construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III no município de Garanhuns/PE.	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	17.459.533/0001-39	Disloc Construções & Emprrendimentos Eireli I ME	096/2020	05/08/2020	180 dias	539.076,10	26/11/2021	2º TAD - 90 Dias, 3º TAD - 90 Dias	1º TAD - SUPRESSÃO DE R$11.085,98 E ACRÉSCIMO DE R$174.516,10	---------	4.4.90.51	R$ 302.703,10	R$ 172.869,92	302.703,10	R$ 475.573,02	CONCLUIDO

PL Nº 015-2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 045/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO SUGADOR DE EFLUENTES, PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PARTICULARES DE GARANHUNS-PE QUE COMPROVEM BAIXA RENDA	recursos proprios	não se aplica	não se aplica	não se aplica	08.604.460/0001-30	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME	075/2022	13‎ de ‎outubro‎ de ‎2022	06 (seis) meses	78.307,50	12‎ de ‎abril‎ de ‎2023	1º TA PRAZO + 06 MESES	1º TA + R$ 19.576,87	R$ 97.884,37	3.3.90.00	R$ 97.884,37	R$ 85.399,50	97.884,37	R$ 97.884,37	EM ANDAMENTO
PL Nº 005/2021 / TP Nº 001/2021 CONT Nº 038/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ATAULFO ALVES E OSCAR J. GODOY, LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIADO MORAIS FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE - PARCELA FEM.	FEM	não se aplica	não se aplica	não se aplica	14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	038/2021	27/09/2022	120 (CENTO E VINTE DIAS)	290.225,44	25/01/2023	1º TA PRAZO + 120 DIAS/ 2º TA PRAZO + 120 DIAS			4.4.90.51	R$ 264.057,34	R$ 86.202,54	22.787,73	R$ 108.990,27	PARALIZADA PARA REGULAÇAO DE PENDENCIAS JUNTO AO FEM
PL Nº 018/2021 / TP Nº 006/2021 CONT Nº 041/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	FEM	não se aplica	não se aplica	não se aplica	14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	041/2021	‎quinta-feira‎, ‎27‎ de ‎janeiro‎ de ‎2022	04 (QUATRO) MESES	196.569,27	‎27‎ de ‎janeiro‎ de ‎2022	2º TA PRAZO + 04 MESES	2º TAD -ACRESCIMO DE R$ 42.597,00		4.4.90.51	R$ 239.193,27	R$ 47.114,99	47.114,99	R$ 47.114,99	PARALIZADA PARA REGULAÇAO DE PENDENCIAS JUNTO AO FEM
PL 013/2022 -TP 005/2022 - CONT 075/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.	recursos proprios				17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI - EPP	075/2022	sábado‎, ‎29‎ de ‎abril‎ de ‎2023	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	2.458.716,79					4.4.90.51	R$ 624.770,76	R$ 222.642,35	624.770,76	R$ 624.770,76	EM ANDAMENTO
PL 055/2022 – TP. 012/2022 - CONT 0148/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, LOCALIZADA NA AV. DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	recursos proprios				21.864.311/0001-79	VIA PRO LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA	148/2022	01/09/2022	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	644.662,28	‎sábado‎, ‎29‎ de ‎abril‎ de ‎2023		1º TA PRAZO - REPROGRAMAÇAO - ACRESCIMO DE 137.151,81 - SUPRESSAO DE 93.691,12	R$ 688.122,97	4.4.90.52	R$ 241.067,97	R$ 328.935,22	328.935,22	R$ 328.935,22	EM ANDAMENTO
PL Nº 054/2022 / TPN.º 011/2022 / CONT Nº 169/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ, NO DISTRITO DE MIRACICA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE	recursos proprios				14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	169/2022	04/11/2022	210 DIAS	355.335,34	sexta-feira‎, ‎2‎ de ‎junho‎ de ‎2023				4.4.90.53	R$ 75.710,07	R$ 75.710,07	75.710,07	R$ 75.710,07	EM ANDAMENTO
PL N.º 081/2022 / CC N.º 004/2022. / CONT Nº 201/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO, NA RUA LUÍS BURGO, BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	recursos proprios				15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	201/2022	03/11/2022	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	5.223.652,21	‎29‎ de ‎outubro‎ de ‎2023				4.4.90.54	R$ 2.951.467,20	R$ 1.266.005,26	1.266.005,26	R$ 1.266.005,26	EM ANDAMENTO
TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns					12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	42/2021	22/09/2021	05 meses	681.906,07	22/02/2022	05 meses		---------	4.4.90.51.00	R$ 85.546,84	R$ 68.732,86	R$ 68.732,86	R$ 85.546,84	Em andamento
TP 014/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo B, Padrão FNDE, no bairro Dom Hélder Câmara, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	015/2022	04/02/2022	180 dias	1.635.392,65	03/08/2022	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 141.098,35	R$ 141.098,35	R$ 141.098,35	Em andamento
TP 015/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo 1, Padrão FNDE, localizada na comunidade do Vale do Mundaú, no bairro Aluísio Pinto, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	002/2022	27/01/2022	300 dias	1.981.029,70	27/11/2022	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 295.338,55	R$ 295.338,55	R$ 295.338,55	Em andamento
TP 018/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Antônio Alves Cavalcante, no sítio mochila, zona rural do município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	50/2021	28/01/2022	03 meses	205.506,73	28/04/2022	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 74.958,19	R$ 74.958,19	R$ 74.958,19	Em andamento
DL 002/2022	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Conjunto Modular Habitável, incluindo montagem e desmontagem, com vistas a atender a necessidade de criação de espações físicos para as escolas participantes do Projeto Escola Integral, através da Prefeitura Municipal de Garanhuns e Secretaria Municipal de Educação.					03426130/0001-89	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	002/2022	02/02/2022	06 meses	1.525.500,00	02/08/2022	---------		---------	3.3.90.39.00		R$ 195.346,37	R$ 195.346,37	R$ 195.346,37	Em andamento
DL 005/2022	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para demolição, limpeza e remoção de entulhos de um castelo d'água localizado na Creche Reverendo Ezequiel Ventura, na Rua Carlos Jobim, s/n, Bairro Francisco Figueira (cohab II), no município de Garanhuns-PE, com diâmetro de 3,0m e altura de 11,0m, contendo dois reservatórios de 21.000 (vinte e um mil) litros (inferior) e 15.000 (quinze mil) litros (superior).					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	005/2022	16/03/2022	1 mês	13.819,28	16/04/2022	---------		---------	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
DL 003/2022	Contratação dos serviços de elaboração de projeto de engenharia para RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, para futura execução das obras de reestruturação da Escola Municipal Gabriela Mistral, no município de Garanhuns-PE.					32.312.813/0001-03	RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	003/2022	26/01/2022	15 dias	5.000,00	06/02/2022				3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Concluido

TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns					12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	42/2021	22/09/2021	05 meses	681.906,07	22/02/2022	05 meses		---------	4.4.90.51.00	R$ 146.748,80	R$ 61.201,96	R$ 129.934,82	R$ 146.748,80	Em andamento
TP 014/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo B, Padrão FNDE, no bairro Dom Hélder Câmara, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	015/2022	04/02/2022	180 dias	R$ 1.635.392,65	03/08/2022	---------		R$ 401.467,66	4.4.90.51.00	R$ 681.660,21	R$ 540.561,86	R$ 681.660,21	R$ 681.660,21	Em andamento
TP 015/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo 1, Padrão FNDE, localizada na comunidade do Vale do Mundaú, no bairro Aluísio Pinto, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	002/2022	27/01/2022	300 dias	1.981.029,70	27/11/2022	---------	R$ 43.163,25	R$ 241.045,55	4.4.90.51.00	R$ 582.866,90	287.528,35	R$ 582.866,90	R$ 582.866,90	Em andamento
TP 018/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Antônio Alves Cavalcante, no sítio mochila, zona rural do município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	50/2021	28/01/2022	03 meses	205.506,73	28/04/2022	2 meses		---------	4.4.90.51.00	R$ 195.400,45	R$ 120.442,26	R$ 195.400,45	R$ 195.400,45	Em andamento
DL 002/2022	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Conjunto Modular Habitável, incluindo montagem e desmontagem, com vistas a atender a necessidade de criação de espações físicos para as escolas participantes do Projeto Escola Integral, através da Prefeitura Municipal de Garanhuns e Secretaria Municipal de Educação.					03426130/0001-89	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	002/2022	02/02/2022	06 meses	1.525.500,00	02/08/2022	---------		---------	3.3.90.39.00	R$ 732.282,09	R$ 536.935,72	R$ 732.282,09	R$ 732.282,09	Em andamento
DL 005/2022	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para demolição, limpeza e remoção de entulhos de um castelo d'água localizado na Creche Reverendo Ezequiel Ventura, na Rua Carlos Jobim, s/n, Bairro Francisco Figueira (cohab II), no município de Garanhuns-PE, com diâmetro de 3,0m e altura de 11,0m, contendo dois reservatórios de 21.000 (vinte e um mil) litros (inferior) e 15.000 (quinze mil) litros (superior).					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	005/2022	16/03/2022	1 mês	13.819,28	16/04/2022	1 mês		---------	3.3.90.39.00		R$ 13.819,28	R$ 13.819,28	R$ 13.819,28	Concluido
TP 008/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal José Ferreira Sobrinho e Centro de Educação infantil, no distrito de São Pedro, município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	076/2022	28/06/2022	03 meses	1.437.879,14	28/09/2022	---------		---------	4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
TP 010/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Prefeito Amílcar da Mota Valença, no bairro da Cohab II, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	077/2022	22/06/2022	08 meses	1.316.978,53	22/02/2022	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento

TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns					12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	42/2021	22/09/2021	05 meses	681.906,07	22/02/2022	05 meses		---------	4.4.90.51.00	274.009,99	127.261,19	257.196,01	274.009,99	Em andamento
TP 014/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo B, Padrão FNDE, no bairro Dom Hélder Câmara, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	015/2022	04/02/2022	180 dias	R$ 1.635.392,65	03/08/2022	03 meses		R$ 401.467,66	4.4.90.51.00	R$ 1.390.093,69	708.433,48	R$ 1.390.093,69	R$ 1.390.093,69	Em andamento
TP 015/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo 1, Padrão FNDE, localizada na comunidade do Vale do Mundaú, no bairro Aluísio Pinto, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	002/2022	27/01/2022	300 dias	1.981.029,70	27/11/2022			---------	4.4.90.51.00	R$ 1.596.144,85	R$ 1.013.277,95	R$ 1.596.144,85	R$ 1.596.144,85	Em andamento
TP 018/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Antônio Alves Cavalcante, no sítio mochila, zona rural do município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	50/2021	28/01/2022	03 meses	205.506,73	28/04/2022	02 meses		R$ 66.006,67	4.4.90.51.00	195.400,45	R$ 0,00	R$ 195.400,45	R$ 195.400,45	Concluido
DL 002/2022	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Conjunto Modular Habitável, incluindo montagem e desmontagem, com vistas a atender a necessidade de criação de espações físicos para as escolas participantes do Projeto Escola Integral, através da Prefeitura Municipal de Garanhuns e Secretaria Municipal de Educação.					03426130/0001-89	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	002/2022	02/02/2022	06 meses	1.525.500,00	02/08/2022	---------		---------	3.3.90.39.00	R$ 1.066.332,09	R$ 334.050,00	R$ 1.066.332,09	R$ 1.066.332,09	Concluido
TP 008/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal José Ferreira Sobrinho e Centro de Educação infantil, no distrito de São Pedro, município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	076/2022	28/06/2022	03 meses	1.437.879,14	28/09/2022	03 meses		---------	4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 152.002,27	R$ 152.002,27	R$ 152.002,27	Em andamento
TP 010/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Prefeito Amílcar da Mota Valença, no bairro da Cohab II, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	077/2022	22/06/2022	08 meses	1.316.978,53	22/02/2023	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 145.764,40	R$ 145.764,40	R$ 145.764,40	Em andamento
TP 017/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da creche Proinfância- Tipo B, padrão FNDE, localizada no bairro Aluísio Pinto Souto Filho, município de Garanhuns					18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	0153/2022	01/09/2022	315 dias	1.671.006,08	30/08/2023	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 140.333,76	R$ 140.333,76	R$ 140.333,76	Em andamento
TP 017/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da creche Proinfância- Tipo B, padrão FNDE, localizada na rua Professor Emanuel Tenório de Holanda, no bairro Severiano Moraes Filho, município de Garanhuns					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0149/2022	01/09/2022	240 dias	1.451.633,00	31/05/2023	---------		---------	4.4.90.51.00		R$ 136.553,29	R$ 136.553,29	R$ 136.553,29	Em andamento

TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns					12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	42/2021	22/09/2021	05 meses	681.906,07	22/02/2022	05 meses		---------	4.4.90.51.00	R$ 257.196,01	---------	R$ 257.196,01	R$ 257.196,01	---------
TP 014/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo B, Padrão FNDE, no bairro Dom Hélder Câmara, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	015/2022	04/02/2022	180 dias	R$ 1.635.392,65	03/08/2022	03 meses + 3 MESES		R$ 401.467,66	4.4.90.51.00	R$ 1.461.187,42	R$ 71.093,73	R$ 1.461.187,42	R$ 1.461.187,42	R$ 71.093,73
TP 015/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo 1, Padrão FNDE, localizada na comunidade do Vale do Mundaú, no bairro Aluísio Pinto, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	002/2022	27/01/2022	300 dias	1.981.029,70	27/11/2022			R$ 38.121,50	4.4.90.51.00	R$ 1.642.463,66	R$ 46.318,81	R$ 1.642.463,66	R$ 1.642.463,66	R$ 46.318,81
TP 018/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Antônio Alves Cavalcante, no sítio mochila, zona rural do município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	50/2021	28/01/2022	03 meses	205.506,73	28/04/2022	02 meses		R$ 66.006,67	4.4.90.51.00	R$ 195.400,45	---------	R$ 195.400,45	R$ 195.400,45	---------
DL 002/2022	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Conjunto Modular Habitável, incluindo montagem e desmontagem, com vistas a atender a necessidade de criação de espações físicos para as escolas participantes do Projeto Escola Integral, através da Prefeitura Municipal de Garanhuns e Secretaria Municipal de Educação.					03426130/0001-89	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	002/2022	02/02/2022	06 meses	1.525.500,00	02/08/2022	---------		---------	3.3.90.39.00	R$ 1.507.927,24	R$ 441.595,15	R$ 1.507.927,24	R$ 1.507.927,24	R$ 441.595,15
TP 008/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal José Ferreira Sobrinho e Centro de Educação infantil, no distrito de São Pedro, município de Garanhuns.					17.459.533/0001-39	Disloc Construções e Empreendimentos Eireli	076/2022	28/06/2022	03 meses	1.437.879,14	28/09/2022	03 meses +3 MESES	54021.58	R$ 576.603,92	4.4.90.51.00	R$ 362.305,00	R$ 210.302,73	R$ 362.305,00	R$ 362.305,00	R$ 362.305,00
TP 010/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da escola municipal Prefeito Amílcar da Mota Valença, no bairro da Cohab II, município de Garanhuns.					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	077/2022	22/06/2022	08 meses	1.316.978,53	22/02/2023	---------		---------	4.4.90.51.00	R$ 640.719,66	R$ 494.955,26	R$ 640.719,66	R$ 640.719,66	R$ 640.719,66
TP 017/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da creche Proinfância- Tipo B, padrão FNDE, localizada no bairro Aluísio Pinto Souto Filho, município de Garanhuns					18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	0153/2022	01/09/2022	315 dias	1.671.006,08	30/08/2023	4 meses		---------	4.4.90.51.00	R$ 140.333,76	---------	R$ 140.333,76	R$ 140.333,76	R$ 140.333,76
TP 017/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da creche Proinfância- Tipo B, padrão FNDE, localizada na rua Professor Emanuel Tenório de Holanda, no bairro Severiano Moraes Filho, município de Garanhuns					15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0149/2022	01/09/2022	240 dias	1.451.633,00	31/05/2023	---------		---------	4.4.90.51.00	R$ 667.546,70	R$ 530.993,41	R$ 667.546,70	R$ 667.546,70	R$ 667.546,70