## Fevereiro_á_15-Jan_a_15-_abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## MAPA_DE_OBRAS_-_GARANHUNS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021) - CONSOLIDADO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					Priscila de Lima Leite				Sinval Rodrigues Albino					Sivaldo Rodrigues Albino
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					CPF. 100.238.594-66				CPF: 024.886.784-90					CPF: 705.380.344-91
EXERCÍCIO: 2021					Responsável pelo preenchimento				Secretário de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos					Prefeito
PERÍODO REFERÊNCIA: CONSOLIDADO 2021

OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CC - 011/2014	Serviços de Limpeza Urbana do Municipio de Garanhuns.	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	120/2015	01/10/2015	12 meses	R$ 11.387.019,24	----------	1º TAD - 12 MESES, 2º TAD - 02 MESES, 3º TAD - SUPRESSÃO R$ 121.569,56 MENSAL, 4º TAD - 12 MESES, 5º TAD - 12 MESES, 6º TAD - 12 MESES, 7 º TAD REPROGRAMAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO + 90 DIAS/ 8º TA + 90 DIAS	3º TAD - SUPRESSÃO DE R$121.569,56 MENSALMENTE - 7º TA DE REPROGRAMAÇÃO - AC´RESCIMO DE R$ 298.305,22	R$ 556.333,11	33.90.39	R$ 61.248.700,87	R$ 11.414.454,93	R$ 11.414.454,93	R$ 61.248.700,87	Andamento
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------		44.90.51	R$ 89.801,49			R$ 89.801,49	Andamento
CC 010/2015	Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município.	807623/2014	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.875.000,00	275.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	056/2015	18/06/2015	12 meses	R$ 5.114.819,53	---------	3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 6º TAD - 12 meses, 7º TAD - 12 meses, 8º TAD - 12 meses, 9º TAD - 08 meses - 10º TA - 12 MESES	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 243.319,44 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 612.245,80 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 200.260,26	484.251,18	4.4.90.51	R$ 5.109.842,63	R$ 162.014,88	R$ 162.014,88	R$ 5.109.842,63	Paralizada
DISPENSA 007/2016	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Ministro Marcos Freire e Alameda Almira Valença, bairro Novo Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 01	809.521/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	542.550,00	10.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180 dias	R$ 537.813,52	25/10/2019	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias, 7º TAD - 180 dias, 9º TAD - 101 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24, 8º TAD - REEQUILIBRIO R$ 165.632,78	---------	4.4.90.51	R$ 613.865,15	R$ 200.772,13	R$ 318.233,44	R$ 613.865,15	Concluído
DISPENSA 007/2016	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Predidente Costa e Silva - trecho, Travessa Presidente Costa e Silva, Rua Otoniel Furtado Gueiros e Rua Projetada, bairro Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 02	809.524/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	740.550,00	3.739,67	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180dias	R$ 744.089,67	25/10/2019	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias, 7º TAD - 180 dias, 9º TAD - 101 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24, 8º TAD - REEQUILIBRIO R$ 165.632,78	---------	4.4.90.51	R$ 648.015,47	R$ 220.999,54	R$ 332.921,23	R$ 648.015,47	Concluído
DISPENSA 007/2016	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Rua Dr. José Antônio Sales - trecho, Rua Diário do Rego Barros, bairro Heliópolis, Rua Paulo Afonso- trecho, bairro São José), município de Garanhuns -PE. LOTE 03	809.977/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	245.850,00	14.150,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180 dias	R$ 240.721,06	25/10/2019	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias, 7º TAD - 180 dias, 9º TAD - 101 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24 8º TAD - REEQUILIBRIO R$ 165.632,78	---------	4.4.90.51	R$ 272.948,14	R$ 89.310,42	R$ 119.871,12	R$ 272.948,14	Concluído
CC 006/2017	Serviços de ampliação e modernização do aterro sanitário de Garanhuns-PE, na Zona Rural de Garanhuns - PE	---------	---------	---------	---------	07.916.655/0001-53	Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda	002/2018	08/01/2018	12 meses	R$ 2.500.188,05	---------	1º TAD - 12 Meses, 2º TAD - 12 Meses - 3º TAD PRAZO - 4º TAD PRAZO +90 DIAS / 5º REPROGRAMAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DE VALORES/ 6º TAD PRAZO + 6 MESES	---------	---------	3.3.90.39	R$ 7.293.930,56	R$ 1.716.022,10	R$ 1.716.022,10	R$ 7.293.930,56	Andamento
CC 003/2018	Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 04.	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	R$ 405.152,32	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	R$ 562.219,61	R$ 378.449,07	R$ 378.449,07	R$ 562.219,61	Concluído
CC 003/2018	Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 01.	834.671/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	275.520,00	4.480,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	R$ 351.655,56	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	R$ 412.860,24	R$ 266.340,61	R$ 279.597,25	R$ 412.860,24	Concluído
CC 003/2018	Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 02.	837.852/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	315.080,00	4.920,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	R$ 397.667,64	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	R$ 272.367,15	R$ 6.023,55	R$ 94.126,91	R$ 272.367,15	Concluído
CC 003/2018	Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 03.	838.271/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	493.100,00	6.900,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	R$ 771.555,32	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	R$ 627.708,49	R$ 237.553,71	R$ 415.851,40	R$ 627.708,49	Concluído
TP 005/2018	Serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste município.	---------	---------	---------	---------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis Ltda	152/2018	07/08/2018	12 Meses	R$ 172.551,96	---------	1 º TAD - 12 meses, 2º TAD -04 meses	---------	---------	3.3.90.39	R$ 426.586,79	R$ 52.724,21	R$ 196.517,51	R$ 426.586,79	Concluído
CC 001/2018	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 01	837.853/2016	MCIDADES	204.569,97	4.150,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	078/2018	08/06/2018	180 dias	R$ 208.719,97	---------	2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - 180 Dias, 6º TAD - 180 Dias,7º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31	---------	4.4.90.51	R$ 260.348,07	-	R$ 129.606,69	R$ 260.348,07	Concluído
CC 001/2018	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 03	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	078/2018	08/06/2018	180 dias	R$ 871.898,74	---------	2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - 180 Dias, 6º TAD - 180 Dias,7º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31	---------	4.4.90.51	R$ 373.973,32	-	-	R$ 373.973,32	Concluído
CC 001/2018	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 02.	828.977/2016	MCIDADES	201.481,07	500,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	078/2018	08/06/2018	180 dias	R$ 871.898,74	---------	2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - 180 Dias, 6º TAD - 180 Dias,7º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31	---------	4.4.90.51	R$ 211.032,88	-	R$ 113.065,80	R$ 211.032,88	Concluído
PE Nº 023/2018	Serviços de coleta semanal, bem como transportes, tratamento, armazenamento e destinação final de resíduos pertencentes aos seguintes grupos: Grupo A, Grupo B e Grupo E, provenientes das unidades de saúde de Garanhuns.	---------	---------	---------	---------	20.474.613/0001-78	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	184/2018	02/01/2019	06 Meses	R$ 79.209,99	---------	1º TAD - 06 Meses, 2º TAD - 06 Meses, 3º TAD - 06 Meses / 4ºTA - PRAZO 90 DIAS/ 5º TA- PRAZO + 90 DIAS/ + TRANSFERÈNCIA PARA SEC SAÚDE 09/03/2021 - PARECER EMITIDO EM 06/07/2021 - TERMO ASSINADO EM 27/07/2021	6TA SUPRESSÃO DE VALORES COBRADOS E ACRÉSCIMO DE R$19.802,49	---------	3.3.90.39	R$ 184.982,88	R$ 60.116,00	R$ 60.116,00	R$ 245.098,88	ENCERRADO POR FALTA DE SALDO E IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO
CONT. ADMINISTRATIVO 008/2021	Serviços de coleta semanal, bem como transportes, tratamento, armazenamento e destinação final de resíduos pertencentes aos seguintes grupos: Grupo A, Grupo B e Grupo E, provenientes das unidades de saúde de Garanhuns.	---------	---------	---------	---------	20.474.613/0001-78	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	008/2021	01/06/2021	150 dias	R$ 85.120,00	29/10/2021	1º TAD- PRAZO	2º TAD ACRÉSCIMO DE VALOR R$ 14.880,00		3.3.90.39	R$ 98.944,00	R$ 98.944,00	R$ 98.944,00	R$ 98.944,00	Concluído
CC Nº 013/2018	Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedos e drenagem de vias públicas, no bairro Heliópolis no município de Garanhuns.	---------	---------	---------	---------	07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda	050/2019	23/05/2019	365 dias	R$ 2.323.081,36	---------	1º TAD - 06 Meses	---------	---------	4.4.90.51	R$ 2.237.222,33	R$ 548.798,51	R$ 1.221.329,61	R$ 2.237.222,33	Concluído
TP Nº 003/2019	Serviços de recuperação de pavimentos viários no município de Garanhuns.	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	051/2019	10/06/2019	12 meses	R$ 2.320.663,80	---------	3º TAD - 12 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 68.294,54, 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 312.721,24, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 152.230,00	---------	4.4.90.51	R$ 2.372.239,61	R$ 1.134.630,16	R$ 1.807.411,96	R$ 2.372.239,61	Concluído
CC Nº 001/2019	Serviços de construção de 01 (uma) unidade básica de saúde - UBS - Manoel Camelo, localizada no bairro Francisco dos Santos Figueira no município de Garanhuns-PE.	---------	---------	---------	---------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda EPP	023/2019	24/05/2019	180 Dias	R$ 758.439,27	---------	1º TAD - 180 Dias	---------	---------	4.4.90.51	R$ 663.472,42	-	R$ 282.745,72	R$ 663.472,42	Concluído
CC Nº 007/2019	Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo de diversas ruas, no bairro Francisco dos Santos Figueira, no município de Garanhuns/PE.	---------	---------	---------	---------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda EPP	148/2019	20/01/2020	120 Dias	R$ 1.048.862,21	---------	1º TAD - 120 DIAS, 2º TAD - 76 DIAS	3º TAD - ACRÉSCIMO R$ 52.610,12	---------	4.4.90.51	R$ 1.081.673,03	R$ 181.305,69	R$ 1.081.673,03	R$ 1.081.673,03	Concluído
TP Nº004/2019	Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo das Ruas Monsenhor Magno Godoy e Waldir Mansur, no bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, no município de Garanhuns.	850.350/2017	MCIDADES	905.794,98	2.000,00	09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Serviços Ltda - ME	053/2019	06/06/2019	120 Dias	R$ 907.794,98	---------	1º TAD - 120 DIAS, 2º TAD - 120 DIAS, 3º TAD - 120 DIAS, 5º TAD - 62 DIAS - 6º PRAZO - 7º PRAZO	4º TAD - ACRÉSCIMO R$121.933,09, 6º TAD - ACRÉSCIMO R$ 23.477,14	---------	4.4.90.51	R$ 1.053.057,52	R$ 18.488,16	R$ 897.704,98	R$ 1.053.057,52	Concluído
CC Nº 010/2020	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em diversas vias no município de Garanhuns.	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	010/2020	20/01/2020	06 Meses	R$ 3.123.600,43	---------	2º TAD - 04 MESES	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 272.449,78, 3º TAD - ACRÉSCIMO R$ 311.760,92	---------	4.4.90.51	R$ 3.421.979,38	R$ 901.917,12	R$ 3.421.979,38	R$ 3.421.979,38	Concluído
DL Nº 004/2020	Serviços de reforma de um edifício de saúde para adequação de Centro de Especialidades Médicas e Imagem de Garanhuns - CESMIG, localizado no bairro Francisco Simão dos Santos Figueira no município de Garanhuns/PE.	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	25.250.270/0001-81	Balbino Construções e Empreendimentos & Cia Ltda - ME	023/2020	14/04/2020	30 dias	R$ 735.929,34	14/07/2020	1º TAD - 30 dias, 4º TAD - 30 dias	2º TAD - SUPRESSÃO R$ 87.868,67, 3º TAD - ACRÉSCIMO R$ 290.735,82	---------	4.4.90.51	R$ 866.184,20	-	R$ 866.184,20	R$ 866.184,20	Concluída
TP Nº 004/2020	Serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - COHAB I, localizada no bairro Severiano Moraes Filho no município de Garanhuns/PE.	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Serviços Ltda - ME	021/2020	12/03/2020	45 dias	R$ 344.281,86	---------	1º TAD - 45 dias, 2º TAD - 60 dias, 3º TAD - 60 dias, 4º TAD - 90 Dias, 5º TAD - 90 Dias, 6º TAD - 60 Dias	4º TAD - ACRÉSCIMO DE R$ 12.149,35, 6º TAD - AJUSTE DE VALOR DE 12,33%	---------	4.4.90.51			R$ 178.288,07	R$ 124.880,54	Concluída
PE Nº002/2020	Fornecimento de material elétrico para o uso de diversas secretarias desta municipalidade, com a finalidade de recuperar, reformar, ampliar ou construir e manter em bom estado de conservação as edificações públicas e serviços de engenharia em área pública do município de Garanhuns-PE.	20/00167-3/2020	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	---------	---------	24.708.262/0001-73	E&M Comércio de Materiais de Construção Eireli - ME	077/2020	13/03/2020	09 Meses	R$ 163.400,00	---------	---------	---------	---------	4.4.90.30	R$ 47.672,53	R$ 47.672,53	R$ 47.672,53	R$ 47.672,53	Concluída
PE Nº002/2020	Fornecimento de material elétrico para o uso de diversas secretarias desta municipalidade, com a finalidade de recuperar, reformar, ampliar ou construir e manter em bom estado de conservação as edificações públicas e serviços de engenharia em área pública do município de Garanhuns-PE.	20/00167-3/2020	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	---------	---------	19.240.070/0001-45	Silva Casqueiro Elétrica Ltda - Power Bahia	078/2020	12/03/2020	09 Meses	R$ 501.889,14	---------	---------	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 125.354,14	---------	4.4.90.30	R$ 426.033,89	R$ 426.033,89	R$ 426.033,89	R$ 426.033,89	Concluída
PE Nº011/2020	Aquisição de material elétrico de uso específico para iluminação pública do município de Garanhuns/PE. Lote 02.	20/00167-3/2020	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	---------	---------	30.351.303/0001-10	Berlin Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda - ME	112/2020	08/05/2020	07 Meses	R$ 709.350,00	---------	---------	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 177.000,00	---------	4.4.90.30	R$ 886.350,00	R$ 886.350,00	R$ 886.350,00	R$ 886.350,00	Concluída
CC Nº002/2019	Serviços de reforma da Av. Santo Antônio Etapas I no município de Garanhuns.	20/00167-3/2020	MCIDADES	1.607.156,56	3.221,00	09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Serviços Ltda - ME	036/2020	11/02/2020	365 dias	R$ 2.492.792,51	---------	3º PRAZO	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 8.280,24, 2º TAD - REAJUSTE DE PREÇOS R$ 173.667,40 3 º TAD PRAZO	4.786,71	4.4.90.51		-	R$ 1.151,76	R$ 1.151,76	RESCINDIDO
CC Nº002/2019	Serviços de reforma da Av. Santo Antônio Etapas II no município de Garanhuns.	844.965/2017	MCIDADES	1.383.200,00	2.772,00	09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Serviços Ltda - ME	036/2020	11/02/2020	365 dias	R$ 2.492.792,51	---------	3º PRAZO	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 8.280,24, 2º TAD - REAJUSTE DE PREÇOS R$ 173.667,40 - 3 º TAD PRAZO	4.786,71	4.4.90.51			R$ 67.327,64	R$ 132.088,99	RESCINDIDO
PE Nº017/2020	Serviços de instalação de luminárias de LED'S e braços, para atendimento da demanda de iluminação pública no âmbito do Município de Garanhuns/PE.	20/00167-3/2020	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	---------	---------	03.782.862/0001-01	L Friedheim Engenharia e Serviços Ltda - EPP	138/2020	27/07/2020	05 Meses	R$ 95.688,00	---------	---------	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 23.790,00	---------	4.4.90.51	R$ 24.333,64	R$ 24.333,64	R$ 24.333,64	R$ 24.333,64	Concluída
DISPENSA 006/2020	Serviços de conclusão da construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III no município de Garanhuns/PE.	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	17.459.533/0001-39	Disloc Construções & Emprrendimentos Eireli I ME	096/2020	05/08/2020	180 dias	R$ 539.076,10	---------	2º TAD - 90 Dias, 3º TAD - 90 Dias	1º TAD - SUPRESSÃO DE R$11.085,98 E ACRÉSCIMO DE R$174.516,10	---------	4.4.90.51	R$ 239.955,59		R$ 302.703,10	R$ 475.573,02	Andamento
TP Nº 005/2020	Serviços de construção de rampa da Escola Padre Agobar Valença no município de Garanhuns/PE.	---------	---------	---------	---------	34.016.448/0001-15	Projetcons Engenharia e Arquitetura Ltda	134/2020	24/06/2020	04 meses	R$ 227.097,44	---------	1º TAD - 04 meses, 2º TAD - 02 meses	3º TAD - SUPRESSÃO DE R$ 0,58	---------	3.3.90.39	R$ 172.569,51	R$ 23.269,53	R$ 41.708,59	R$ 172.569,51	Paralizada
TP Nº 004/2020	Serviços de recapeamento asfáltico no Loteamento Manoel Camelo, no bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, no município de Garanhuns/PE.	866.810/2018	MCIDADES	651.428,57	1.305,47	21.636.958/0001-43	Ambiental Emprrendimentos Eireli - EPP	132/2020	18/06/2020	120 dias	R$ 630.343,60	---------	2º TAD - 02 meses - 3º TAD - PRAZO	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 157.303,77	---------	4.4.90.51	R$ 630.343,60	R$ 630.343,60	R$ 157.303,77	R$ 630.343,60	Concluída
TP Nº 005/2020	Serviços de construção de rampa da Escola Padre Agobar Valença no município de Garanhuns/PE.	---------	---------	---------	---------	34.016.448/0001-15	Projetcons Engenharia e Arquitetura Ltda	134/2020	24/06/2020	04 meses	R$ 227.097,44	---------	1º TAD - 04 meses, 2º TAD - 02 meses	3º TAD - SUPRESSÃO R$ 0,58	---------	3.3.90.39	R$ 222.106,68		R$ 114.515,29	R$ 222.106,68	Andamento
CC Nº 001/2020	Serviços de construção de uma escola com 06 (seis) salas, para atender ao conjunto habitacional Viana e Moura, no bairro Dom Hélder Câmara, no município de Garanhuns/PE.	PAR 201900025-1				09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Serviços Ltda - ME	139/2020	15/09/2020	09 meses	R$ 1.179.570,90	15/09/2020	---------	---------	---------	3.3.90.39	---------	---------	---------	---------	CONTRATO ENCERRADO SEM EXECUÇÃO
CC Nº 003/2020	Serviços de construção de uma escola com 06 (seis) salas, para atender ao conjunto habitacional Dom Hélder Câmara, localizada na rua Radialista Flauberto Elias, no município de Garanhuns/PE.	PAR 202003384-1				09.079.383/0001-00,	Construgel - Construções e Empreendimentos LTDA	141/2020	não há ordem de serviço	10 meses	R$ 1.084.594,92	não há ordem de serviço	---------	---------	---------	3.3.90.39	---------	---------	---------	---------	CONTRATO ENCERRADO SEM EXECUÇÃO
TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns	---------				12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	042/2021	não há ordem de serviço	05 meses	R$ 681.906,07	não há ordem de serviço	---------	---------	---------	4.4.90.51.00	R$ 16.813,98	R$ 16.813,98	R$ 16.813,98	R$ 16.813,98	ANDAMENTO
TP Nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ATAULFO ALVES E OSCAR J. GODOY, LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIADO MORAIS FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE - PARCELA FEM.	FEM 2				14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	038/2021	15/09/2021	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 290.225,44	13/05/2022	1TA PRAZO + 120 DIAS	---------	---------	4.4.90.51.00	R$ 149.652,37	R$ 149.652,37	R$ 149.652,37	R$ 149.652,37	ANDAMENTO
TP Nº 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE EUCLIDES DOURADO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. PARCELA DO FEM	FEM 3				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	039/2021	15/09/2021	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 486.575,91	13/05/2022	1TA PRAZO + 120 DIAS + VALOR	SUPRESSÃO DE R$ 62.288,86 / ACRÉSCIMO R$ 121.353,69	---------	4.4.90.51.00	R$ 523.795,74	R$ 523.795,74	R$ 523.795,74	R$ 523.795,47	ANDAMENTO
TP Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA AGUINALDO DE BARROS E SILVA, NO BAIRRO: VILA DO QUARTEL, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	não se aplica				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	040/2021	15/09/2021	08 (OITO) MESES	R$ 525.020,26	15/06/2022		---------	---------	4.4.90.51.00	R$ 231.541,44	R$ 231.541,44	R$ 231.541,44	R$ 231.541,44	ANDAMENTO
TP Nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	FEM 2				14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	041/2021	22/09/2021	04 (QUATRO) MESES	R$ 196.569,27	21/05/2022	1TA PRAZO + 04 (QUATRO) MESES	---------	---------	4.4.90.51.00					ANDAMENTO
TP Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, NO BAIRRO: NOVA HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	FEM 2				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	073/2021	05/11/2021	08 (OITO) MESES	R$ 222.342,69	05/07/2022		---------	---------	4.4.90.51.00	R$ 50.459,44	R$ 50.459,44	R$ 50.459,44	R$ 50.459,44	ANDAMENTO
TP Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CAMPOS DE VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	FEM 2				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	145/2021	08/11/2021	05 (CINCO) MESES	R$ 835.397,79	08/04/2022		---------	---------	4.4.90.51.00					ANDAMENTO