## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					Rosa Tavares Rogério				Pedro Carlos Reinaux Maia					Izaias Régis Neto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					CPF. 041.946.014-40					CPF: 030.826.014-72				CPF: 173.909.664-91
EXERCÍCIO: 2020					Responsável pelo preenchimento				Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
PERÍODO REFERÊNCIA: 4° TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / OU SERVIÇO (R$)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº/ANO		CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC - 011/2014		Serviços de Limpeza Urbana do Municipio de Garanhuns.	----------		----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	120/2015	01/10/2015	12 meses	11.387.019,24	----------	1º TAD - 12 meses 2º TAD - 12 meses 4º TAD - 12 / meses 5º TAD - 12 meses, 6º TAD - 12 meses	3º TAD - SUPRESSÃO DE R$121.569,56 MENSALMENTE	173.206,39	33.90.39	49.834.245,94	2.137.141,42	12.704.280,52	49.834.245,94
CC 010/2015		Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município.	807623/2014		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.875.000,00	275.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	056/2015	18/06/2015	12 meses	5.114.819,53	---------	3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 6º TAD - 12 / meses, 7º TAD - 12 meses, 8º TAD - 12 meses, 9º TAD - 08 meses	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 243.319,44 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 612.245,80 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 200.260,26	484.251,18	4.4.90.51	4.947.827,75	158.451,81	347.314,95	4.947.827,75
DISPENSA 007/2016		Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Ministro Marcos Freire e Alameda Almira Valença, bairro Novo Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 01	809.521/2014		MINISTÉRIO DAS CIDADES	542.550,00	10.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180 dias	537.813,52	25/10/2019	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - / 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias, 7º TAD - 180 dias, 9º TAD - 101 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24, 8º TAD - REEQUILIBRIO R$ 165.632,78	---------	4.4.90.51	613.865,15	200.772,13	318.233,44	613.865,15
DISPENSA 007/2016		Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Predidente Costa e Silva - trecho, Travessa Presidente Costa e Silva, Rua Otoniel Furtado Gueiros e Rua Projetada, bairro / Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 02	809.524/2014		MINISTÉRIO DAS CIDADES	740.550,00	3.739,67	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180dias	744.089,67	25/10/2019	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - / 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias, 7º TAD - 180 dias, 9º TAD - 101 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24, 8º TAD - REEQUILIBRIO R$ 165.632,78	---------	4.4.90.51	648.015,47	220.999,54	332.921,23	648.015,47
DISPENSA 007/2016		Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Rua Dr. José Antônio Sales - trecho, Rua Diário do Rego Barros, bairro Heliópolis, Rua Paulo Afonso- trecho, bairro São José), / município de Garanhuns -PE. LOTE 03	809.977/2014		MINISTÉRIO DAS CIDADES	245.850,00	14.150,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180 dias	240.721,06	25/10/2019	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - / 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias, 7º TAD - 180 dias, 9º / TAD - 101 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24 8º TAD - REEQUILIBRIO R$ 165.632,78	---------	4.4.90.51	272.948,14	89.310,42	119.871,12	272.948,14
CC 006/2017		Serviços de ampliação e modernização do aterro sanitário de Garanhuns-PE, na Zona Rural de Garanhuns - PE	---------		---------	---------	---------	07.916.655/0001-53	Empresa de Engenharia Sanitária e / Construções Ltda	002/2018	08/01/2018	12 meses	2.500.188,05	---------	1º TAD - 12 Meses, 2º TAD - 12 Meses	---------	---------	3.3.90.39	5.113.522,34	699.537,43	2.250.445,42	5.113.522,34
CC 003/2018		Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 04.	---------		---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	405.152,32	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD / ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	562.219,61	378.449,07	378.449,07	562.219,61
CC 003/2018		Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 01.	834.671/2016		MINISTÉRIO DAS CIDADES	275.520,00	4.480,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	351.655,56	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD / ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	412.860,24	266.340,61	279.597,25	412.860,24
CC 003/2018		Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 02.	837.852/2016		MINISTÉRIO DAS CIDADES	315.080,00	4.920,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	397.667,64	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	272.367,15	6.023,55	94.126,91	272.367,15
CC 003/2018		Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 03.	838.271/2016		MINISTÉRIO DAS CIDADES	493.100,00	6.900,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	771.555,32	11/09/2018	2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias, 7º TAD - 120 dias, 8º TAD - 120 dias, 9º TAD - 90 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31, 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 188.204,34	---------	4.4.90.51	627.708,49	237.553,71	415.851,40	627.708,49
TP 005/2018		Serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste município.	---------		---------	---------	---------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis Ltda	152/2018	07/08/2018	12 Meses	172.551,96	---------	1 º TAD - 12 meses, 2º TAD - 04 meses	---------	---------	3.3.90.39	426.586,79	52.724,21	196.517,51	426.586,79
CC 001/2018		Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 01	837.853/2016		MCIDADES	204.569,97	4.150,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	078/2018	08/06/2018	180 dias	208.719,97	---------	2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - / 180 Dias, 6º TAD - 180 / Dias,7º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31	---------	4.4.90.51	260.348,07	-	129.606,69	260.348,07
CC 001/2018		Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 03	---------		---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	078/2018	08/06/2018	180 dias	871.898,74	---------	2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - / 180 Dias, 6º TAD - 180 / Dias,7º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31	---------	4.4.90.51	373.973,32	-	-	373.973,32
CC 001/2018		Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 02.	828.977/2016		MCIDADES	201.481,07	500,00	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	078/2018	08/06/2018	180 dias	871.898,74	---------	2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - / 180 Dias, 6º TAD - 180 / Dias,7º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31	---------	4.4.90.51	211.032,88	-	113.065,80	211.032,88
PE Nº 023/2018		Serviços de coleta semanal, bem como transportes, tratamento, armazenamento e destinação final de resíduos pertencentes aos seguintes grupos: Grupo A, Grupo B e Grupo E, provenientes das unidades de / saúde de Garanhuns.	---------		---------	---------	---------	20.474.613/0001-78	Waste Coleta de Resíduos / Hospitalares Ltda	184/2018	02/01/2019	06 Meses	79.209,99	---------	1º TAD - 06 Meses, 2º TAD - 06 Meses, 3º TAD - 06 / Meses	---------	---------	3.3.90.39	261.255,06	52.709,42	182.498,88	261.255,06
CC Nº 013/2018		Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedos e drenagem de vias públicas, no bairro Heliópolis no município de Garanhuns.	---------		---------	---------	---------	07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda	050/2019	23/05/2019	365 dias	2.323.081,36	---------	1º TAD - 06 Meses	---------	---------	4.4.90.51	2.237.222,33	548.798,51	1.221.329,61	2.237.222,33
TP Nº 003/2019		Serviços de recuperação de pavimentos viários no município de Garanhuns.	---------		---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	051/2019	10/06/2019	12 meses	2.320.663,80	---------	3º TAD - 12 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 68.294,54, 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 312.721,24, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 152.230,00	---------	4.4.90.51	2.372.239,61	1.134.630,16	1.807.411,96	2.372.239,61

SITUAÇÃO
Andamento
Andamento
Concluído
Concluído
Concluído
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Concluído
Concluído
Concluído
Andamento
Concluído
Andamento