## Fevereiro á 15-Jan a 15- abril (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CP-005/2009 | Prestação de serviços de Limpeza Urbana | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 35.474.949/0001-08 | Locar Saneamento Ambiental Ltda | 079/2009 | 14/12/2009 | 12 Meses | 6.754.428,72 | ---------- | 1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses | 2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28, | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
CP-011/2010 | Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora ANCAR Ltda | 040/2010 | 01/07/2010 | 05 Meses | 4748231.57 | ---------- | 1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES | 2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72 | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Andamento
TP - 015/2011 | Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 06.906.262/0001-04 | Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda | 107/2012 | 2012-01-17 | 12 Meses | 175634 | ---------- | 1º TAD - 12 MESES |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
CP - 003/2012 | Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 10.666.244/0001-61 | RR Construções Ltda -EPP | 062/2012 | 2012-01-17 | 12 MESES | 7443217.05 | ---------- | ---------- | ---------- | 44.90.51 |  |  |  |  | Andamento
PP - 042/2012 | Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | 10.675.197/0001-12 | G-VEL Garanhuns Veículos Ltda | 069/2012 | 2012-12-17 | 01 MÊS | 110500 | ---------- | ---------- | ---------- | 44.90.52 |  |  |  |  | Concluido
PP-043/2012 | Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.946.524/0001-93 | ZL Comércio Ltda- ME | 069/2012 | 2012-12-20 | 01 MÊS | 442937.75 |  |  |  | 33.90.30 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/22012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 10.517.296/0001-76 | Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MES | 111997 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/2012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.946.524/0001-93 | ZLCommércio Ltda | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MÊS | 85015 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
PP-044/2012 | Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 05.449.553/0001-40 | Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP | 070/2012 | 2012-12-26 | 01 MES | 26.052,30 | ______ | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluido
CP - 001/2013 | Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM ConstruçõesLtda | 0699/2013 | 2013-06-17 | 12 meses | 1873009.224 | ______ | ---------- | ---------- | 44.90.51 |  |  |  |  | Andamento
PP - 0008/2013 | Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 14.651.340/0001-97 | Fraga&Matos Ltda | 085/2013 | 2013-04-08 |  | 22999399.25 | _______ |  | ______ | 33.90.30 |  |  |  |  | Andamento
TP - 004/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora ANCAR Ltda | 121/2013 | 2013-05-03 | 180 dias | 489001.39 | _______ | ---------- | ---------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 005/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio. | _______ | _______ | _______ | _______ | 03.384.750/0001-57 | Lançar Consttrutora Ltda | 137/2013 | 16/05/2013 | 120 dias | 897.415,58 | ______ | __________ | _______ | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 006/2013 | Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns. | _______ | _______ | _______ | _______ | 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda | 162/2013 | 19/06/2013 | 120 dias | 126.265,00 | ______ | ______ | _______ | 44.90.51 |  |  |  |  | Concluído
Dispensa-025/2013 | Locação de imóvel para sediar o SEPLAN | ________ | ________ | ________ | ________ | 826.064.124-00 | Isolda Freitas Porto | 151/22013 | 27/05/2013 | 07 meses | 2.250,00 | --------- | --------- | --------- | 33.90.36 |  |  |  |  | Concluído
CP - 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | PAC203504/2012 - PAC202250/2011 | FNDE | ------------- | ------------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM Construções | 001/2013 | 17/06/2013 | 12 meses | 1.873.099,24 | ------------- | ------------- | ------------- | 44.90.51 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | Andamento
TP 007/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 149/2013 | 29/05/2013 | 03 meses | 70.031,14 | 81.430,51 | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
TP 008/2013 | Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 150/2013 | 05/06/2013 | 03 meses | 90.314,79 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
TP - 009/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.355.910/0001-48 | Construtora Nápolis | 172/2013 | 11/06/2013 | 12 meses | 131.300,87 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
C - 003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções Ltda - EPP | 209/2013 | 06/08/21013 | 12 MESES | 2.622.520,47 | ------------- | ------------- |  | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 004/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 228/2013 | 077/01/2013 | 06 MESES | 1.836.509,33 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 028/2013 | Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.420.916/0008-28 | EMAM Emulsões e Transporte Ltda | 071/2013 | 25/06/2013 | 06 MESES | 52.500,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 011/2013 | Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda | 202/22013 | 24/07/2013 | 03 meses | 228.709,67 192.257,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluída
PP - 042/2013 | Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 16.822.059/0001-03 | Pernambuco Desentupidora Ltda | 210/2013 | 02/08/2013 | 12 meses | 69.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 013/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 234/2013 | 223/09/2013 | 05 meses | 77.663,26 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
TP - 015/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 245/2013 | 05/11/2013 | 02 MESES | 199.314,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 005/2013 | Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 269/2013 | 20/122/2013 | 12 meses | 4.529.3228,,04 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C - 006/2013 | Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 270/2013 | 20/12/2013 | 12 meses | 4.381.381,70 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C- 007/2013 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | COM Construtora Ltda - EPP | 019/2014 | 02/04201 | 12 MESES | 2.166.876,51 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C- 008/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.653.769/0001-83 | Localizar Construção e Locação Ltda. | 271/2013 | 20/12/2013 | 05 meses | 2.310.035,42 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
C-009/2013 | Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.834.750/0001-57 | Lançar construtora |  |  |  | 2.207.415,56 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP-057/2013 | Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 022.611.463/0001-15 | Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda | 244/2013 | 20/11/2013 | 04 meses | 34.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 059/2013 | Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 12.558.887/0001-17 | AGM Construção e Incorporação Ltda | 246/2013 | 26/11/2013 | 12 meses |  | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
PP - 012/2013 | Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.75/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 009/2014 | 07/02/2014 | 12 meses | 651.817,16 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 002/2014 | Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 11.099.474/0001-59 | Consultec - Projetos e Consultoria Ltda | 016/20114 | 13/03/201 | 05 meses | 418.730,75 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Concluído
PP- 02/2014 | Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 04.420.916/0001-51 | EMAM Emulsões e Transporte Ltda | 05/2014 | 29/01/2014 | 12 MESES | 175.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.30 |  |  |  |  | Andamento
PP - 005/2014 | Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais). | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 35.583.475/0001-32 | Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda | 010/2014 | 19/02/2014 | 10 meses | 260.996,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Dispensa | Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 11.467.610/0001-16 | Igreja Presbiteriana de Heliópolis | 003/2014 | 03/01/2014 | 11 meses | 5.600,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Dispensa | Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 208.040.756-20 | Armindo José de Freitas | 004/2014 | 22/01/2014 | 11 meses | 3.000,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.36 |  |  |  |  | Andamento
PP - 004/2013 | Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.257.709/0001-20 | Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda |  |  |  | 463.637,97 | ------------- | ------------- | ------------- | 33.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Conc. - 001/2014 | Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.75/0001-02 | Consttrutora Ancar Ltda | 031/2014 | 25/03/2014 | 06 meses | 2.446.374,60 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP- 004/2014 | Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Lttda | 017/2014 | 14/03/2014 | 04 meses | Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP- 005/2014 | Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 03.265.219/0001-00 | JCR Construção e Incorporação Ltda | 018/2014 | 13/03/2014 | 04 MESES | 116.870,00 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
Conc. - 002/2014 | Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda - EPP | 037/2014 | 02/042014 | 08 MESES | 1.826.430,23 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
TP - 006/2014 | Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Lttda | 038/2014 | 31/03/2014 | 05 meses | 515.057,31 | ------------- | ------------- | ------------- | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Andamento
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Garanhuns, 15 de abril de 2014.
|  |  | Wanessa Pereira Santos | [5 empty] | Izaias Régis Neto | [6 empty] | Fernando Nunes de Souza
|  |  | CPF. 064.624.774-31 | [6 empty] | CPF nº | [5 empty] | CPF: 000.977.214-68
|  |  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Ordenador de despesa | [6 empty] | Secretário de Planejamento

## JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2019)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS |  |  |  |  | Rosa Tavares Rogério |  |  |  | Pedro Carlos Reinaux Maia |  |  |  |  | Izaias Régis Neto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 |  |  |  |  | CPF. 041.946.014-40 |  |  |  | CPF: 030.826.014-72 |  |  |  |  | CPF: 173.909.664-91
EXERCÍCIO: 2019 |  |  |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  |  | Secretário de Obras e Serviços Públicos |  |  |  |  | Prefeito
PERÍODO REFERÊNCIA: 4° TRIMESTRE
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE R$ | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |  | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CC - 011/2014 | Serviços de Limpeza Urbana do Municipio de Garanhuns. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 35.474.949/0001-08 | Locar Saneamento Ambiental | 120/2015 | 2015-10-01 | 12 meses | 11387019.24 | ---------- | 1º TAD - 12 meses 2º TAD - 12 meses 4º TAD - 12 meses 5º TAD - 12 meses | 3º TAD - SUPRESSÃO DE R$121.569,56 MENSALMENTE | 173.206,39 | 33.90.39 | 37129965.62 | 2548962.01 | 11358965.62 | 37129965.62 | Andamento
CP - 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | PAC203504/2012 - PAC202250/2011 | FNDE | ------------- | ------------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM Construções | 001/2013 | 17/06/2013 | 12 meses | 1.873.099,24 | ------------- | ------------- | ------------- |  | 44.90.51 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | Andamento
TP 009/2014 | Serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Amadeus Tavares, Pedro Maia, José Natanael da Silva, Luis Souto Dourado, Evaldo Braga, Leandro Correia Maciel, Rua das Pedrinhas e Travessa Luis Souto Dourado, bairro Aloísio Pinto, neste município. | 770140/2012 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 493.100,00 | 63.751,43 | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 063/2014 | 27/06/2014 | 04 meses | 556851.43 | --------- | 2º TAD - 04 Meses 4º TAD - 04 Meses 5º TAD - 04 meses 6º TAD - 04 meses 7º TAD - 04 meses 8º TAD - 04 meses 9º TAD - 01 mês 10º TAD - 04 meses 11ºTAD - 04 meses 12º TAD - 04 Meses 13º TAD - 04 Meses 14º TAD - 04 Meses 15º TAD - 04 Meses, 16º TAD - 04 Meses, 17º TAD - 07 Meses, 18º TAD - 2 meses; 4 semanas; 2 dias | 1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 6.022,32 SUPRESSÃO R$ 16.674,98 3º TAD ACRÉSCIMO- R$ 114.331,66 6º TAD SUPRESSÃO R$ 14.457,93 | ------------- | 4.4.90.51 | 304969.34 | - | - | 304969.34 | Andamento
CC 010/2015 | Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município. | 807623/2014 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 4.875.000,00 | 275.000,00 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP | 056/2015 | 18/06/2015 | 12 meses | 5114819.53 | --------- | 3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 6º TAD - 12 meses, 7º TAD - 12 meses | 1º TAD - SUPRESSÃO R$ 243.319,44 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 612.245,80 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 200.260,26 | 136.936,23 | 4.4.90.51 | 4600512.8 | 1212840.9 | 1212840.9 | 4600512.8 | Andamento
CC 004/2016 | Serviços de recapeamento asfáltico das Ruas: Sátiro Ivo, Julião Cavalcanti, Darci Medeiros, Santa Terezinha(trecho entre a CODEAM e a BR 424) e Fernando Roberto da Silva, neste município | 780.232/2012 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 1.182.043,34 | 109.580,28 | 00.758.756/0001-02 | Const. ANCAR | 070/2014 | 26/05/2014 | 05 meses | 1193286.56 | --------- | 2º TAD - 05 meses 3º TAD - 05 meses 4º TAD - 05 meses 5º TAD - 05 meses 6º TAD - 28 dias 7º TAD -05 meses 8º TAD - 05 meses 9º TAD - 05 meses 10º TAD - 05 meses 11º TAD - 05 meses, 12º TAD - 05 meses, 14º TAD - 05 meses, 15 TAD - 05 meses | 1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 98.337,06 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 56.643,27, 13º TAD - SUPRESSÃO R$ 443.634,79 | 87.768,59 | 4.4.90.51 | 711615.45 | - | 109809.62 | 711615.45 | Andamento
TP 001/2016 | Serviços de construção de 02(duas) Unidades Básicas de Saúde para as equipes da estratégia de Saúde da Família, localizadas nos bairros Cohab I e Liberdade, neste município. | --------- | --------- | --------- | --------- | 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda - ME | 082/2016 | 30/11/2016. | 08 meses | 1015311.67 | --------- | 1º TA - 08 meses 3º TA - 08 meses, 4º TA - 08 meses, 5º TA - 03 meses | 2º TA - ACRÉSCIMO R$ 233.623,22, 3º TA - ACRÉSCIMO R$ 21.575,26 | --------- | 4.4.90.51 | 1102338.88 | - | - | 1102338.88 | Andamento
TP 002/2016 | Serviços de construção de 02(duas) Unidades Básicas de Saúde para as equipes da estratégia de Saúde da Família, localizadas no bairro Magano, neste município. | --------- | --------- | --------- | --------- | 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda - ME | 083/2016 | 30/11/2016 | 08 meses | 511794.73 | --------- | 1º TA - 08 meses 3º TA - 08 meses, | 2º TA ACRÉSCIMO R$ 19.663,88, 4º TA - ACRÉSCIMO R$ 92.188,41 | --------- | 4.4.90.51 | 379111.13 | - | 112089.86 | 379111.13 | Andamento
CC 014/2016 | Serviços de implantação da sinalização de orientação turística neste município. | 808.352/2014 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 404.097,53 | 35.150,00 | 11.574.829/0001-14 | Siirga Engenharia Controle de Qualidade Ltda | 075/2016 | 03/11/2016 | 03 meses | 391789.28 | --------- | 2º TA - 61 dias; 3º TA - 03 meses; 4º TA - 03 meses; 5º TA- 03 meses 6º TAD - 03 meses 7º TAD - 03 meses 9º TAD - 03 meses 10º TAD - 03 meses, 11º TAD - 03 meses, 12º TAD - 03 meses, 13º TAD - 03 meses, 15º TAD - 03 meses, 16º TAD - 03 meses | 1º TA ACRÉSSIMO R$ 0,77 8º TAD ACRÉSCIMO R$ 3.628,97, 14º TAD - REPROGRAMAÇÃO ACRÉSCIMO R$ 2.479,87 | --------- | 4.4.90.51 | 350703.08 | - | - | 350703.08 | Andamento
DISPENSA 007/2016 | Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Ministro Marcos Freire e Alameda Almira Valença, bairro Novo Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 01 | 809.521/2014 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 542.550,00 | 10.000,00 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP | 161/2016 | 14/11/2016 | 180 dias | 537813.52 | 25/10/2019 | 1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias | 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24 | --------- | 4.4.90.51 | 295631.71 | 24363.44 | 72016.07 | 295631.71 | Paralizada
DISPENSA 007/2016 | Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Predidente Costa e Silva - trecho, Travessa Presidente Costa e Silva, Rua Otoniel Furtado Gueiros e Rua Projetada, bairro Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 02 | 809.524/2014 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 740.550,00 | 3.739,67 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP | 161/2016 | 14/11/2016 | 180dias | 744089.67 | 25/10/2019 | 1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias | 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24 | --------- | 4.4.90.51 | 315094.24 | 100391.46 | 222343.57 | 315094.24 | Paralizada
DISPENSA 007/2016 | Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Rua Dr. José Antônio Sales - trecho, Rua Diário do Rego Barros, bairro Heliópolis, Rua Paulo Afonso- trecho, bairro São José), município de Garanhuns -PE. LOTE 03 | 809.977/2014 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 245.850,00 | 14.150,00 | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP | 161/2016 | 14/11/2016 | 180 dias | 240721.06 | 25/10/2019 | 1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias, 6º TAD - 180 dias | 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24 | --------- | 4.4.90.51 | 152891.48 | 28427.01 | 131573.83 | 152891.48 | Paralizada
CC 006/2017 | Serviços de ampliação e modernização do aterro sanitário de Garanhuns-PE, na Zona Rural de Garanhuns - PE | --------- | --------- | --------- | --------- | 07.916.655/0001-53 | Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda | 002/2018 | 08/01/2018 | 12 meses | 2500188.05 | --------- | 1º TAD - 12 Meses, 2º TAD - 12 Meses | --------- | --------- | 3.3.90.39 | 2863076.92 | 308606.99 | 1436314.12 | 2863076.92 | Andamento
PE 030/2017 | Aquisição de material elétrico de uso específico para iluminação pública do município de Garanhuns/PE | --------- | --------- | --------- | --------- | 17.327.645/0001-36 | Celena Participações e Serviços em Marketing S/A | 010/2018 | 09/01/2018 | 12 meses | 2858557.5 | --------- | 1º TAD - 12 Meses | --------- | --------- | 3.3.90.30 | 1940517.42 | 177601 | 677909.42 | 1940517.42 | Andamento
CC 003/2018 | Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 04. | --------- | --------- | --------- | --------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 088/2018 | 08/06/2018 | 120 dias | 405152.32 | 11/09/2018 | 2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31 | --------- | 4.4.90.51 | 183770.54 | - | 183770.54 | 183770.54 | Andamento
CC 003/2018 | Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 01. | 834.671/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 275.520,00 | 4.480,00 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 088/2018 | 08/06/2018 | 120 dias | 351655.56 | 11/09/2018 | 2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31 | --------- | 4.4.90.51 | 133263.6 | - | 133263.6 | 133263.6 | Andamento
CC 003/2018 | Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 02. | 837.852/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 315.080,00 | 4.920,00 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 088/2018 | 08/06/2018 | 120 dias | 397667.64 | 11/09/2018 | 2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31 | --------- | 4.4.90.51 | 178240.24 | - | 178240.24 | 178240.24 | Andamento
CC 003/2018 | Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 03. | 838.271/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 493.100,00 | 6.900,00 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 088/2018 | 08/06/2018 | 120 dias | 771555.32 | 11/09/2018 | 2º TAD - 120 dias, 4º TAD - 120 dias, 6º TAD - 120 dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29, 3º TAD - REALINHAMENTO R$ 304.258,50, 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 38.832,31 | --------- | 4.4.90.51 | 211857.09 | - | 211857.09 | 211857.09 | Andamento
CC 001/2018 | Serviços de construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, no município de Garanhuns/PE. | --------- | --------- | --------- | --------- | 17.125.951/0001-90 | R&C Construções Ltda | 066/2018 | 28/09/2018 | 180 dias | 933267.85 | --------- | --------- | --------- | --------- | 4.4.90.51 | 351956.98 | - | 321791.57 | 351956.98 | Andamento
CC 009/2018 | Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo em vias públicas do Bairro Francisco Figueira no município de Garanhuns/PE. | --------- | --------- | --------- | --------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda EPP | 170/2018 | 24/09/2018 | 240 Dias | 2624186.04 | --------- | 1º AD - 120 dias, 2º TAD - 120 dias | 3º TAD - ACRÉSCIMO R$ 168.658,07 | --------- | 4.4.90.51 | 2304273.62 | - | 1940331.69 | 2304273.62 | Andamento
CC 005/2018 | Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo e drenagem em vias públicas, no município de Garanhuns. LOTE 02 | --------- | --------- | --------- | --------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda EPP | 167/2018 | 06/09/2018 | 365 Dias | 3267808.32 | --------- | 1º TAD - 1 mês, 3 semanas e 4 dias, 2º TAD - 1 Mês, 4 Semanas e 2 dias | 2º TAD - SUPRESSÃO R$ 221.099,43 | --------- | 4.4.90.51 | 2293157.55 | 316627.64 | 1825049.42 | 2293157.55 | Andamento
TP 005/2018 | Serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste município. | --------- | --------- | --------- | --------- | 04.355.910/0001-48 | Construtora Nápolis Ltda | 152/2018 | 07/08/2018 | 12 Meses | 172551.96 | --------- | 1 º TAD - 12 meses | --------- | --------- | 3.3.90.39 | 158172.63 | 43137.99 | 158172.63 | 158172.63 | Andamento
CC 010/2018 | Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo e drenagem da Rua Joaquim Sampaio e Trecho da Av. Senador Paulo Guerra no município de Garanhuns/PE. | --------- | --------- | --------- | --------- | 09.249.063/0001-50 | Atual Construtora e Serviços Ltda - ME | 175/2018 | 18/10/2018 | 02 Meses | 367665.81 | --------- | 2º TAD - 02 Meses, 3º TAD - 02 Meses, 4º TAD - 02 meses, 5º TAD - 02 meses, 6º TAD - 02 meses | 1º TAD - SUPRESSÃO R$ 12.729,19, 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 369,19 | --------- | 4.4.90.51 | 300292.63 | 40087.59 | 300292.63 | 300292.63 | Concluída
CC 001/2018 | Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 01 | 837.853/2016 | MCIDADES | 204.569,97 | 4.150,00 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 078/2018 | 08/06/2018 | 180 dias | 208719.97 | --------- | 2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - 180 Dias, 6º TAD - 180 Dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31 | --------- | 4.4.90.51 | 130741.38 | - | 130741.38 | 130741.38 | Andamento
CC 001/2018 | Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 03 | --------- | --------- | --------- | --------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 078/2018 | 08/06/2018 | 180 dias | 871898.74 | --------- | 2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - 180 Dias, 6º TAD - 180 Dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31 | --------- | 4.4.90.51 | 373973.32 | - | 373973.32 | 373973.32 | Andamento
CC 001/2018 | Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de Garanhuns/PE. Lote 02. | 828.977/2016 | MCIDADES | 201.481,07 | 500,00 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 078/2018 | 08/06/2018 | 180 dias | 871898.74 | --------- | 2º TAD - 180 Dias, 3º TAD - 180 Dias, 6º TAD - 180 Dias | 1º TAD ACRÉSCIMO R$ 168.134,27, 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 153.578,37, 5º TAD - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO R$ 139.037,31 | --------- | 4.4.90.51 | 97967.08 | - | 97967.08 | 97967.08 | Andamento
PE Nº 023/2018 | Serviços de coleta semanal, bem como transportes, tratamento, armazenamento e destinação final de resíduos pertencentes aos seguintes grupos: Grupo A, Grupo B e Grupo E, provenientes das unidades de saúde de Garanhuns. | --------- | --------- | --------- | --------- | 20.474.613/0001-78 | Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda | 184/2018 | 02/01/2019 | 06 Meses | 79209.99 | --------- | 1º TAD - 06 Meses, 2º TAD - 06 Meses | --------- | --------- | 3.3.90.39 | 78756.18 | 21225.78 | 78756.18 | 78756.18 | Andamento
CC Nº 012/2018 | Serviços de infraestrutura urbana com pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros Boa Vista e José Maria Dourado no município de Garanhuns. | --------- | --------- | --------- | --------- | 11.211.110/0001-19 | MS Locações e Construções Ltda - EPP | 194/2018 | 31/01/2019 | 06 Meses | 685000.04 | --------- | 1º TAD - 04 Meses | 2º TAD - SUPRESSÃO R$ 74.315,94 | --------- | 4.4.90.51 | 556857.46 | 44840.89 | 556857.46 | 556857.46 | Andamento
CC Nº 013/2018 | Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedos e drenagem de vias públicas, no bairro Heliópolis no município de Garanhuns. | --------- | --------- | --------- | --------- | 07.693.988/0001-60 | FRF Engenharia Ltda | 050/2019 | 23/05/2019 | 365 dias | 2323081.36 | --------- | --------- | --------- | --------- | 4.4.90.51 | 1015892.72 | 646149.06 | 1015892.72 | 1015892.72 | Andamento
DISPENSA 007/2019 | Serviços do transporte escolar da rede pública de ensino, através da Secretaria de Educação do município de Garanhuns. | --------- | --------- | --------- | --------- | 02.694.924/0001-60 | Locaserv - Locação e Serviços Ltda | 052/2019 | 22/05/2019 | 30 dias | 866149.24 | --------- | 1º TAD - 30 dias, 2º TAD - 30 dias, 3º TAD - 30 dias, 4º TAD - 60 dias | --------- | --------- | 3.3.90.39 | 1.466,352,06 | 354511.13 | 1.466,352,06 | 1.466,352,06 | Andamento
TP Nº 003/2019 | Serviços de recuperação de pavimentos viários no município de Garanhuns. | --------- | --------- | --------- | --------- | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 051/2019 | 10/06/2019 | 12 meses | 2320663.8 | --------- | --------- | 1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 68.294,54 | --------- | 4.4.90.51 | 219838.3 | 84890.73 | 219838.3 | 219838.3 | Andamento
CC Nº 001/2019 | Serviços de construção de 01 (uma) unidade básica de saúde - UBS - Manoel Camelo, localizada no bairro Francisco dos Santos Figueira no município de Garanhuns-PE. | --------- | --------- | --------- | --------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda EPP | 023/2019 | 24/05/2019 | 180 Dias | 758439.27 | --------- | --------- | 1º TAD - 180 Dias | --------- | 4.4.90.51 | 380726.7 | 380726.7 | 380726.7 | 380726.7 | Andamento
TP Nº 006/2018 | Serviços de sinalização horizontal em diversas vias do município de Garanhuns/PE | 066/2014 | FEM | 165.860,18 | --------- | 11.574.829/0001-14 | Sirga Engenharia Controle de Qualidade Ltda | 166/2018 | 16/10/2018 | 60 Dias | 165860.18 | 25/10/2019 | 1º TAD - 60 Dias, 2º TAD - 60 Dias, 3º TAD - 60 Dias, 4º TAD - 60 Dias, 5º TAD - 60 Dias | 1º TAD - SUPRESSÃO R$ 18.315,15 | --------- | 4.4.90.51 | 42544.83 | 42544.83 | 42544.83 | 42544.83 | Paralizada
Garanhuns, 15 de Janeiro de 2020

## Planiha
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2010)
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: Julho à Setembro/2009 |  |  | JANEIRO À MARÇO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Iati, 00 de março 2010
|  |  | GLENN ROBSON CAVALCANTE SANTANA | [5 empty] | LUIZ ALEXANDRE SOUZA FALCÃO | [6 empty] | HERNANI TENÓRIO FALCÃO
|  |  | CPF. 328.228.984-72 | [5 empty] | CPF. 883.936.314-91 | [6 empty] | CPF: 943.539.804-91
|  |  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Prefeito Municipal de Iati | [6 empty] | Secretário de Finanças

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).