## Fevereiro_á_15-Jan_a_15-_abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## OUTUBRO-JANEIRO
				PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
				SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					Rosa Tavares Rogério				Pedro Carlos Reinaux Maia					Izaias Régis Neto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					CPF. 041.946.014-40				CPF: 030.826.014-72					CPF: 173.909.664-91
EXERCÍCIO: 2018					Responsável pelo preenchimento				Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
PERÍODO REFERÊNCIA: 4° TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CC - 011/2014	Serviços de Limpeza Urbana do Municipio de Garanhuns.	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	120/2015	01/10/2015	12 meses	11.387.019,24	----------	1º TAD - 12 meses 2º TAD - 12 meses 4º TAD - 12 meses	3º TAD - SUPRESSÃO DE R$121.569,56 MENSALMENTE	173.206,39	33.90.39	25.770.505,99	2.670.863,49	9.272.348,07	25.770.505,99	Andamento
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------		44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	1º TAD - 12 Meses 2º TAD - 12 meses 3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 5º TAD - 12 meses	-------------	-------------	33.90.39	608.185,12	21.886,12	98.409,56	608.185,12	Andamento
CC 001/2014	Contratação de empresa de engenharia para construção de 01(uma) Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 hs, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.433.608/0001-63	Fernandes Machado Engenharia e Arquitetura Ltda	014/2014	03/06/2014	12 meses	1.940.702,91	----------	4º TAD - 12 meses 8º TAD - 06 meses 9º TAD - 25 dias 10º TAD - 06 meses 11º TAD - 06 meses	1º TAD ACRÉSCIMO - R$ 80.909,08 3º TAD ACRÉSCIMO - R$168.120,55 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 74.833,31 6º TAD ACRÉSCIMO R$ 73.708,26 E SUPRESSÃO R$ 73.708,26 7º TAD - SUPRESSÃO R$ 26.311,56 12º TAD ACRÉSSIMO R$13.233,15	-------------	4.4.90.51	2.092.719,18	-	-	2.092.719,18	Concluido
TP 002/2015	Serviços de instalações, revestimento e acabamento de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde para as equipes da Estratégia da Saúde da Família localizadas nos Bairros Francisco Figueira ( Cohab II), Indiano e José Maria Dourado, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	08.978.001/0001-17	A J P Engenharia Ltda - EPP	003/2016	14/01/2016	60 dias	277.752,65	----------	1º TAD - 60 dias 3º TAD - 60 dias 4º TAD - 60 dias	2º TAD ACRÉSCIMO - R$ 67.608,52	-------------	4.4.90.51	339.737,64	-	-	339.737,64	Concluido
TP 001/2015	Serviços de instalações, revestimento e acabamento de 02 (duas) academias de saúde localizadas nos Bairros São José e Cohab II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	08.978.001/0001-17	A J P Engenharia Ltda - EPP	075/2015	04/12/2015	60 dias	103.366,46	----------	2º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 25.461,36	-------------	4.4.90.51	128.825,67	-	-	128.825,67	Concluido
CC 007/2014	Serviços de manutenção corretiva e preventiva de prédios e logradouros públicos, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda	019/2014	02/04/2014	12 meses		---------	1º TAD - 12 Meses 5º TAD - 10 meses 7º TAD - 06 Meses 8º TAD - 05 Meses 9º TAD - 12 Meses	2º TAD - ACRÉSCIMO R$ 33.650,72 3º TAD ACRÉSCIMO R$ 280.510,18 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 75.996,76 6º TAD ACRÉSCIMO - R$ 233.631,76	-------------	4.4.90.51	330.544,25	-	-	330.544,25	Encerrado
CC 005/2014	Serviços de pavimentação em TSD e paralelepípedos de ruas no bairro Severiano Moraes Filho, neste município.	Termo de Adesão nº 066/2014	FEM II	1.495.876,37	49.875,24	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Ltda	078/2014	19/09/2014	03 meses	1.545.751,61	---------	1º TAD - 03 Meses 2º TAD - 03 Meses 5º TAD - 03 meses 6º TAD - 03 meses 7º TAD - 03 meses 8º TAD - 03 meses 9º TAD - 03 meses 11º TAD - 03 meses 12º TAD - 03 meses 13º TAD - 03 Meses 14º TAD - 02 meses e 28 dias 15º TAD - 03 Meses 16º TAD - 03 Meses - 17º TAD - 03 Meses - 18º TAD - 03 Meses, 19º TAD - 03 Meses	3º TAD - ACRESCIMO R$ 153.632,58 4º TAD - ACRESCIMO R$ 72.712,45 10º TAD SUPRESSÃO R$ 37.842,03	-------------	4.4.90.51	1.004.251,31	-	113.504,54	1.004.251,31	Andamento
TP 009/2014	Serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Amadeus Tavares, Pedro Maia, José Natanael da Silva, Luis Souto Dourado, Evaldo Braga, Leandro Correia Maciel, Rua das Pedrinhas e Travessa Luis Souto Dourado, bairro Aloísio Pinto, neste município.	770140/2012	MINISTÉRIO DAS CIDADES	493.100,00	63.751,43	03.265.219/0001-00	JCR Construtora	063/2014	27/06/2014	04 meses	556.851,43	---------	2º TAD - 04 Meses 4º TAD - 04 Meses 5º TAD - 04 meses 6º TAD - 04 meses 7º TAD - 04 meses 8º TAD - 04 meses 9º TAD - 01 mês 10º TAD - 04 meses 11ºTAD - 04 meses 12º TAD - 04 Meses 13º TAD - 04 Meses 14º TAD - 04 Meses 15º TAD - 04 Meses, 16º TAD - 04 Meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 6.022,32 SUPRESSÃO R$ 16.674,98 3º TAD ACRÉSCIMO- R$ 114.331,66 6º TAD SUPRESSÃO R$ 14.457,93	-------------	4.4.90.51	304.969,34	-	-	304.969,34	Andamento
CC 006/2014	Serviços de pavimentação em TSD das seguintes ruas: Joaquim Moreira da Costa, Gérson Emery, Severino A. Pereira, José Matias do Rego, José Deleutério, Arlindo Vieira e Antônio Thomaz de Campos, bairro Francisco Figueira, neste município.	Termo de Adesão nº 066/2014	FEM II	431.986,23	-------------	00.758.756/0001-02	Const. ANCAR	098/2014	27/10/2014	03 Meses	421.862,59	---------	1º TAD - 03 meses 2º TAD - 03 meses - 4º TAD - 03 meses 5º TAD - 03 meses 6º TAD - 03 Meses 7º TAD - 03 meses 9º TAD - 03 meses 11º TAD - 02 Meses 12º TAD - 03 Meses 13º TAD - 03 meses 14º TAD - 03 Meses 15º TAD - 03 meses 16º TAD - 03 meses 17º TAD - 03 meses	3º TAD ACRÉSCIMO - R$ 63.925,47 8º TAD ACRÉSCIMO R$ 4.341,28 10º TAD SUPRESSÃO R$ 86,50 17º TAD ACRÉSCIMO R$ 11.655,40	14.511,79	4.4.90.51	282.970,59	-	98.052,64	282.970,59	Concluído
TP 003/2014	Serviços de pavimentação das ruas Cleto Campelo, Luiz Firmino da Silva, Francisco Epaminondas de Barros e Orestes Paulino Distrito de Miracica, neste município.	Termo de Adesão nº 066/2014	FEM II	298.775,34	124.442,22	03.265.219/0001-00	JCR Construtora	015/2015	13/04/2015	04 Meses	423.217,56	---------	1º TAD - 04 Meses 2º TAD - 04 meses 3º TAD - 04 meses 5º TAD - 04 meses 7º TAD - 04 meses 8º TAD - 04 meses 9º TAD - 04 meses 10º TAD - 04 meses	4º TAD ACRÉSCIMO - R$ 372,66 6º TAD SUPRESSÃO R$ 7.261,66 11º TAD R$ 17.661,81	-------------	4.4.90.51	107.067,10	-	-	107.067,10	Concluído
CC 015/2015	Serviços de melhoria da infrestrutura urbana com pavimentação e drenagem de diversas ruas no bairro Francisco Figueira, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Const. ANCAR	128/2015	04/11/2015	18 meses	8.291.090,55	---------	1º TAD - 12 meses 2º TAD - 06 meses, 3º TAD - 06 Meses	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 331.378,91	134.927,63	4.4.90.51	5.385.082,33	-	148.960,07	5.385.082,33	Andamento
CC 014/2015	Serviços de Construção do Novo Colégio Municipal de Garanhuns - Pe Agobar Valença, bairro Heliópolis, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	13.024.106/0001-77	P&A Construções Ltda	140/2015	26/11/2015	15 meses	2.997.275,16	---------	3º TAD - 15 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 558,69 2º TAD - ACRÉSCIMO R$ 520.068,32 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 371.364,37	---------	4.4.90.51	2.306.893,80	60.000,00	60.000,00	2.306.893,80	Rescindido
TP 003/2015	Serviços de recomposição de erosão bairro Francisco Figueira, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	107/2015	02/10/2015	03 meses	495.641,14	---------	---------	---------	---------	4.4.90.51	348.089,74	-	-	348.089,74	Encerrado
CC 007/2015	Serviços de pavimentação em CBUQ concreto armado usinado à quente da Ruas Gonçalves Maia (trecho entre Rua Dom Manoel de Paiva e Av. Caruaru), Rua Rondônio e Rua Maestro Luís Figueredo, Bairro Heliópolis, neste município.	789653/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	255.740,00	88.451,23	00.758.756/0001-02	Const. ANCAR	038/2015	14/05/2015	06 meses	440.560,45	---------	2º TAD - 06 meses 3º TAD - 06 meses 5º TAD - 16 dias 6º TAD - 06 meses 7º TAD - 06 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 83.304,22 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 27.495,82	---------	4.4.90.51	430.649,14	-	-	430.649,14	Concluido
CC 006/2015	Serviços de recpeamento asfáltico em vias públicas na cidade de Garanhuns.	783104/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	690.900,00	31.920,01	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Ltda	037/2015	14/05/2015	90 dias	722.820,01	---------	1º TAD - 90 dias meses 2º TAD -90 dias 3º TAD - 90 dias 4º TAD - 90 dias 5º TAD - 90 dias 6º TAD - 21 dias 7º TAD - 90 dias 8º TAD - 90 dias 9º TAD - 90 dias 10º TAD - 90 dias 11º TAD - 90 dias 12º TAD - 90 dias 13º TAD - 90 dias 14º TAD - 90 dias, 15º TAD - 90 dias	---------	---------	4.4.90.51	491.169,56	-	133.118,80	491.169,56	Andamento
CC 006/2015	Serviços de recpeamento asfáltico em vias públicas na cidade de Garanhuns.	783118/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	740.350,00	31.000,00	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Ltda	037/2015	14/05/2015	90 dias	700.616,34	---------	1º TAD - 90 dias meses 2º TAD -90 dias 3º TAD - 90 dias 4º TAD - 90 dias 5º TAD - 90 dias 6º TAD - 21 dias 7º TAD - 90 dias 8º TAD - 90 dias 9º TAD - 90 dias 10º TAD - 90 dias 11º TAD - 90 dias 12º TAD - 90 dias 13º TAD - 90 dias 14º TAD - 90 dias, 15º TAD - 90 dias	---------	---------	4.4.90.51	520.231,51	-	-	520.231,51	Andamento
CC 006/2015	Serviços de recpeamento asfáltico em vias públicas na cidade de Garanhuns.	783525/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	740.350,00	48.249,44	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Ltda	037/2015	14/05/2015	90 dias	788.599,44	---------	1º TAD - 90 dias meses 2º TAD -90 dias 3º TAD - 90 dias 4º TAD - 90 dias 5º TAD - 90 dias 6º TAD - 21 dias 7º TAD - 90 dias 8º TAD - 90 dias 9º TAD - 90 dias 10º TAD - 90 dias 11º TAD - 90 dias 12º TAD - 90 dias 13º TAD - 90 dias 14º TAD - 90 dias, 15º TAD - 90 dias	---------	---------	4.4.90.51	392.643,66	-	-	392.643,66	Andamento
CC 010/2015	Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município.	807623/2014	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.875.000,00	275.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	056/2015	18/06/2015	12 meses	5.114.819,53	---------	3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 6º TAD - 12 meses, 7º TAD - 12 meses	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 243.319,44 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 612.245,80 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 200.260,26	136.936,23	4.4.90.51	3.387.671,90	-	-	3.387.671,90	Andamento
CC 019/2015	Melhoria da infraestrutura urbana com pavimentação em paralelepípedos graníticos e drenagem de águas pluviais em diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	024/2016	16/03/2016	12 meses	2.155.474,81	---------	1º TAD - 06 Meses 2º TAD - 03 meses 3º TAD - 02 meses	3º TAD ACRÉSCIMO R$ 53.000,03	---------	4.4.90.51	2.131.958,77	-	86.993,22	2.131.958,77	Concluído
CC 023/2015	Serviços de melhoria da infraestrutura urbana com pavimentação em paralelepípedos graníticos e drenagem de diversas ruas no bairro Mundaú, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	025/2016	17/03/2016	12 meses	1.963.426,55	---------	2º TAD - 06 meses 4º TAD -1 mês e 27 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 44.841,16 3º TAD ACRÉSCIMO R$ 73.333,99	---------	4.4.90.51	1.261.049,43	-	129.252,12	1.261.049,43	Concluído
CC 004/2016	Serviços de recapeamento asfáltico das Ruas: Sátiro Ivo, Julião Cavalcanti, Darci Medeiros, Santa Terezinha(trecho entre a CODEAM e a BR 424) e Fernando Roberto da Silva, neste município	780.232/2012	MINISTÉRIO DO TURISMO	1.182.043,34	109.580,28	00.758.756/0001-02	Const. ANCAR	070/2014	26/05/2014	05 meses	1.193.286,56	---------	2º TAD - 05 meses 3º TAD - 05 meses 4º TAD - 05 meses 5º TAD - 05 meses 6º TAD - 28 dias 7º TAD -05 meses 8º TAD - 05 meses 9º TAD - 05 meses 10º TAD - 05 meses 11º TAD - 05 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 98.337,06 10º TAD ACRÉSCIMO R$ 56.643,27	87.768,59	4.4.90.51	601.805,83	-	-	601.805,83	Andamento
CC 007/2016	Serviços de construção de um conjunto de (03) três quadras poliesportivas coberta com vestiarios - padrão FNDE, estruturas anexas e inseridas nas respectivas Escolas e bairros: Escola Letácio Brito - bairro Boa Vista, Escola Silvino Almeida - bairro Aloísio Pinto, Escola Jaime Luna - bairro Dom Hélder Câmara. Estas situadas na área urbana deste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	08.561.439/0001-03	Construtora Pitombeira Ltda	046/2016	27/05/2016	15 meses	653.835,81	---------	3º TAD - 06 meses 4º TAD - 05 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 146.627,17 2º TAD - SUPRESSÃO R$ 142.135,97	---------	3.3.90.39	357.102,74	-	-	357.102,74	Rescindido
CC 001/2016	Serviços de Construção de creche oriunda do Projeto Pró-Infância Tipo I, padrão FNDE, bairro Aloísio Pinto na localidade Vale do Mundaú, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	17.830.564/0001-54	José Marcos de Lima Infraestrutura - EPP	039/2016	15/04/2016	15 meses	1.799.600,30	---------	1º TAD - 15 meses	---------	---------	4.4.90.51	662.935,99	-	136.653,57	662.935,99	Andamento
CC 006/2016	Serviços de Construção de um conjunto de (05) cinco Creches Pró-escola tipo B - modelo Convencional FNDE, inseridas nas respectivas localidades: Cohab II - bairro Francisco Figueira, Manoel Xéu - bairro Aloísio Pinto, Loteamento Manoel Camelo - bairro Francisco Figueira, Massaranduba (IFPE) - bairro Severiano Moraes Filho e Cohab III - bairro Dom Hélder Câmara, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	08.978.001/0001-17	A J P Engenharia Ltda - EPP	048/2016	16/05/2016	15 meses	4.508.157,90	---------	4º TAD - 15 meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 18.628,31 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 50.446,78 3º TAD ACRÉSCIMO R$ 967.073,71 4º TAD SUPRESSÃO R$ 156.878,64	---------	4.4.90.51	1.139.535,01	-	-	1.139.535,01	Rescindido
CC 005/2016	Construção da Escola Municipal Manoel Camelo na Coahb II, município de Garanhuns.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.433.608/0001-63	Fernandes Machado Engenharia e Arquitetura Ltda	060/2016	25/05/2016	08 Meses	1.535.016,16	---------	3º TAD - 08 Meses 5º TAD - 04 meses 6º TAD - 04 Meses	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 24.298,97 2º TAD - ACRÉSCIMO R$ 133.561,00 4º TAD - ACRÉSCIMO R$ 58.763,08	25.870,76	4.4.90.51	1.167.416,28	-	52.674,65	1.167.416,28	Concluido
CC 008/2015	Serviços de pavimentação em TSD com sinalização viária nas Rua Constância Fêlix Duarte (trecho entre a BR 424 e a Rua João Gonçlaves da Silva), Rua Edmiro Ferreira Cavalcante, Rua Arnaldo Texeira Vilela, Rua Manoel de Aquino Vasconcelos, Rua João Gonçalves da Silva, bairro Aloísio Pinto, neste município.	789288/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	295.300,00	348.591,94	00.758.756/0001-02	Const. ANCAR	048/2015	02/06/2015	05 meses	643.891,94	---------	2º TAD - 05 Meses 3º TAD - 05 meses 4º TAD - 03 meses 6º TAD - 05 meses 7º TAD - 05 meses 8º TA 05 meses 9º TAD - 05 meses 10º TAD - 05 meses	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 12.239,15 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 15.898,95	50.574,84	4.4.90.51	644.899,74	-	23.558,85	644.899,74	Paralizada (Aguardando liberação de pagamento)
TP 001/2016	Serviços de construção de 02(duas) Unidades Básicas de Saúde para as equipes da estratégia de Saúde da Família, localizadas nos bairros Cohab I e Liberdade, neste município.	---------	---------	---------	---------	14.780.722/0001-10	B L Construtora e Serviços Ltda - ME	082/2016	30/11/2016.	08 meses	1.015.311,67	---------	1º TA - 08 meses 3º TA - 08 meses	2º TA - ACRÉSCIMO R$ 233.623,22	---------	4.4.90.51	1.102.338,88	-	577.503,57	1.102.338,88	Andamento
TP 002/2016	Serviços de construção de 02(duas) Unidades Básicas de Saúde para as equipes da estratégia de Saúde da Família, localizadas no bairro Magano, neste município.	---------	---------	---------	---------	14.780.722/0001-10	B L Construtora e Serviços Ltda - ME	083/2016	30/11/2016	08 meses	511.794,73	---------	1º TA - 08 meses 3º TA - 08 meses	2º TA ACRÉSCIMO R$ 19.663,88	---------	4.4.90.51	267.021,27	60.041,86	173.567,40	206.979,41	Andamento
DISPENSA 001/2017	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica e vias públicas urbanas - trechos das seguintes vias: Rua Sargento José Petrucio, Avenida Humberto de Belo Granja e Avenia da Restauração Pernambucana, no bairro da Boa Vista neste município.	821.319/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	257.827,78	6.172,22	00.758.756/0001-02	Ancar LTDA	001/2017	26/01/2017	04 meses	341.913,16	---------	1º TA - 04 meses 2º TAD - 04 meses 4º TAD - 04 Meses	1º TA ACRÉSSIMO R$333,11 3º TAD ACRÉSCIMO R$ 57.105,08 5º TAD ACRÉSCIMO R$ 28.027,88	6.150,32	4.4.90.51	392.508,41	-	203.091,73	392.508,41	Concluído
CC 014/2016	Serviços de implantação da sinalização de orientação turística neste município.	808.352/2014	MINISTÉRIO DO TURISMO	404.097,53	35.150,00	11.574.829/0001-14	SIRGA ENGENHARIA CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	075/2016	03/11/2016	03 meses	391.789,28	---------	2º TA - 61 dias; 3º TA - 03 meses; 4º TA - 03 meses; 5º TA- 03 meses 6º TAD - 03 meses 7º TAD - 03 meses 9º TAD - 03 meses 10º TAD - 03 meses, 11º TAD - 03 meses, 12º TAD - 03 meses	1º TA ACRÉSSIMO R$ 0,77 8º TAD ACRÉSCIMO R$ 3.628,97	---------	4.4.90.51	350.703,08	-	240.629,97	350.703,08	Andamento
DISPENSA 007/2016	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Ministro Marcos Freire e Alameda Almira Valença, bairro Novo Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 01	809.521/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	542.550,00	10.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180 dias	537.813,52	---------	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24	---------	4.4.90.51	223.615,64	-	196.699,97	223.615,64	Andamento
DISPENSA 007/2016	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Av. Predidente Costa e Silva - trecho, Travessa Presidente Costa e Silva, Rua Otoniel Furtado Gueiros e Rua Projetada, bairro Heliópolis), município de Garanhuns -PE. LOTE 02	809.524/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	740.550,00	3.739,67	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180dias	744.089,67	---------	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24	---------	4.4.90.51	92.750,67	-	47.496,04	92.750,67	Andamento
DISPENSA 007/2016	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas (Rua Dr. José Antônio Sales - trecho, Rua Diário do Rego Barros, bairro Heliópolis, Rua Paulo Afonso- trecho, bairro São José), município de Garanhuns -PE. LOTE 03	809.977/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	245.850,00	14.150,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	161/2016	14/11/2016	180 dias	240.721,06	---------	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 180 dias 3º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias	2º TAD ACRÉSCIMO R$ 84.234,75 4º TAD ACRÉSCIMO R$ 160.789,24	---------	4.4.90.51	21.317,65	-	5.934,68	21.317,65	Andamento
CC 004/2017	Serviços de conservação de pavimentos viários, tapa buracos, com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), na zona urbana de Garanhuns-PE.	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Const. ANCAR	148/2017	26/09/2017	18 meses	1.311.848,59	---------	---------	1º TAD SUPRESSÃO R$ 0,36 2º TAD ACRÉSIMO R$ 273.474,06	---------	3.3.90.39	797.550,93	-	685.260,83	797.550,93	Concluído
PE 009/2013	Serviços de realização e gerenciamento do transporte escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino	---------	---------	---------	---------	02.694.924/0001-60	Locaserv - Locação e Serviços Ltda	108/2013	25/04/2013	12 meses	2.428.534,51	---------	1º TA - 12 meses 2º TAD - 12 meses 6º - 12 meses 7º - 12 meses 8º TAD - 12 meses	3º TAD- ANULADO R$ 154.000,00 SUPLEMENTADO R$ 154.000,00 NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º TAD -ACRÉSCIMO R$ 92.190,95 5º TAD - ACRÉSCIMO R$1.214.267,21	---------	3.3.90.39	12.696.825,79	980.745,48	2.325.087,05	12.696.825,79	Andamento
CC 006/2017	Serviços de ampliação e modernização do aterro sanitário de Garanhuns-PE, na Zona Rural de Garanhuns - PE	---------	---------	---------	---------	07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	002/2018	08/01/2018	12 meses	2.500.188,05	---------	1º TAD - 12 Meses	---------	---------	3.3.90.39	1.426.762,80	448.320,87	1.426.762,80	1.426.762,80	Andamento
PE 030/2017	Aquisição de material elétrico de uso específico para iluminação pública do município de Garanhuns/PE	---------	---------	---------	---------	17.327.645/0001-36	CELENA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EM MARKETING S/A	010/2018	09/01/2018	12 meses	2.858.557,50	---------	1º TAD - 12 Meses	---------	---------	3.3.90.30	1.262.608,00	78.913,00	1.262.608,00	1.262.608,00	Andamento
PE 030/2017	Aquisição de material elétrico de uso específico para iluminação pública do município de Garanhuns/PE	---------	---------	---------	---------	17.659.287/0001-69	COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP	009/2018	09/01/2018	12 meses	1.054.665,00	---------	1º TAD - 12 Meses	---------	---------	3.3.90.30	18.933,00	-	18.933,00	18.933,00	Andamento
TP 002/2016	Serviços de construção de um abrigo para jovens - Casa Lar, no minicípio de Garanhuns/PE	802.220/2014	FNAS	260.000,00	147.056,58	08.561.439/0001-03	Construtora Pitombeira Ltda	167/2016	25/11/2016	08 meses	407.108,38	---------	2º TAD - 08 meses	1º TAD SUPRESSÃO R$ 51,80	---------	4.4.90.51	32.164,60	-	32.164,60	32.164,60	Rescindido
CC 011/2016	Serviços de recapeamento asfáltico da Av. Rui Barbosa (TRECHO) no município de Garanhuns/PE	816.221/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES	295.300,00	4.700,00	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Ltda	070/2016	11/08/2016	180 dias	259.156,85	---------	1º TAD - 180 dias 2º TAD - 04 meses 3º TAD - 180 dias 4º TAD - 180 dias 5º TAD - 180 dias	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 228,10	---------	4.4.090.51	245.864,05	-	245.864,05	245.864,05	Andamento
CC 003/2018	Serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias públicas no município de Garanhuns/PE. LOTE 04.	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	088/2018	08/06/2018	120 dias	405.152,32	11/09/2018	---------	1º TAD ACRÉSCIMO R$ 138.251,29	---------	4.4.90.51	144.938,23	-	144.938,23	144.938,23	Paralizada
TP 004/2018	Serviços de manutenção da coberta de dois terminais de ônibus da Praça Irmãos Miranda, neste município.	---------	---------	---------	---------	23.392.263/0001-99	Pires Construções Locações e Serviços Eireli	089/2018	18/06/2018	60 dias	35.613,21	---------	---------	---------	---------	4.4.90.51	35.613,21	-	35.613,21	35.613,21	Concluído
CC 001/2018	Serviços de construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, no município de Garanhuns/PE.	---------	---------	---------	---------	17.125.951/0001-90	R&C Construções Ltda	066/2018	28/09/2018	180 dias	933.267,85	---------	---------			4.4.90.51	30.165,41	30.165,41	30.165,41	30.165,41	Andamento
CC 011/2018	Fornecimento de todo material, serviços e mão de obra necessária para instalação de módulos escolares para salas de aula, com finalidade de atender a demanda do bairro Massaranduba de alunos para o período letivo, bem como a melhoria da acessibilidade dos cidadãos moradores da localidade no munícipio de Garanhuns/PE.	---------	---------	---------	---------	09.583.716/0001-33	A.Pereira Monnerat Soares Comércio - EPP	171/2018	24/09/2018	03 Meses	2.159.762,82	---------	1º TAD - 03 Meses	1º TAD - ACRÉSCIMO R$ 143.253,49	---------	3.3.90.30	171.954,70	171.954,70	171.954,70	171.954,70	Andamento
TP 001/2018	Serviços de substituição e ampliação de rede de drenagem na Rua André Vidal de Negreiros, no bairro São José, neste município.	---------	---------	---------	---------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda EPP	057/2018	03/04/2018	02 Meses	180.807,02	---------	1º TAD - 02 MESES, 2º TAD - 02 MESES, 4º TAD - 02 MESES	3º TAD - ACRÉSCIMO R$ 33.968,51	---------	4.4.90.51	214.775,26	214.775,26	214.775,26	214.775,26	Concluído
CC 009/2018	Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo em vias públicas do Bairro Francisco Figueira no município de Garanhuns/PE.	---------	---------	---------	---------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda EPP	170/2018	24/09/2018	240 Dias	2.624.186,04	---------	---------	---------	---------	4.4.90.51	363.941,93	363.941,93	363.941,93	363.941,93	Andamento
CC 005/2018	Serviços de implantação de pavimento em paralelepípedo e drenagem em vias públicas, no município de Garanhuns. LOTE 02	---------	---------	---------	---------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda EPP	167/2018	06/09/2018	365 Dias	3.267.808,32	---------	---------	---------	---------	4.4.90.51	468.108,13	468.108,13	468.108,13	468.108,13	Andamento
CC 007/2018	Serviços de implantação de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas no munícipio de Garanhuns, vinculadas as operações coletivas nº 203.671-01/2016 (LULA I) e nº 204.576-64/2016 (LULA II).	---------	---------	---------	---------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	151/2018	27/08/2018	04 Meses	1.818.990,41	---------	---------	---------	---------	4.4.90.51	761.875,72	761.875,72	761.875,72	761.875,72	Andamento

Garanhuns, 15 de Janeiro de 2019

## Planiha
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2010)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI					EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: Julho à Setembro/2009			JANEIRO À MARÇO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Iati, 00 de março 2010

			GLENN ROBSON CAVALCANTE SANTANA					LUIZ ALEXANDRE SOUZA FALCÃO					HERNANI TENÓRIO FALCÃO
			CPF. 328.228.984-72					CPF. 883.936.314-91					CPF: 943.539.804-91
			Responsável pelo preenchimento					Prefeito Municipal de Iati					Secretário de Finanças

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).