## Fevereiro_á_15-Jan_a_15-_abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					Priscila de Lima Leite				Sinval Rodrigues Albino					Sivaldo Rodrigues Albino
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01					CPF. 100.238.594-66				CPF: 024.886.784-90					CPF: 705.380.344-91
EXERCÍCIO: 2023					Responsável pelo preenchimento				Secretário de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos					Prefeito
PERÍODO REFERÊNCIA: CONSOLIDADO 2023

OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CC - 011/2014	Serviços de Limpeza Urbana do Municipio de Garanhuns.	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	120/2015	01/10/2015	12 meses	R$ 11.387.019,24	----------	1º TAD - 12 MESES, 2º TAD - 02 MESES, 3º TAD - SUPRESSÃO R$ 121.569,56 MENSAL, 4º TAD - 12 MESES, 5º TAD - 12 MESES, 6º TAD - 12 MESES, 7 º TAD REPROGRAMAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO + 90 DIAS/ 8º TA + 90 DIAS	3º TAD - SUPRESSÃO DE R$121.569,56 MENSALMENTE - 7º TA DE REPROGRAMAÇÃO - AC´RESCIMO DE R$ 298.305,22	R$ 556.333,11	33.90.39	R$ 63.604.648,94	R$ 93.271,73	R$ 93.271,73	R$ 63.697.920,67	CONCLUIDO
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------		44.90.51	R$ 89.801,49			R$ 89.801,49	Andamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2022 - SIOSP	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO DE DEBITO DE SERVIÇO PRESTADO SEM COBERTURA CONTRATUAL DE LIMPEZA URBANA	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2022	05/04/2022	62 (sessenta e dois) dias	R$ 2.478.071,75	07/06/2022				33.90.39	R$ 2.180.703,12	R$ 2.180.703,12	R$ 2.180.703,12	R$ 2.180.703,12	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 003/2022 - PROCESSO ADM 003/82022 - CONTRATO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2022	07 de junho de 2022.	90 (noventa) dias	R$ 3.665.992,92	‎5‎ de ‎setembro‎ de ‎2022	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO + 90 DIAS	R$ 7.331.985,84	R$ 3.665.992,92	33.90.39	R$ 5.129.878,59	R$ 5.129.878,59	R$ 5.129.878,59	R$ 5.129.878,59	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 012/2022 - PROCESSO ADM 013/2022 - CONTRATO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/94	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2022	05 de dezembro de 2022	90 (noventa) dias	R$ 3.665.992,92	06 de ‎março‎ de ‎2023	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO + 90 DIAS 06/03/2023 A 04/06/2023	R$ 7.331.985,84	R$ 3.665.992,92	33.90.99	R$ 3.770.150,52	R$ 5.208.179,19	R$ 5.208.179,19	R$ 5.208.179,19	CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇAO003/2023 - P CONTRATO 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/94	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	2023	05/06/2023	90 (noventa) dias	R$ 3.905.697,13	03/09/2023	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO + 90 DIAS 04/09/2023 A 03/12/2023	R$ 7.811.394,26	R$ 3.905.697,13	33.90.99	R$ 3.828.697,47	R$ 5.527.717,45	R$ 5.527.717,45	R$ 5.527.717,45	CONCLUIDO
CC 010/2015	Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município. 807623/2014	2015	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.875.000,00	275.000,00	17.696.801/0001-36	J Benevides da Silva Eireli - EPP	056/2015	18/06/2015	12 meses	R$ 5.114.819,53	---------	3º TAD - 06 meses 4º TAD - 12 meses 6º TAD - 12 meses, 7º TAD - 12 meses, 8º TAD - 12 meses, 9º TAD - 08 meses - 10º TA - 12 MESES	1º TAD - SUPRESSÃO R$ 243.319,44 2º TAD ACRÉSCIMO R$ 612.245,80 5º TAD - ACRÉSCIMO R$ 200.260,26	R$ 484.251,18	4.4.90.51	R$ 5.109.842,63			R$ 5.109.842,63	RESCINDIDO
CC 006/2017	Serviços de ampliação e modernização do aterro sanitário de Garanhuns-PE, na Zona Rural de Garanhuns - PE	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	---------	---------	07.916.655/0001-53	Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda	002/2018	08/01/2018	12 meses	R$ 2.500.188,05	---------	1º TAD - 12 MESES, 2º TAD - 12 MESES / 3º TAD - 90 DIAS/ 4º TAD PRAZO 09 MESES/ 5º REPROGRAMAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DE VALORES / 6º TA - PRAZO + 06 MESES/ 7º TA PRAZO + 12 MESES (PRORROGAÇAO EXCEPCIONAL + REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO INCC + 24.160% - 8º TA - PRAZO + 12 (DOZE) MESES	---------	R$ 2.684.879,54	3.3.90.39	R$ 2.055.671,11	R$ 2.555.671,11	R$ 2.026.301,17	R$ 10.888.857,52	CONCLUÍDO
TP Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA AGUINALDO DE BARROS E SILVA, NO BAIRRO: VILA DO QUARTEL, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	2021				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	040/2021	17/09/2022	08 (OITO) MESES	R$ 527.202,26	26/10/2022	1TA PRAZO + 120 DIAS / 2º TA + 60 DIAS	1º TA - VALOR + R$ 66.172,28	R$ 593.192,54	4.4.90.51.00	R$ 512.307,00	R$ 512.307,00	R$ 512.307,00	R$ 512.307,00	CONCLUIDA
TP Nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	2021				14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	041/2021	22/09/2021	04 (QUATRO) MESES	R$ 196.569,27	21/05/2022	1TA PRAZO + 04 (QUATRO) MESES	---------	---------	4.4.90.51.00					NÃO CONCLUÍDO - EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
TP Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, NO BAIRRO: NOVA HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	2021				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	073/2021	05/12/2021	08 (OITO) MESES	R$ 222.342,69	02/08/2022	1º TA DE PRAZO + 60 DIAS	1º TA DE VALOR + 26.336,57 - 4263,60	R$ 244.415,66	4.4.90.51.00	R$ 239.318,38	R$ 239.318,38	R$ 239.318,38	R$ 239.318,38	CONCLUIDA
TP Nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CAMPOS DE VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS – PE.	2021				17.459.533/0001-39	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	145/2021	08/11/2021	05 (CINCO) MESES	R$ 835.397,79	08/04/2022	1º TA DE PRAZO + 05 MESES / 2º TA DE PRAZO + 05 MESES	2º TAD - ACRÉSCIMO R$ 214.667,69	R$ 1.050.065,47	4.4.90.51.00	R$ 67.814,71	R$ 67.814,71	R$ 67.814,71	R$ 67.814,71	CONCLUIDA
TP Nº 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS DIGITAIS, NO COMPLEXO DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS GARANHUNS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			41.061.495/0001-46	CONSTRUTORA JF & SERVIÇOS EIRELI	003/2022	04/02/2022	03 (TRÊS) MESES	R$ 50.799,80	04/05/2022	1º TA DE PRAZO + 45 DIASS / 2º TA DE PRAZO + 60 DIAS / 3º TA DE PRAZO + 60 DIAS	2º TA DE REPROGRAMAÇAO: ACRESCIMO DE R$ 5.706,97 E SUPRESSAO DE R$ 3.360,99	R$ 53.145,78	4.4.90.51.00	R$ 52.588,06	R$ 52.588,06	R$ 52.588,06	R$ 52.588,06	CONCLUIDA
TP N.º 019/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	016/2022	04/02/2022		R$ 1.531.561,49					4.4.90.51.00					RESCINDIDO
TP N.º 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO; RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL; RECONSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA, TODOS OS SERVIÇOS PERTINENTES À RECUPERAÇÃO DE DANOS LOCALIZADOS NA AVENIDA SENADOR PAULO GUERRA, NO BAIRRO DA BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			17.459.533/0001-42	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	025/2022	08/02/2022		R$ 1.635.371,82					4.4.90.51.00					RESCINDIDO
DL 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL, COM OBJETIVO DE REQUALIFICAR A ESTRADA DO FLAMENGO (AV. SENADOR PAULO GUERRA), LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			08.580.840/0001-82	SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	006/2022 - SIOSP	07/06/2022	30 (TRINTA) DIAS	R$ 1.867.693,28	quinta-feira‎, ‎6‎ de ‎outubro‎ de ‎2022	1º TA - PRAZO + 30 DIAS - 2º TA - PRAZO + 60 (SESSENTA) dias	2º TA - ACRÉSCIMO + 24,63% = + R$ 460.059,20				R$ 2.327,752,47	R$ 2.327,752,47	R$ 2.327,752,47	CONCLUIDO
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO DE FARINHA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE			18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	038/2022	07/03/2022	06 (SEIS) MESES	R$ 362.385,20	17/09/2022	1º TA PRAZO + 03 MESES / 2º TA PRAZO + 02 MESES	3º TA REPROGRAMAÇAO - SUPRESSÃO DE R$4.326,83 - ACRESCIMO DE R$ 214.546,88	R$ 482.605,25	4.4.90.51.00	R$ 482.605,25	R$ 482.605,25	R$ 482.605,25	R$ 482.605,25	CONCLUIDO
PL Nº 015-2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 045/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO SUGADOR DE EFLUENTES, PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PARTICULARES DE GARANHUNS-PE QUE COMPROVEM BAIXA RENDA	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	08.604.460/0001-30	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME	075/2022	13‎ de ‎outubro‎ de ‎2022	06 (seis) meses	R$ 78.307,50	12‎ de ‎abril‎ de ‎2023	1º TA PRAZO + 06 MESES	1º TA + R$ 19.576,87	R$ 97.884,37	3.3.90.00	R$ 97.884,37	R$ 85.399,50	85.399,50	R$ 85.399,50	CONCLUIDO
PL Nº 005/2021 / TP Nº 001/2021 CONT Nº 038/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ATAULFO ALVES E OSCAR J. GODOY, LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIADO MORAIS FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE - PARCELA FEM.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	038/2021	27/09/2022	120 (CENTO E VINTE DIAS)	R$ 290.225,44	25/01/2023	1º TA PRAZO + 120 DIAS/ 2º TA PRAZO + 120 DIAS			4.4.90.51	R$ 264.057,34	R$ 86.202,54	22.787,73	R$ 108.990,27	NÃO CONLUÍDO - EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
PL Nº 018/2021 / TP Nº 006/2021 CONT Nº 041/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	14.741.760/0001-64	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	041/2021	‎quinta-feira‎, ‎27‎ de ‎janeiro‎ de ‎2022	04 (QUATRO) MESES	R$ 196.569,27	‎27‎ de ‎janeiro‎ de ‎2022	2º TA PRAZO + 04 MESES	2º TAD -ACRESCIMO DE R$ 42.597,00		4.4.90.51	R$ 239.193,27	R$ 47.114,99	47.114,99	R$ 47.114,99	NÃO CONLUÍDO - EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
PL 013/2022 -TP 005/2022 - CONT 075/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI - EPP	075/2022	sábado‎, ‎29‎ de ‎abril‎ de ‎2023	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	R$ 2.458.716,79		1º TA PRAZO + 300 DIAS PARALIZAÇÃO	2º TAD - ACRESCIMO DE 24,995007660073% + R$ 614.556,45	R$ 3.073.307,08	4.4.90.51	R$ 1.009.445,24	R$ 2.290.066,35	1.009.445,24	R$ 2.290.066,35	EM ANDAMENTO
PL 055/2022 – TP. 012/2022 - CONT 0148/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, LOCALIZADA NA AV. DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	21.864.311/0001-79	VIA PRO LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA	148/2022	01/09/2022	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS	R$ 644.662,28	‎28‎ de ‎junho‎ de ‎2023	1º TA PRAZO - REPROGRAMAÇAO - ACRESCIMO DE 137.151,81 - SUPRESSAO DE 93.691,12	2º ta - PRAZO + 60 DIAS	R$ 688.122,97	4.4.90.52	R$ 241.067,97	R$ 661.929,73	327.213,03	R$ 327.213,03	CONCLUÍDA
PL Nº 054/2022 / TPN.º 011/2022 / CONT Nº 169/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ, NO DISTRITO DE MIRACICA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	169/2022	04/11/2022	210 DIAS	R$ 355.335,34	sexta-feira‎, ‎2‎ de ‎junho‎ de ‎2023	1º TA - PRAZO + 30 DIAS	2º TA - VALOR - ACRÉSCIMO R$ 113.794,53 = 32,02% SUPRESSÃO 10.65% = R$ 37.831,24	R$ 431.298,63	4.4.90.52	R$ 422.182,96	R$ 293.510,37	293.510,37	R$ 361.484,99	CONCLUÍDO
PL N.º 081/2022 / CC N.º 004/2022. / CONT Nº 201/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO, NA RUA LUÍS BURGO, BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	201/2022	03/11/2022	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 5.223.652,21	‎29‎ de ‎outubro‎ de ‎2023				4.4.90.54	R$ 2.951.467,20	R$ 1.266.005,26	1.266.005,26	R$ 1.266.005,26	EM ANDAMENTO
PL Nº 071/2023 / TP Nº 008/2023 CONT 192/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E CONCLUSÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GARANHUNS – CEAGA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2023	FINISA CAIXA			74.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	192/2023	13/09/2023	12 (doze) meses	R$ 1.562.842,43	13/09/2024				4.4.90.51.00	R$ 326.347,70	R$ 148.447,77	R$ 148.447,77	R$ 148.447,77	EM ANDAMENTO
DISPENSA 013/2023	Serviços de construção de Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA, neste município. CONT. REPASSE CAIXA 807623/2014 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	2022	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			74.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	014/2022	19/12/2022	03 (TRÊS) MESES	R$ 853.273,54		8 PARALIZAÇÕES - 507 DIAS		R$ 853.273,54	4.4.90.51.00	R$ 54.427,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.427,02	EM ANDAMENTO
PL 061/2022 –TP 014/2022 - CONT 150/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	FINISA CAIXA	não se aplica	não se aplica	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	150/2022	01/09/2022	180 (Cento e oitenta) dias + 5 meses (paralização)	R$ 2.085.781,97	08/12/2023	1º T A PRAZO 120 DIAS 2º ACRÉSCIDO R$ 397.308,82 = 19,05% - SUPRESSÃO R$ 604,66 = 0,03% º TA PRAZO 60 DIAS		R$ 2.482.486,12	4.4.90.51.00	R$ 2.450.628,58	R$ 2.205.700,09	R$ 2.205.700,09	R$ 2.205.700,09	CONCLUÍDA
PL 062/2022 –TP 015/2022 - CONT 151/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE GARANHUNS - CR 915530/2021 - CAIXA - REPASSE	2022	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano)			05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	151/2022	CAIXA	05 (cinco) meses	R$ 1.265.055,86					4.4.90.51.00	R$ 1.265.055,86	R$ 1.265.055,86	R$ 1.265.055,86	R$ 1.265.055,86	CONCLUÍDA
PL 063/2022 –TP 016/2022 - CONT 152/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO E DERENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO DO MAGANO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	FINISA CAIXA	não se aplica	não se aplica	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	152/2022	14/09/2022	04 (quatro) meses	R$ 547.284,85		1º TA - PRAZO +4 MESES - 2º TA - ACRÉSCIMO DE R$ 136.167,71 = 24,80%		R$ 683.452,56	4.4.90.51.00	R$ 654.981,60	R$ 588.457,51	R$ 588.457,51	R$ 588.457,51	EM ANDAMENTO
PLO Nº 085/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 - CONT 163/2022	Contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, de serviços de manutenção de infraestrutura urbana, programados e não programados, serviços de adequações de ambientes externos integrantes de toda a estrutura física urbana: vias, praças, canteiros, jardins e demais logradouros públicos do município de Garanhuns/PE,	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	12.087.161/0001-43	CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	163/2022	14/09/2022	12 (doze) meses	R$ 2.951.467,20		1 - PRAZO E VALOR + 12 MESES + ACRÉSCIMO DE 25% R$ 737.866,80 2º - TA - PRAZO	R$ 3.689.334,00	R$ 7.378.668,00	4.4.90.51.00	R$ 3.104.546,40	R$ 2.650.914,81	R$ 2.650.914,81	R$ 4.319.153,97	EM ANDAMENTO
CONT 202/2022 PL 080/2022 TP 021/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇAO VERTICAL E HORIZONTAL DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	05.623.631/0001-80	JEPAC ENGENHARIA LTDA	202/2022		05 (CINCO) MESES	R$ 1.280.656,31		EMPRESAA NUNCA ASSINOU O CONTRATO			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	CONCLUÍDA
CONT 006/2023 - PL Nº 0106/2022 TP Nº N.º 027/2022 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE,	2022	não se aplica	não se aplica	não se aplica	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	006/2023	17/01/2023	04 (QUATRO) MESES	R$ 2.930.022,72		1 TA 4 MESES			4.4.90.51.00					11/07/2023
CONT 0211/2022 - PL Nº 091/2022 TP Nº N.º 022/2022 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUAS SERVIDAS E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO PAULO DE MIRANDA E TRECHOS DAS RUAS DR. DOURADO, NOGÁLIA LIMA, ANTÔNIO PENANTE E RUA DA ESPERANÇA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE	não se aplica	não se aplica	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	211/2022	01/10/2023	08 (OITO) MESES	R$ 2.762.971,75			R$ 2.762.971,75		4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
CONT Nº 058/2022 PL Nº 031/2022 / PE Nº 021/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS VIAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS SEVERIANO DE MORAES FILHO, DOM HELDER CÂMARA E NOVO HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2022	não se aplica	não se aplica	não se aplica	04.523.923/0001-89	SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	0582022	10/05/2022	03 (três) meses	R$ 128.300,00		PARALIZADA AGUARDANDO RECURSO DO FEM 2			4.4.90.51.00					CONCLUÍDA
PL Nº 072/2022 / TP N.º 019/2022 / CONT Nº 170/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - REPASSE Nº 911330/2021	2022	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	170/2022	CAIXA 14/08/2023	04 (QUATRO) MESES	R$ 926.123,85		1º T A			4.4.90.51.00					01/06/2024
PL Nº 0100/2022 / CC N.º 006/2022 / CONTNº 0230/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ETAPAS I, MUNICÍPIO DE GARANHUNS (CONTRATO DE REPASSE 844963/2017)	2022	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM LTDA	230/20223	12/12/2022	12 (DOZE) MESES	R$ 2.152.093,40		1º T A - VALOR (ACRÉSCIMO R$ 1.787.777,68 = 43.70%)		R$ 5.878.595,30	4.4.90.51.00		R$ 522.629,03	R$ 1.692.828,71	R$ 1.692.828,71	EM ANDAMENTO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ETAPAS II, MUNICÍPIO DE GARANHUNS(CONTRATO DE REPASSE 844965/2017)	2022	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM LTDA		12/12/2022	12 (DOZE) MESES	R$ 1.938.723,98					4.4.90.51.00		R$ 1.516.376,74
PA Nº 015/2022 DL N.º 014/2022 - CONT 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA TIRADENTES, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	não se aplica	não se aplica	00.758.756/0001-02	ANCAR CONSTRUTORA LTDA	015/2022	CAIXA 31/08/2023	06 (seis) meses	R$ 1.770.585,32		PARALIZADA AGUARDANDO AIO			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	AGUARDANDO OS
PL N.º 081/2022 / CC N.º 004/2022. / CONT Nº 201/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO, NA RUA LUÍS BURGO, BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2022	não se aplica	não se aplica	não se aplica	15.395.315/0001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	201/2022	03/11/2022	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS	R$ 5.223.652,21		1º TA - VALOR - ACRÉSCIMO - 230.439,02 = 4,41% - 2º TA - VALOR - ACRÉSCIMO - R$ 985.896,53 = 18,87%		R$ 6.439.987,77	4.4.90.51.00	R$ 4.190.715,94	R$ 3.692.873,41	R$ 3.692.873,41	R$ 3.821.364,92	CONCLUÍDA
PL Nº 041/2023 TP Nº 005/2023 CONT 171/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA DOM SEBASTIÃO E RUA PADRE DEON, NO BAIRRO ALUIZIO PINTO, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS.	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	46.360.858/0001-68	LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES	171/2023	08/09/2023	60 DIAS	R$ 98.829,35		1º T A - PRAZO IGUAL PERÍODOO			4.4.90.51.00	R$ 60.444,05	R$ 59.235,17	R$ 59.235,17	R$ 59.235,17	EM ANDAMENTO
PL Nº 033/2023 / TP Nº 003/2023 CONT 180/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA SITUADA ENTRE A RUA UM E A RUA TRES, NO BAIRRO SEVERINO MORAES FILHO, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS.	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	04.719.929/0001-26	UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA	180/2023	09/08/2023	120 DIAS	R$ 188.122,72		1º TA - ACRÉSCIMO R$ 36.363,59 = 19,33% - SUPRESSÃO R$ 6.532,64 = 3,47%		R$ 217.943,67	4.4.90.51.00	R$ 214.306,77	R$ 210.020,66	R$ 210.020,66	R$ 210.020,66	EM ANDAMENTO
PL Nº 015/2023 / CP Nº 001/2023 CONT 185/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAJEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS , NO MUNICIPIO DE GARANHUNS.	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	12.087.161/0001-43	CASSIANO F. DE LIRA CONSTRUTORA LTDA EPP	185/2023	09/08/2023	10 MESES	R$ 5.241.121,31					4.4.90.51.00	R$ 2.739.034,26	R$ 2.487.245,29	R$ 2.739.034,26	R$ 2.739.034,26	EM ANDAMENTO
PL Nº 098/2023 / CP Nº 10/2023 CONT 286/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS -VILA MARIA	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	286/2023	04/01/2024	360 DIAS	R$ 5.910.925,59					4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	AGUARDANDO OS
PL Nº 0119/2023 / CP Nº 09/2023 CONT 179/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MIRANTE DO MAGANO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTES NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	27.263.594/0001-80	JC3 ENGENHARIA LTDA	179/2023	09/08/2023	12 MESES	R$ 6.010.978,16					4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALIZADA AGUARDANDO AIO
PL Nº 092/2023 / CP Nº 08/2023 CONT 255/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	255/2023	04/01/2024	360 DIAS	R$ 8.188.423,78					4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALIZADA AGUARDANDO AIO
PL Nº 032/2023 / CP Nº 03/2023 CONT 154/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE GARANHUNS E DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	02.423.864/0001-41	ARQUITEC ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	154/2023	12/07/2023	24 MESES	R$ 13.258.957,47		1º TA - ACRÉSCIMO DE R$ 529.299,02 = 3,99%		R$ 13.788.256,38	4.4.90.51.00	R$ 2.858.192,67	R$ 2.211.075,25	R$ 2.211.075,25	R$ 2.211.075,25	EM ANDAMENTO
PA 05/2023 ARP CT 05/2023	Presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de eficiência energética do sistema de iluminação pública, decorrente da adesão da ata de registro de preços dos municípios pertencentes a AMMESF, com o objetivo de implementar o parque de iluminação pública, por meio de luminárias LED, sistema de gestão do funcionamento do parque de IP, sistema de gestão de contas de energia, a fim de garantir o pleno funcionamento do sistema de iluminação pública do Município de Garanhuns	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	51.821.525/0001-29	SPE ILUMINACAO GARANHUNS LTDA	005/2023	11/10/2023	12 MESES	R$ 13.485.342,55					4.4.90.51.00	R$ 4.485.670,31	R$ 4.485.670,31	R$ 4.485.670,31	R$ 4.485.670,31	EM ANDAMENTO
PL Nº 075/2023 / TP Nº 09/2023 CONT 223/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE COHAB II	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	74.780.72210001-10	BL CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA	223/2023	10/10/2023	150 DIAS	R$ 2.316.057,22		1 º T A - PRAZO IGUAL PERÍODO			4.4.90.51.00	R$ 891.339,96	R$ 564.491,56	R$ 564.491,56	R$ 564.491,56	EM ANDAMENTO
PL Nº 0118/2022 / TP Nº 29/2022 CONT 118/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	27.263.594/0001-80	JC3 ENGENHARIA EIRELI	118/2023	10/10/2023	6 MESES	R$ 2.011.928,72		2 º T A - PRAZO IGUAL PERÍODO			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALIZADA AGUARDANDO AIO
PL Nº 64/2023 / TP Nº 06/2023 CONT 182/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CASTAINHO, SEM NÚMERO, NA ZONA RURAL DE GARANHUNS - PE	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	46.360.858/0001-68	LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVÇOS LTDA	182/2023	08/08/2023	150 DIAS	R$ 448.876,43		1º TA - ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TA - PRAZO + 60 (sessenta) dias,			4.4.90.51.00	R$ 262.666,51	R$ 257.413,18	R$ 257.413,18	R$ 257.413,18	EM ANDAMENTO
PL Nº 076/2023 / TP Nº 10/2023 CONT 195/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	21.864.311/0001-79	VIA PRO LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	195/2023	13/09/2023	180 DIAS	R$ 372.736,74					4.4.90.51.00	R$ 87.211,15	R$ 85.030,87	R$ 85.030,87	R$ 87.211,15	EM ANDAMENTO
PL Nº 077/2023 / CP Nº 06/2023 CONT 234/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	05.545.366/0001-60	C P M CONSTRUTORA LTDA	234/2023	07/11/2023		R$ 6.450.064,41					4.4.90.51.00	R$ 2.308.609,38	R$ 2.308.609,38	R$ 2.308.609,38	R$ 2.308.609,38	EM ANDAMENTO
PL Nº 091/2023 / TP Nº 011/2023 CONT 233/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. BARÃO DE NAZARÉ, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	46.360.858/0001-68	LM CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVÇOS LTDA	233/2023		60 DIAS	R$ 145.309,65		AGUARDANDO OS			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	AGUARDANDO OS
PL Nº 1131/2023 / TP Nº 016/2023 CONT 051/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCA DE ASSIS CARDOSO, NA RUA AUGUSTINHO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	46.360.858/0001-68	LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	051/2024			R$ 401.135,07		AGUARDANDO OS			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	AGUARDANDO OS
PL Nº 132/2023 / TP Nº 021/2023 CONT 053/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO DOM THIAGO PÓSTUMA (VIANA E MOURA), NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	21.864.311/0001-79	VIA PRO LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	053/2024			R$ 638.958,03		AGUARDANDO OS			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	AGUARDANDO OS
PL Nº 123/2023 / TP Nº 020/2023 CONT 052/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JUCELINE BELARMINO DE ARAÚJO, SITUADA ENTRE AS RUAS A E F, DO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	2023	não se aplica	não se aplica	não se aplica	42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCÂNTARA CONSTRUTORA LTDA	052/2024			R$ 805.415,55		AGUARDANDO OS			4.4.90.51.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	AGUARDANDO OS
MAPA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO - SEDUC

OBRA OU SERVIÇO					SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO				REAJUSTE R$	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	%VALOR PAGO ACUMULADO DA OBRA OU SERVIÇO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITIVO SUPRESSÃO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	Data Término de Contrato
TP 015/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo 1, Padrão FNDE, localizada na comunidade do Vale do Mundaú, no bairro Aluísio Pinto, município de Garanhuns.	15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	002/2022	27/01/2022	300 dias	R$ 1.981.029,70	27/11/2022	---------		R$ 279.167,05		R$ 2.260.196,75	R$ 2.139.771,86	95%	EM ANDAMENTO
TP 014/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Creche Proinfância Tipo B, Padrão FNDE, no bairro Dom Hélder Câmara, município de Garanhuns.	15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	015/2022	04/02/2022	180 dias	R$ 1.635.392,65	03/08/2022	3 meses		R$ 401.467,66		R$ 2.036.860,31	R$ 1.832.050,54	90%	EM ANDAMENTO
TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva pequena e coberta, na Escola Municipal Governador Miguel Arraes, no Município de Garanhuns	12.070.635/001-44	Claysson Thiago Peixoto de Melo EIRELI EPP	42/2021	22/09/2021	05 meses	R$ 681.906,07	22.12.2022	10	R$ 222.517,53	R$ 151.652,48		R$ 611.041,02	R$ 274.009,99	44,84%	EM ANDAMENTO
TP017/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Crecha Proinfância - TIPO B, padrão FNDE, localizada no bairro Aluísio Souto Filho, município de Garanhuns	18.286.438/0001-43	Construtora Novo Horizonte EIRELE	064/2022	05/09/2022	315 dias	R$ 1.671.006,08	30/08/2022		R$ 53.308,47	R$ 258.809,31	29/03/2024	R$ 1.876.506,92	R$ 1.750.871,14	104,78%	EM ANDAMENTO
TP013/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) da Crecha Proinfância - TIPO B, padrão FNDE, localizada na Rua Professor Emanuel Tenório de Holanda, no Bairro Severiano Moraes Filho, Município de Garanhuns	15.395.315/0001-52	Agreservice Construções LTDA EPP	0149/2022	05/09/2022	240 dias	R$ 1.451.633,00	31/05/2023	31/07/2023		R$ 99.774,90		R$ 1.551.407,90	R$ 1.551.408,28	106,87%	EM ANDAMENTO
TP020/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção (Conclusão ) da Creche Proinfância - Tipo B, Padrão FNDE, Localizada no Bairro Francisco Figueira, COHAB II, Município de Garanhuns.	18.286.438/0001-43	Construtora Novo Horizonte EIRELI	014/2023	10/02/2023	360 dias	R$ 2.383.555,84	04/02/2024	215 dias	50237,06	54110,83	02/09/2024	R$ 2.570.934,49	R$ 914.496,04	38,37%	EM ANDAMENTO
TP023/2022	Contratação de empresa(as) de engenharia para execução dos serviços de construção (conclusão) de 03 Quadras Poliesportivas cobertas com vestiário Padrão FNDE, nos seguintes locais: LOTE I – Quadra da Escola Municipal Jaime Luna, localizada na Rua Djalma Ramos Machado, s/n, Bairro Dom Helder Câmara; LOTE II - Quadra da Escola Municipal Letácio Brito Pessoa, localizada na Dr. Pedro Góes Cavalcante, Bairro Boa Vista; LOTE III - Quadra da Escola Municipal Silvino Almeida de Oliveira, localizada na Rua Oscar Francisco, Bairro Manoel Xéu; todas localizadas na zona urbana do Município de Garanhuns;	12.558.887/0001-17	AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	210/2022	01/01/2023	135 dias/Lote I 225 dias/Lote II 225 dias/Lote III	R$ 1.304.868,02	15/05/2023 e					R$ 1.343.054,95	R$ 395.171,38	30%	EM ANDAMENTO
TP026/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar, a fim de atender a demanda do Bairro Parque Fênix, Município de Garanhuns	12.588.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação LTDA EPP	030/2023	03/03/2023	360 dias	R$ 1.086.476,99	02/03/2024		72109,87	362919,84		R$ 1.377.286,96	R$ 457.857,01	42%	EM ANDAMENTO
TP028/2022	Contratação de empresa de engenaria para execução dos serviços de conclusãodo muro de arrimo da Creche Zilda ArnsNeumann, localizada no bairroDom Hélder Câmara(COHAB III), Município de Garanhuns.	15.395.315/0001-52	AGRESERVICE Construções LTDA	034/2023	03/03/2023	135 dias	R$ 451.597,52	21/07/2023					R$ 250.568,52	55%	EM ANDAMENTO
PE007/2023	Pregão Eletrónico da Locação dos Módulos Habitáveis	03.426.130/0001-89	RCOM Comércio e Serviços LTDA	048/2023	10/04/2023	12 meses	R$ 2.184.679,92	10/04/2024					R$ 1.718.102,00	79%	EM ANDAMENTO
TP001/2023	Construção da Escola Cohab III (Escola com 06 salas de aula padrão FNDE no bairro dom hélder câmera)	42.876.135/0001-65	Cavalcanti Andrade e Alcantara Construtora LTDA	097/2023	08/05/2023	270 dias	R$ 1.911.240,32	02/02/2024			R$ 165.196,72		R$ 2.076.437,04	R$ 926.148,18	48%	EM ANDAMENTO
TP04/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma escola com 06(Seis) salas de aula, com espaço educativo e demais áreas funcionais, padrão FNDE, no bairro São Vicente (Loteamento Viana e Moura), com fornecimento de todo material e mão de obra necessária para instalação, através da secretaria de educação, Município de Garanhuns.	42.089.761/0001-01	Queiroz Cabral Engenharia & Projetos EPP	0155/2023	17/07/2023	270 dias	R$ 2.149.137,26	12/04/2024					R$ 200.046,92	9%	EM ANDAMENTO
PE067/2023	Contratação de empresa especializada na prestação sob demanda, de serviços de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios relacionado à secretaria de educação do Município de Garanhuns.	03.426.130/0001-89	RCOM Comércio e Serviços LTDA	193/2023	24/08/2023	12 meses	R$ 4.365.369,63					R$ 278.206,15	6%	EM ANDAMENTO
DL 001/2024	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de reforço estrutural da Escola Luiz Tenório de Carvalho.	13.799.540/0001-29	J.A. Construtora Locadora e Serviços LTDA.	001/2024	15/03/2024	90 dias	R$ 193.140,48					EM ANDAMENTO
	Centro de Educação Infantil Miguel Arraes					ORÇAMENTO
	Reforma e Ampliação da Escola Silvino Almeida					PROJETOS

MAPA DA SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA OU SERVIÇO					EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PL Nº 06/2023 TP Nº01/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADAS NA AV. SEBASTIÃO PAES DE MELO, S/N, BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15.395.315/001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	051/2023	08/05/2023	240 DIAS	R$ 1.949.947,09	-	1º TAD - 90 DIAS	-	-	4.4.90.51.00	R$ 1.108.315,37	R$ 355.247,35	R$ 1.108.315,37	R$ 1.108.315,37	EM EXECUÇÃO
PL Nº 015/2021 TP Nº 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - VIANA E MOURA NO BAIRRO SÃO VICENTE I, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15.395.315/001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	132/2023	28/07/2023	300 DIAS	R$ 564.354,52	-	-	-	-	4.4.90.51.00	R$ 237.283,35	R$ 153.412,03	R$ 237.283,35	R$ 237.283,35	EM EXECUÇÃO
PL Nº 015/2021 TP Nº 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - VIANA E MOURA NO BAIRRO SÃO VICENTE I, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	03.539.154/0001-44	MULTISET ENGENHARIA LTDA	01/2022	27/01/2022	300 DIAS	R$ 989.406,09		1º TAD - R$ 29.251,88	R$ 1.018.657,97	-	4.4.90.51.00	R$ 116.626,66	R$ 116.626,66	R$ 116.626,66	R$ 116.626,66	OBRA RETOMADA POR OUTRA EMPRESA
PL Nº014/2023 TP Nº02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NA AV. BARÃO DE NAZARÉ, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18.286.438/001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELLI EPP	113/2023	20/07/2023	180 DIAS	R$ 1.023.232,48	-	-	-	-	4.4.90.51.00	R$ 164.516,66	R$ 164.516,66	R$ 164.516,66	R$ 164.516,66	EM EXECUÇÃO
PL Nº220/2023 TP Nº 03/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (BOA VISTA II), LOCALIZADA NO BAIRRO ALOISIO PINTO - COMUNIDADE VALE DO MUNDAÚ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15.395.315/001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	220/2023	28/11/2023	180 DIAS	R$ 673.745,41	-	-	-	-	4.4.90.51.00	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO
PL Nº012/2022 PE Nº012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PONTOS DE APOIO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15.395.315/001-52	AGRESERVICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	057/2022	04/01/2022	365 DIAS	R$ 1.380.705,30	-	1º TAD - 365 DIAS; 2º TAD - R$ 690.352,65	R$ 2.071.057,95	-	4.4.90.51.00	R$ 1.690.891,49	R$ 410.594,54	R$ 1.690.891,49	R$ 1.690.891,49	EM EXECUÇÃO
PL Nº009/2022 PE Nº009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE LICENCIADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIO DE: COLETA SEMANAL, BEM COMO TRANSPORTE, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS SEGUINTES GRUPOS - A, B e E - PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE GARANHUNS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	20.474.613/0002-59	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA	066/2022	16/05/2022	365 DIAS	R$ 105.892,92	-	1º TAD - R$ 26.473,23; 2º TAD - 365 DIAS	R$ 132.366,15	-	3.3.90.00.00	R$ 75.413,64	R$ 47.035,96	R$ 75.413,64	R$ 75.413,64	EM EXECUÇÃO

## Planiha
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2010)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI					EXERCÍCIO: 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: Julho à Setembro/2009			JANEIRO À MARÇO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Iati, 00 de março 2010

			GLENN ROBSON CAVALCANTE SANTANA					LUIZ ALEXANDRE SOUZA FALCÃO					HERNANI TENÓRIO FALCÃO
			CPF. 328.228.984-72					CPF. 883.936.314-91					CPF: 943.539.804-91
			Responsável pelo preenchimento					Prefeito Municipal de Iati					Secretário de Finanças

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).