## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE:(1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:(2)
EXERCÍCIO:(3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL:(4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | Eduardo Pequeno de Souza, CPF: 072.793.324-40 – Auxiliar administrativo | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito |  |  | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO À MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 12 MESES | 600516.75 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - | - | 147896.76 | PARALISADA
TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 03 MESES | 68704.08 | - | 02 MESES | - | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | 39864.37 | CONCLUÍDA
TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 08 MESES | 600375.43 | - | - | - | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | CONCLUÍDA
TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | #REF! | - | #REF! | 2012-09-27 | - | - | - | - | 213118.62 | - | - | 213118.62 | CONCLUÍDA
TP001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RUI BARBOSA, CENTRO – PARANATAMA |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 040/2015 | 2015-06-16 | 06 MESES | 115619.82 | 0/1/1900 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 90206.75 | 27121.23 | 90206.75 | 90206.75 | CONCLUÍDA
TP044/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |  |  |  | 196867.56 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 044/2016 | 2016-01-25 | 06 MESES | 196867.56 | 2016-06-25 | - | 72430.03 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 223065.57 | 56038.29 | 223065.57 | 223065.57 | CONCLUÍDA
TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 12 MESES | 496570.62 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | 0 | 170000 | 317896.76 | CONCLUÍDA
TP001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) E DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | 025/2018 |  |  |  | 23,392,263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 059/2018 | 2018-09-14 | 06 MESES | 245742.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | Eduardo Pequeno de Souza, CPF: 072.793.324-40 – Auxiliar administrativo | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito |  |  | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL À JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 12 MESES | 600516.75 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - | - | 147896.76 | PARALISADA
TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 03 MESES | 68704.08 | - | 02 MESES | - | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | 39864.37 | CONCLUÍDA
TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 08 MESES | 600375.43 | - | - | - | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | CONCLUÍDA
TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | #REF! | - | #REF! | 2012-09-27 | - | - | - | - | 213118.62 | - | - | 213118.62 | CONCLUÍDA
TP001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RUI BARBOSA, CENTRO – PARANATAMA |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 040/2015 | 2015-06-16 | 06 MESES | 115619.82 | 0/1/1900 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 90206.75 | 27121.23 | 90206.75 | 90206.75 | CONCLUÍDA
TP044/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |  |  |  | 196867.56 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 044/2016 | 2016-01-25 | 06 MESES | 196867.56 | 2016-06-25 | - | 72430.03 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 223065.57 | 56038.29 | 223065.57 | 223065.57 | CONCLUÍDA
TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 12 MESES | 496570.62 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | 0 | 170000 | 317896.76 | CONCLUÍDA
TP001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) E DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | 025/2018 |  |  |  | 23,392,263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 059/2018 | 2018-09-14 | 06 MESES | 245742.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | EM ANDAMENTO

## 3º_TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | Eduardo Pequeno de Souza, CPF: 072.793.324-40 – Auxiliar administrativo | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito |  |  | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO À SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 12 MESES | 600516.75 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - | - | 147896.76 | PARALISADA
TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 03 MESES | 68704.08 | - | 02 MESES | - | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | 39864.37 | CONCLUÍDA
TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 08 MESES | 600375.43 | - | - | - | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | CONCLUÍDA
TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | #REF! | - | #REF! | 2012-09-27 | - | - | - | - | 213118.62 | - | - | 213118.62 | CONCLUÍDA
TP001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RUI BARBOSA, CENTRO – PARANATAMA |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 040/2015 | 2015-06-16 | 06 MESES | 115619.82 | 0/1/1900 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 90206.75 | 27121.23 | 90206.75 | 90206.75 | CONCLUÍDA
TP044/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |  |  |  | 196867.56 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 044/2016 | 2016-01-25 | 06 MESES | 196867.56 | 2016-06-25 | - | 72430.03 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 223065.57 | 56038.29 | 223065.57 | 223065.57 | CONCLUÍDA
TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 12 MESES | 496570.62 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | 0 | 170000 | 317896.76 | CONCLUÍDA
TP001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) E DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | 025/2018 |  |  |  | 23,392,263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 059/2018 | 2018-09-14 | 06 MESES | 245742.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | EM ANDAMENTO

## 4º_TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | Eduardo Pequeno de Souza, CPF: 072.793.324-40 – Auxiliar administrativo | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito |  |  | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO À DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 12 MESES | 600516.75 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - | - | 147896.76 | PARALISADA
TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 03 MESES | 68704.08 | - | 02 MESES | - | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | 39864.37 | CONCLUÍDA
TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 08 MESES | 600375.43 | - | - | - | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | CONCLUÍDA
TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | #REF! | - | #REF! | 2012-09-27 | - | - | - | - | 213118.62 | - | - | 213118.62 | CONCLUÍDA
TP001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RUI BARBOSA, CENTRO – PARANATAMA |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 040/2015 | 2015-06-16 | 06 MESES | 115619.82 | 0/1/1900 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 90206.75 | 27121.23 | 90206.75 | 90206.75 | CONCLUÍDA
TP044/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |  |  |  | 196867.56 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 044/2016 | 2016-01-25 | 06 MESES | 196867.56 | 2016-06-25 | - | 72430.03 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 223065.57 | 56038.29 | 223065.57 | 223065.57 | CONCLUÍDA
TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 12 MESES | 496570.62 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | 0 | 170000 | 317896.76 | CONCLUÍDA
TP001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) E DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | 025/2018 |  |  |  | 23,392,263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 059/2018 | 2018-09-14 | 06 MESES | 245742.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | Eduardo Pequeno de Souza, CPF: 072.793.324-40 – Auxiliar administrativo | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito |  |  | José Valmir Pimentel de Goes, CPF: 370.979,704-72 - Prefeito
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO À DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 12 MESES | 600516.75 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | - | - | 147896.76 | PARALISADA
TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 03 MESES | 68704.08 | - | 02 MESES | - | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | 39864.37 | CONCLUÍDA
TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 08 MESES | 600375.43 | - | - | - | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | CONCLUÍDA
TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | #REF! | - | #REF! | 2012-09-27 | - | - | - | - | 213118.62 | - | - | 213118.62 | CONCLUÍDA
TP001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RUI BARBOSA, CENTRO – PARANATAMA |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 040/2015 | 2015-06-16 | 06 MESES | 115619.82 | 0/1/1900 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 90206.75 | 27121.23 | 90206.75 | 90206.75 | CONCLUÍDA
TP044/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO |  |  |  | 196867.56 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 044/2016 | 2016-01-25 | 06 MESES | 196867.56 | 2016-06-25 | - | 72430.03 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 223065.57 | 56038.29 | 223065.57 | 223065.57 | CONCLUÍDA
TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 12 MESES | 496570.62 | 2016-07-28 | - | - | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 | 0 | 170000 | 317896.76 | CONCLUÍDA
TP001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) E DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | 025/2018 |  |  |  | 23,392,263/0001-99 | PIRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 059/2018 | 2018-09-14 | 06 MESES | 245742.6 |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | 66762.66 | EM ANDAMENTO
TP002/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PARANATAMA | 043/2021 | MDR | 306.951.90 | - | 17.459.533/0001-39 | DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 057/2021 | 2021-12-20 | 06 MESES | 298.035.33 |  |  |  |  | OBRA | 285951.71 | 285951.71 |  | 285951.71 | EM ANDAMENTO
DISPENSA/006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARANAYAMA-PE | 013/2022 |  |  |  | 44.036.692/0001-01 | SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP | 011/2022 | 2022-03-04 | 03 MESES | 422.126.93 |  |  |  |  | OBRA | 0- | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO