## 1º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: 2017					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO					Rodrigo José Batista Xavier, CPF 898.919.704-00, Fiscal de Obras					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Elisabeth Barros de Santana, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 2º_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2017					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO					Rodrigo José Batista Xavier, CPF 898.919.704-00, Fiscal de Obras					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Elisabeth Barros de Santana, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	X	X	X	X	04.719.929/0001-26	UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.	030-04/2017	10/04/2017	12 MESES	58.800,00	X	X	X	X	3.3.90.35.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO

## 3º_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: 2017					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO					Rodrigo José Batista Xavier, CPF 898.919.704-00, Fiscal de Obras					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Elisabeth Barros de Santana, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

PP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	X	X	X	X	04.719.929/0001-26	UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.	030-04/2017	10/04/2017	12 MESES	58.800,00	X	X	X	X	3.3.90.35.00	9800,00	4900,00	4900,00	4900,00	EM ANDAMENTO
CV001/2017	ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA DULCE MARIA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO	X	X	X	X	07.683.220/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME.	076-07/2017	31/07/2017	60 DIAS	143883,19	X	60 DIAS	X	X	4.4.90.51.00	122.337,96	122.337,96	122.337,96	122.337,96	EM ANDAMENTO
CV002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO NO MUNICÍPIO BREJÃO-PE	X	X	X	X	05.008.761/0001-03	MGV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	082-09/2017	18/09/2017	90 DIAS	145.492,73	X	X	X	X	4.4.90.51.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO

## 4º_TRIMESTRE_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: 2017					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO					Rodrigo José Batista Xavier, CPF 898.919.704-00, Fiscal de Obras					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Elisabeth Barros de Santana, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

PP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	X	X	X	X	04.719.929/0001-26	UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.	030-04/2017	10/04/2017	12 MESES	58.800,00	X	X	X	X	3.3.90.35.00	9.800,00	-	4.900,00	4900,00	EM ANDAMENTO
CV001/2017	ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA DULCE MARIA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO	X	X	X	X	07.683.220/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME.	076-07/2017	31/07/2017	60 DIAS	143883,19	24/10/2017	60 DIAS	X	X	4.4.90.51.00	140.291,18	17.953,22	140.291,18	140.291,18	CONCLUIDA
TP004/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES (CONCLUSÃO) DE OBRA DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) PADRÃO 1	X	X	X	X	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	084-10/2017	03/10/2017	60 DIAS	162.656,15	X	60 DIAS	X	X	4.4.90.51.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO
DP018/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA READEQUAÇÃO DO LEITO DE RETAGUARDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ALICE FIGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE	X	X	X	X	24.415.447/0001-90	MIVAQ ENGENHARIA	091-10/2017	22/08/2017	60 DIAS	13.941,79	X	X	X	X	4.4.90.51.00	13.941,79	13.941,79	13.941,79	13.941,79	CONCLUIDA
CV002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO NO MUNICÍPIO BREJÃO-PE	X	X	X	X	05.008.761/0001-03	MGV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	082-09/2017	18/09/2017	90 DIAS	145.492,73	X	90 DIAS	X	X	4.4.90.51.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO
TP005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EM ALVENARIA DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 1, LOCALIZADA NA BELA VISTA, MUNÍCIPIO DE BREJÃO/PE	PROPOSTA 11230.3110001/16-001	EMENDA	408.000,00	21754,64	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	093-12/2017	04/12/2017	6 MESES	429754,64	X	X	X	X	4.4.90.51.00	X	X	X	X	EM ANDAMENTO