## Mapa_Prefeitura
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2017
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2017 a 31/12/2017

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	DISP	CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	09.435.323/0001-82	ROMA E. & L. Ltda.	06/17	11/01/17	28/02/17	11.111,12	28/02/17	0	0,00		3.3.4.9.0.51		11.111,12	11.111,12	11.111,12	concluída
2	CV-08/14	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0,00	0,00	19.795.706/0001-15	JC Mendonça E. E. ME	73/14	27/05/14	31/12/14	5.500,00	0	30/06/16	0,00		3.3.4.9.0.51		33.000,00	33.000,00	146.000,00	concluído
3	CV-01/16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS	0	0	0,00	0,00	08.179.270/0001-13	Machado e S. C. Ltda	061/16	21/03/16	16/12/16	140.400,00	0	12/01/18	0,00		3.3.4.9.0.51		85.291,84	85.291,84	85.291,84	concluída
4	TP 01/15	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JÚLIA RODRIGUES TORRES E EDITE PORTO	0	0	0,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	152/15	03/12/15	03/06/16	1.150.248,92	0	0	175.230,87		3.3.4.9.0.51		86.000,00	86.000,00	1.325.479,79	concluída
5	TP-01/14	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	17.447.279/0001-59	Construmar Eng. Ltda	129/14	29/12/14	25/09/15	509.960,10	0	13/12/17	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	120.680,53	em andamento
6	CV-05/16	PIÇARRAMENTO DA ESTRADA TUPY - SANTO INÁCIO	0	0	0,00	0,00	20.326.544/0001-55	Agrape P. e C. Ltda - ME	110/16	10/05/16	10/11/16	140.711,82	0	0	0,00		3.3.90.39.00		41.455,61	41.455,61	80.465,61	concluída
7	TP 01/16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE CANHOTINHO	18/2015	GEP/FEM	1.080.832,16	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	137/16	07/07/16	03/01/17	1.062.049,93	0	27/06/18	72.595,17		3.3.4.9.0.51		594.359,83	594.359,83	903.484,86	concluída
8	CV 06/16	COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA SÃO JOSÉ	0	0	0,00	0,00	20.326.544/0001-55	AGRAPE P. e C. ltda. ME	186/16	16/09/16	15/03/17	110.892,63	0	0	0,00		3.3.4.9.0.51		110.892,63	110.892,63	110.892,63	concluída
9	TP 02/16	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CORONEL PAIVA	0	0	0,00	0,00	24.953.389/0001-58	ESAS Const. Eireli-EPP	201/16	17/10/16	15/04/17	504.928,48	0	0	39.190,60		3.3.4.9.0.51		349.662,63	349.662,63	544.119,08	concluída
10	CV 01/17	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA QUADRA DA ESCOLA CORONEL PAIVA	0	0	0,00	0,00	07.863.330/0001-50	GM I. Serv. E T. LTDA	83/17	16/02/17	15/08/17	140.260,10	0	0	0,00		3.3.4.9.0.51		140.260,10	140.260,10	140.260,10	concluída
11	DISP	ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0	0	0,00	0,00	19.795.706/0001-15	JC Mendonça E. E. ME	24/17	02/01/17	02/03/17	11.000,00	0	0	0,00		33.90.39		11.000,00	11.000,00	11.000,00	concluído
12	CV - 05/17	AQUISIÇÃO DE PIÇARRO PARA MELHORIAS URGENTES DE ESTRADAS	0	0	0,00	0,00	07.863.330/0001-50	GM I. S. e T. Ltda	146/17	30/05/17	30/11/17	142.968,00	0	0	0,00		3.3.4.9.0.51		142.324,00	142.324,00	142.324,00	em andamento
13	CV - 02/17	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	RPCM Engenharia Ltda-ME	87/17	02/03/17	01/03/18	76.920,00	0	0	0,00		33.90.39		57.690,00	57.690,00	57.690,00	em andamento
14	CV-02/16	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	07.863.330/0001-50	GM INC. S. T. Ltda.	62/16	21/03/16	16/12/16	137.931,20	0	0	0,00		3.3.4.9.0.51		13.571,84	13.571,84	137.857,44	concluída
15	CV-06/17	REC. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0	0	0,00	0,00	04.374.762/0001-09	Const. e I. Neves Ltda	33/17	19/07/17	19/04/18	142.080,00	0	0	0,00		3.3.4.9.0.51		67.310,40	67.310,40	67.310,40	em andamento
16	CV-04/17	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	19.795.706/0001-15	JC Mendonça E. E. ME	125/17	31/03/17	30/03/18	76.620,00	0	0	0,00		33.90.39		19.155,00	19.155,00	19.155,00	em andamento
17	PG - 15/17	FORNECIMENTO DE PIÇARRO PARA MELHORIAS DE TRECHOS CRITICOS DE ESTRADAS	0	0	0,00	0,00	04.374.762/0001-09	Const. e I. Neves Ltda	217/17	27/07/17	31/12/17	603.995,40	0	0	0,00		3.3.90.39.00		195.730,08	195.730,08	195.730,08	em andamento
18	TP 02/17	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA E DA ESCOLA ÁUREA MESQUITA	0	0	0,00	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	235/17	25/08/17	25/05/18	584.611,35	0	0	110.580,69		4.4.90.51.00		584.611,33	584.611,33	584.611,33	em andamento
						TOTAL	-00	3.096.045,30	3.096.045,30	6.606.187,85

## Mapa_Saúde
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO					EXERCÍCIO:		2017
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL:		01/01/2017 a 31/12/2017

ITEM	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$)	DESPESAS
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO					VALOR PAGO
	MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA,					VALOR	DATA	PRAZO	VALOR		NATUREZA	VALOR	VALOR PAGO	VALOR PAGO	ACUMULADO	SITUAÇÃO
	/ NºLICITAÇÃO	SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO	CONCLUSÃO /	ADITADO	ADITADO		DA	MEDIDO	ACUMULADO NO	ACUMULADO NO	NA OBRA OU
						(R$)					(R$)	PARALIZAÇÃO		ACUMULADO (R$)		DESPESA	ACUMULADO	PERÍODO (R$)	EXERCÍCIO (R$)	SERVIÇO (R$)
1	TP 03/14	REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO	MS	MS	60.000,00	0,00	03.340.259/0001-63	Const. Amorim Ltda.	31/14	07/07/14	07/11/14	105.106,25	0	07/07/15	0,00		3.3.4.9.0.51		8.175,72	8.175,72	72.879,29	concluída
2	TP-01/16	AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (TUPI E MARIA NATERCIA)	4002 e 4003	MS	351.060,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL C. A. Ltda	13/16	10/03/16	05/03/17	434.194,65	0	22/02/18	0,00		3.3.4.9.0.51		129.000,00	129.000,00	191.724,22	em andamento
3	TP-02/13	AMP. E REFORMA DE 4 PSF (PAQUEVIRA, CENTRO SOCIAL, OLHO D'ÁGUA E VILA SÃO JOSÉ)	12488 11786 12514 12498	MS	390.730,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL C. A. Ltda	049/13	25/06/13	25/12/13	439.689,91	0	15/06/15	36.279,14		3.3.4.9.0.51		119.657,99	119.657,99	475.968,95	concluido
4	TP-04/14	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DUAS NA SEDE E UMA NA ZONA RURAL)	3001 3002 3005	MS	1.224.000,00	0,00	03.349.259/0001-30	CAMOL. C. A. LTDA	14/14	12/09/14	12/03/15	1.207.845,50	0	22/08/18	0,00		3.3.4.9.0.51		295.785,18	295.785,18	970.596,43	em andamento
5	TP 02/16	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE	3007 3008 3014	MS	540.000,00	0,00	22.782.043/0001-09	MCDS X. de O. Júnior	19/16	06/05/16	04/08/16	276.993,00	0	26/01/18	0,00		3.3.4.9.0.51		0,00	0,00	211.555,15	em andamento
						TOTAL	-00	3.096.045,30	3.096.045,30	6.606.187,85