## Prefeitura
		UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		___________________________________________________		_____________________________________________________		___________________________________________________
		EXERCÍCIO:	2017	LUIZ CARLOS DE ARAÚJO - CPF Nº 457.158.234-04 COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO			JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO		JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO
		PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO	Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade		Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Proc. Nº 18/2015 - TP 02/2015	Contratação de empresa de engenharia para construção de um Centro Administrativo, na Avenida Rui Barbosa, centro de Jucati.	104/2015	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal de Pernambuco	594.705,05	81.717,00	17.447.279/0001-59	Construmar Engenharia LTDA ME	104/2015	22/06/2015	06 meses	676.422,06		42 meses	30.307,01		4.4.90.51	89.545,48	111.794,65	111.794,65	510.467,12	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 02/2016 - TP 01/2016	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola Infantil Convencional tipo 2 FNDE, no Bairro Novo, na Sede do Município.					05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	93/2016	10/05/2016	08 meses	1.222.032,66		18 meses			4.4.90.51	486.161,79	289.642,51	289.642,51	289.642,51	EM ANDAMENTO

## Fundo_Municipal_de_Saúde
		UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	___________________________________________________			___________________________________________________	___________________________________________________
		EXERCÍCIO:	2017	LUIZ CARLOS DE ARAÚJO - CPF Nº 457.158.234-04 COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO			JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO	DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA - CPF Nº 051.545.134-79 SECRETÁRIO DE SAÚDE
		PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO	Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade	Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Proc. Nº 04/2013 - TP 01/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Unidade Básica de Saúde na sede do município.	Proc. Nº 25000.031722/2011-06	Ministério da Saúde FNS Fundo Nacional de Saúde	200.000,00	52.499,96	10.851.227/0001-02	ADRIANE TRANSPORTES & CONSTRUTORA LTDA - ME	037/2013	29/05/2013	06 MESES	224.720,48		60 MESES	20.266,40	20.266,40	4.4.90.51	0,00	6.013,14	6.013,14	161.270,70	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 15/2014 - TP 02/2014	Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Academia da Saúde modelo intermediário, na sede do município.	Proc. Nº 25000.195532/2011-16	Ministério da Saúde FNS Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	28.064,96	10.851.227/0001-02	ADRIANE TRANSPORTES & CONSTRUTORA LTDA - ME	091/2014	09/10/2014	03 MESES	118.094,00		42 MESES			4.4.90.51	20.674,00	0,00	0,00	82.715,23	EM ANDAMENTO

## Fundo_Municipal_de_Assistência_
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		LUIZ CARLOS DE ARAÚJO - CPF Nº 457.158.234-04 COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO	JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF Nº 366.365.414-15 PREFEITO			ROSA CRISTINA ELOY PEIXOTO - CPF Nº 668.231.534-15 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

	nada consta

						nada consta