## Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS 2017
UNIDADE:(1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					EXERCÍCIO: (3)		2017					Pág.:	1/1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			ACUMULATIVO DO ANO 2017
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALI DADE / Nº LICITA ÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONC./ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSTE (RS)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

TOMADA DE PREÇOS 004/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS SALAS DE AULA NA SEDE DSTE MUNICIPIO).	31326	FNDE	1.019.327,33		13.477.111/0001-35	COSNTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME	081/2014-CPL	17/12/14	17/12/15	1.019.327,33	_	17/12/2017			44.90.51	126.625,57	_	29.256,22	155.881,79	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE CICLOVIA A SER IMPLANTADA Á MARGEM DA PE-275 (LIGAÇÃO ENTRE O CNTRO DA CIDADE E O BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO)	1007.626-18/2014	MINISTERIO DAS CIDADES	266.296,92	10.556,92	19.703.302/0001-54	AURÉLIO & CIA LTDA-ME	067/2015-CPL	19/06/15	180 DIAS	266.296,92	_	05/12/2017			44.90.51	_	_	43.782.44	43.782.44	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 009/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PE.	_	_	_	_	08.928.242/0001-51	LANJO CONTRUTORA LTDA-EPP	00043/2017 -CPL	14/06/17	180 DIAS	41.702,92		13/12/2017	_		_	_	19.470,79	19.592,77	39.063,56	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 010/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3ªIDADE, CASA DA JUVENTUDE E VELORIO MUNICIPAL .	_	_	_	_	08.928.242/0001/51	LANJO CONSTRUTORA LTDA-EPP	038/2017-CPL	17/05/17	180 DIAS	51.940,00	_	16/11/2017			_	_		47.067,50	47.067,50	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 015/2017	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES DA CARNAÚBA E DA BARRIGUDA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE	_	_	_	_		LIRA & MELO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	058/2017-cpl	21/07/17	90 dias	143.582,11	_	_			_	_	56.891,87	56.891,87	56.891,87	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICIÇIARES TIPO 1.	01078-2013	FUNASA	_	_	17.620.703/0001-15	CONSTRUTORA APODI LTDA-ME	071/2017-CPL	08/12/2017	90dias	515.766,55	_	_			_	_	_	_	_	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 017/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAIAÇÃO EM MEIO FIO NOS DESTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO.	_	_	_	_	28.018.256/0001-45	ESUTA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA-ME	00085/2017-CPL	19/12/2017	90 DIAS	88.528,86	_	_			_	-	_	_	_	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 004/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.	_	_	_	_	13.477.111/0001-35	COSNTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME	010/2017-CPL	15/02/17	3 meses	67.872,18	_	16.05.2017	_		_	65.830,68		65.830,68	65.830,68	CONCLUÍDO
CARTA CONVITE 005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PE.	_	_	_	_	12.505.080/0001-16	ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	035/2017-CPL	03/04/17	6 meses	144.133,19	_	30/09/2017	_		_	_	64.629,27	39.468,73	104.098,00	CONCLUÍDO

					TOTAL	65.830,68	140.991,93	228.851,55	312.951,61	_
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 08/03/2018.

	WALLACE LUCENA DE OLIVEIRA					SEBASTIÃO NUNES DE SALES					DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
	CPF: 103.985.474-59					CPF: 892.202.854-87					CPF: 138.098.304-53
	Oficial de Gabinete					Secretário Municipal de Obras					Prefeito

## Plan1
1.019.327,33
29.256,22
1.048.583,55

126.625,57
29.256,22
155.881,79

25.160,54
25.468,73
14.000,09
64.629,36

27253,44
27849,51
55102,95